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Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22), jedinice lokalne samouprave izrađuju i donose provedbene programe (dalje u tekstu: Program). U provedbenom programu razrađene su mjere koje doprinose provedbi ciljeva iz strategija i planova Dubrovačko-neretvanske županije, kojoj teritorijalno Općina Mljet pripada, a samim time pridonosi i ostvarenju Programa Vlade Republike Hrvatske (RH) 2020.-2024. te drugih hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja odnosno nastavlja se na strateški okvir definiran u Planu razvoja Općine Mljet za razdoblje 2021.-2027. te predstavlja hodogram upravljanja razvojem Općine s naglaskom na pametno planiranje i održivu implementaciju aktivnosti i razvojnih projekata. Time se osigurava koherentnost čitavog sustava planiranja javnih politika na nacionalnoj razini.
Provedbeni program Općine Mljet donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Izvršno tijelo, općinski načelnik, jedinice lokalne samouprave donosi provedbeni program do kraja godine paralelno sa donošenjem proračuna.
Provedbeni program Općine Mljet prema potrebi će se revidirati na godišnjoj razini. Općina Mljet izvješćuje polugodišnje i godišnje putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju provedbenog programa.
U Programu Vlade RH kao jedno od temeljnih polazišta navodi se ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske. Kako bi se taj cilj ostvario, politike regionalnog razvoja pa tako i lokalne politike, moraju biti politike ulaganja u budućnost, kroz poticanje stvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, gospodarskog rasta i održivoga razvoja. Za ostvarenje prethodno navedenih ciljeva putem definiranih politika, Općina Mljet mora definirati mjere kojima će doprinijeti ispunjenu istih.
Zadatak politike razvoja jedinice lokalne samouprave odnosno Općine Mljet je pridonijeti ukupnom regionalnom, a samim time i nacionalnom, rastu i razvoju, stvaranjem preduvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među regijama te omogućiti svim područjima da postanu konkurentna. Ovim strateškim dokumentom Općina Mljet definira svoju viziju otočne zajednice koja svom stanovništvu pruža visoku kvalitetu življenja temeljenu na održivom razvoju, razvijenom gospodarstvu te bogatoj i prepoznatljivoj turističkoj ponudi razvijenoj na prirodnoj, kulturnoj i povijesnoj baštini.
U skladu sa navedenim, Općina Mljet (dalje u tekstu: Općina) u razdoblju 2025.-2029. svoje djelovanje usmjerit će na provedbu mjera u okviru tri prioriteta odnosno strateška cilja:
1. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVLJENJA I RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE
2. KONKURENTNO GOSPODARSTVO
3. ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA I ENERGIJOM
Učinkovitom provedbom mjera planiranih ovim Provedbenim programom Općina će dati značajan doprinos ostvarenju ciljeva iz razvojnih akata Dubrovačko-neretvanske županije. Na putu do ostvarenja postavljenih ciljeva zasigurno ćemo naići na mnogo izazova. Međutim, suradnjom općinske uprave i stručnih službi, gospodarstvenika, javnih institucija, organizacija civilnog društva, stručnjaka i lokalnog stanovništva omogućit će se ostvarenje većine, ako ne i svih projekata navedenih u ovom Programu čime ćemo osigurati kvalitetan život svima.  
Ovaj provedbeni program donosi se za razdoblje od 2025. do 2029. godine i vrijedi za mandatno razdoblje čelnika jedinice lokalne samouprave.
[bookmark: _Toc202774156]1. Uvod (djelokrug, vizija i misija Općine Mljet)

Djelokrug

Područje Općine Mljet utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Općina Mljet jedinica je lokalne samouprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Obuhvaća područje slijedećih naselja: Babino Polje, Blato, Goveđari, Kozarica, Maranovići, Okuklje, Polače, Pomena, Prožura, Prožurska Luka, Ropa, Saplunara, Sobra, Korita. Najveće naselje po broju stanovnika je Babino Polje, u kojem živi oko četvrtina otočkog stanovništva, dok je Goveđari najveće naselje unutar Nacionalnog parka Mljet i zaštićeno je kao etno selo. Prema popisu stanovništva Hrvatske iz 2021. godine na području Općine živi 1.062 stanovnika. 
Općina Mljet u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito . poslove koji se odnose na: 
· uređenje naselja i stanovanje, 
· prostorno i urbanističko planiranje,
· komunalno gospodarstvo, 
· odgoj i obrazovanje,
· brigu o djeci,
· socijalnu skrb,
· primarnu zdravstvenu zaštitu,
· kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
· zaštitu potrošača,
· zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
· protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
· promet i održavanje javnih prometnica, 
· gospodarski razvoj,
· lokalna uprava i administracija,
· demografija. 
· te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju prethodno navedene pojedine djelatnosti. Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom općine.






Organizacijska struktura
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Proračunski korisnici i trgovačka društva u vlasništvu Općine Mljet

Proračunski korisnici

Proračunski korisnik Općine Mljet jest Javna vatrogasna postrojba Mljet. 
Djelatnost JVP-e Mljet obuhvaća:
· Provedba preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama, opasnim situacijama, ekološkim i inim nesrećama
· Obavljanje poslova održavanja vatrogasne opreme
· Osposobljavanje stanovništva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi ugroženih požarom
· Obavljanje drugih vatrogasnih i njima sličnih poslova u skladu sa zakonom i posebnim propisima
Trgovačka društva

Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine su:
1. NERETVANSKO-PELJEŠKO-KORČULANSKO-LASTOVSKO-MLJETSKI VODOVOD d.o.o.
Predmet poslovanja - Vodoopskrba pitkom vodom
2. VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Predmet poslovanja: Opskrba vodom i održavanje komunalne vodovodne infrastrukture na području Grada Dubrovnika te općina Župa Dubrovačka, Dubrovačko Primorje i Ston.
3. VODA MLJET d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Predmet poslovanja – Opskrba pitkom vodom i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
4. USLUGE MLJET d.o.o. za uslužne djelatnosti

Predmet poslovanja - Prodaja naftnih derivata, ulja i sitnih dijelova na benzinskoj postaji Sobra
Ostale djelatnosti: 
· Opskrba gorivima i mazivima
· Veleprodaja i maloprodaja
· Privez i odvez plovila

[bookmark: _Toc202774157]Vizija

Vizija odgovara na ključno pitanje - što i kakva Općina želi biti u budućnosti. To znači da je vizija polazište za uspostavljanje strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Iz tih razloga cjelovita vizija u strateškom planiranju mora sublimirati:
· razumijevanje postojeće situacije, 
· informiranost o svim postojećim problemima, 
· perspektivu dionika.

Općina Mljet je otočna zajednica posvećena stvaranju kvalitetnog i održivog života za svoje stanovnike kroz snažnu povezanost zajednice, očuvanje jedinstvene prirodne i kulturne baštine te poticanje inovativnih pristupa u gospodarstvu i turizmu. Vizija je razvoja koji balansira između zaštite okoliša i gospodarskog napretka, stvarajući održivu i prosperitetnu budućnost za sve generacije.
Općinski načelnik odnosno općinska uprava usmjerit će sve svoje resurse i znanja u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti, na način da pravilno i stručno planira sve svoje aktivnosti i zahvate u prostoru kako bi isti bio uređen u skladu sa potrebama stanovništva ugodan za život, uz ekonomski i gospodarski rast i razvoj, te da osigura svim svojim mještanima pružanje cjelovite i kvalitetne usluge u optimalnim rokovima, uz smanjenje ukupnih troškova poslovanja kako bi Općina bila poželjna i sigurna općina u kojoj je ugodno živjeti i raditi.

[bookmark: _Toc202774158]Mandat i misija

Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava. U misiji se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapređenje rada Općine, a samim time se opravdava temeljni razlog njenog postojanja. 
Općinska uprava Općine Mljet predano provodi svoje zakonske ovlasti i obveze, pružajući pravovremene, učinkovite i kvalitetne usluge svojim građanima. Posvećeni smo jačanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva, unapređenju kvalitete života, stvaranju novih radnih mjesta te zaštiti ranjivih skupina. Istovremeno, kontinuirano radimo na razvoju infrastrukture i poboljšanju društvenih uvjeta, uz stalni fokus na očuvanje prirodnih vrijednosti i održivi razvoj naše zajednice.
Misija načelnika odnosno općinske uprave jest obavljanje poslova od lokalnog značaja iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih djelatnosti, brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, obrazovanja, športa, zaštite okoliša, protupožarne i civilne zaštite, a svojom organizacijom rada i kontinuiranim poboljšanjem poštujući poslovna, profesionalna i etička pravila, pritom uvažavajući načela zaštite okoliša, doprinositi poboljšanju kvalitete života svojim mještanima omogućivanje, uz poticanje gospodarskog razvoja Općine.
Općinska uprava opredijeljena je za obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelokruga uz poštivanje svih pravnih propisa, a na način koji osigurava potpuno zadovoljavanje potreba građana i ispunjavanje njihovih očekivanja.
Misija je usmjerena na poštivanje i primjenu svih zahtjeva primjenjivih zakona i propisa, kao i dosljednu primjenu principa društveno odgovornog, transparentnog i anti koruptivnog poslovanja. 

1. [bookmark: _Toc78183709][bookmark: _Toc202774159]Opis izazova i razvojnih potreba

Opis izazova i razvojnih potreba utvrđen je temeljem analize stanja provedene u Planu razvoja Općine Mljet do 2027. godine. Razmatrani su izazovi i potrebe koji su relevantni za period za koji se donosi ovaj Provedbeni program. Svi podaci su  pouzdani, provjerljivi i usporedive statističke prirode, odnosno čine podatkovnu podlogu na temelju koje su utvrđene razvojne potrebe i potencijali kao i glavni izazovi u samoupravnom djelokrugu i u nadležnosti jedinice u razdoblju važenja akta. 
Poljoprivredna proizvodnja predstavlja danas temeljnu gospodarsku aktivnost što ne generira dovoljno novostvorene vrijednosti na području Općine, odnosno kućanstvima ne stvara akumulaciju dohotka koja bi omogućila rast privatnih ulaganja niti ulaganja Općine kojima bi se podigla razina općeg blagostanja i životnog standarda. 
Glavni strateški ciljevi Općine sukladno postojećoj Strategiji razvoja su razvoj i jačanje konkurentnosti gospodarstva; poboljšanje i unapređenje uvjeta življenja stanovništva te obnavljanje, očuvanje i razvoj prirodne, kulturne i tradicijske baštine. Međutim, ostvarivanje navedenih strateških ciljeva je danas u kontekstu europskih integracija i globalizacijskih procesa značajno složenije.
Zbog različitih vanjskih utjecaja i demografskih trendova, nova radna mjesta neće biti moguće stvarati na temelju poljoprivredne proizvodnje. U procesu strateškog planiranja i planiranja intervencije je zbog toga nužno uvažiti potrebu transformacije Općine te stvaranja novih radnih mjesta u tercijarnom i “četvrtom“ sektoru – sektoru inovativnih i kreativnih djelatnosti.

[bookmark: _Toc202774160]Prirodni resursi, okoliš i infrastruktura

[bookmark: _Hlk202100574]Osnovna obilježja prostora

Općina Mljet je jedinica lokalne samouprave smještena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Općina obuhvaća područje otoka Mljeta s pripadajućim otočićima i grebenima ukupne površine 100,41 km² s ukupno 14 statističkih naselja. Prema Popisu stanovništva 2021. godine, promatrani prostor je imao ukupno 1.062 stanovnika. Općina je dio Dubrovačko-neretvanske županije te zauzima 5,58% njezine površine i okuplja 0,89% stanovnika. Specifičnost otoka Mljeta je njegova zapadna strana otoka, koja je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom, a obuhvaća četvrtinu ukupne površine otoka. Istočna strana otoka, područje naselja Saplunare, proglašeno je zaštićenim prirodnim krajolikom (Velika i Mala Saplunara, 1965. godine). 
Otok Mljet ima izrazito razvedenu obalu, obiluje malim otočićima, uvalama i hridima. Ukupna dužina obalne crte iznosi oko 164,94 km. Južni dio obale je jače abradiran zbog jakih vjetrova, stoga je taj dio otoka i strmiji. Cijeli otok se pruža u smjeru istok/sjeveroistok – zapad/jugozapad i paralelan je s obalom. Otok ima raščlanjen reljef i brdovit izgled s najvišim vrhom Veliki grad na 514 metara nadmorske visine. 

Klima 

Mljet pripada mediteranskom klimatskom području sa suhim, vedrim i vrlo toplim ljetom te kišovitim i blagim zimama, s najviše oborina potkraj jeseni i početkom zime. Zbog blage mediteranske klime i sastava tla, otok prekriva bujna vegetacija alepskog bora i zimzelene lisnate šume hrasta crnike te antropogeno degradirani oblici vegetacije poput makije, gariga i kamenjara. Slaba naseljenost i izoliranost utjecali su na očuvanje raznolikosti životinjskih vrsta. Međutim, u nekoliko se zadnjih godina radi na ubrzanoj i nekontroliranoj apartmanizaciji uz obalu što je dovelo do nestanka zelenih površina i prirodnih krajolika uz samu obalu.

Infrastrukturna obilježja

Općina Mljet nalazi se na istoimenom južnodalmatinskom otoku čija je južna strana okrenuta otvorenom moru te ima značajke pučinskog otoka s izrazitim maritimnim obilježjima. Nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pa je povezana s kopnom preko trajektnih, brodskih i katamaranskih linija. Glavna luka na Mljetu je Sobra koja je povezana trajektom s Prapratnim (na poluotoku Pelješcu). Postoji i brza linija Dubrovnik – Sobra preko Elafitskih otoka (Lopuda, Šipana, Koločepa) koja u ljetnim mjesecima prometuje na relaciji: Dubrovnik - Šipan - Mljet (Sobra) - Mljet (Polače) - Korčula - Lastovo (Ubli), a u zimskim mjesecima na relaciji: Dubrovnik - Šipan - Mljet. Također su u ljetnim mjesecima uvedene dvije sezonske brzobrodske izletničke linije Split - Brač (Milna) - Hvar - Korčula - Mljet (Sobra) - Dubrovnik. Na području otoka nalaze se dvije državne ceste te mnoge lokalne i nerazvrstane ceste.
Otok Mljet izduženog je oblika i sva njegova naselja su raštrkana uz obalu, stoga je mreža prometnica na otoku jako važna. Prema dostupnim podacima Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije duž otoka prolazi državna cesta D120 (Pomena – Saplunara) i D123 (Spojna cesta D120 – trajektno pristanište Zaglavac) i njihova je dužina ukupno 44,21 kilometar. Od velikog su značaja na otoku i lokalne ceste koje povezuju sva naselja na otoku, postoje u dužini od 20,55 kilometara, a nerazvrstane ceste dužine su od 43,42 kilometar. Mreža prometnica je gušća na području Nacionalnog parka Mljet, no tamo nije riješen promet u mirovanju. Ceste su na otoku loše opremljene i dotrajale te je potrebno ulaganje i modernizacija.

Vodoopskrba i odvodnja

Na otoku Mljetu nema pitke vode, a Vodoopskrbni sustav otoka Mljeta se donedavno zasnivao na sustavu opskrbe pojedinih naselja vodom dobivenom postupkom desalinizacije. Na području Općine postoje 3 desalinizatora na temelju kojih se vršila vodoopskrba (Sobra, Blato, Kozarica). Većina kućanstava se opskrbljivala pomoću cisterni koje dostavljaju vodu na otoku. Samo naselja Blato i dijelom Sobra imaju provedenu vodoopskrbnu mrežu i priključena su direktno na desalinizatore.
Općina Mljet nalazi se prema prijedlogu Hrvatskih voda u uslužnom području 19 za koje je planirana realizacija opskrbe pitkom vodom jedinstvenog sustava opskrbe iz vodoopskrbnog sustava Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet, postupkom dovođenja vode podmorskim kanalom s kopna (Žuljane, poluotok Pelješac) u NP Mljet (Polače) i potom središnjim vodoopskrbnim vodom duž otoka. Do sada je realizirano da je vodosustav stigao na područje NP Mljet. 
U Općini Mljet ne postoji sustav odvodnje otpadnih voda. Trenutno se u Općini radi na izgradnji odvodnje otpadnih voda za područje Nacionalnog parka, a za ostali dio otoka se tek planira izgradnja cjelovite mreže. Odvodnja oborinskih voda, za sad, riješena je površinskim otjecanjem u otvorene kanale koji se dalje ulijevaju u vodotoke, a koji na kraju utječu u more. Odvodnja fekalnih voda vrši se septičkim (sabirnim) jamama i gnojnicama. Potrebno je poraditi na sustavu odvodnje prvenstveno radi zaštite okoliša, kako bi se očuvala čistoća pitke vode i mora.

[bookmark: _Toc202774161]Gospodarstvo

Općina Mljet i njezina okolica posjeduju veliki turistički potencijal koji još uvijek nije maksimalno iskorišten te je neophodno raditi na osmišljavanju novih turističkih sadržaja objedinjenih s bogatom kulturnom i prirodnom baštinom kraja. Iskoristiti reljefnu raznolikost i prirodne potencijale kao preduvjet za razvoj turističke ponude Općine, poticanje poduzetništva i zapošljavanje. Indeks razvijenosti Općine Mljet iznosi 103,82 i svrstana je u razvojnu skupinu 6, odnosno jedinice lokalne samouprave s indeksom većim od 100. Prosječna stopa nezaposlenosti iznosi 0,0808. 
Područje Općine karakterizira bujna vegetacija i odlična pokrivenost šumama, stoga se stanovništvo Mljeta oduvijek bavilo sječom drva i njegovim izvozom, dok se na prokrčenim mjestima sadila vinova loza i masline, dvije kulture koje su u mnogim aspektima označile gospodarstvo otoka. 
Najvažnija poljoprivredna područja smještena su upravo u krškim poljima. Raspoloživo poljoprivredno zemljište ima značajnu vrijednost i ekološki je očuvano. Nedostatak je vidljiv u činjenici da poljoprivredna gospodarstva imaju male i fragmentirane brojne čestice. Ekološkom proizvodnjom značajnijih razmjera bavi se svega jedno poljoprivredno gospodarstvo na otoku. Najznačajnije poljoprivredne površine čine:
· Dugo Polje u zapadnom dijelu otoka uz samu granicu prema NP Mljet,
· Blatsko Polje na čijem se rubu nalazi naselje Blato, a u zapadnom dijelu polja je blatina. Podzemne vode potiskuju se crpnom stanicom iz bunara u lokalni vodovod.
· Babino Polje je na prisojnoj blagoj padini podno naselja Babino Polje. U središtu je otoka i po površini najveće. Dobro je obrađeno.
· Donja Žara malo je polje u istočnom dijelu otoka uz naselja Korita i Saplunara.
· Manje obradive poljodjelske površine su uz naselja Maranoviće, Prožuru, Ropu i Kozaricu. Melioracija blatine u Kozarici omogućuje za mljetske prilike obilan prinos.
Dio poljoprivrednih površina nalazi se u privatnom vlasništvu, a dio u državnom te se daje u najam, zakup ili prodaju sukladno posebnim propisima.
Iako su vinarstvo i vinogradarstvo od iznimne gospodarske i socijalne važnosti za Dubrovačko -neretvansku županiju (izuzetni vinogradarski položaji, prije svega na poluotoku Pelješcu), vinogorje otoka Mljeta najmanje je po važnosti.
Prema podacima APPRR (u sustavu državnih Potpora) uzgoj stoke na području Općine je neznatan. Svega 6 poljoprivrednih gospodarstva bavi se uzgojem ovaca i koza. Samo jedno poljoprivredno gospodarstvo se bavi pčelarstvom (35 košnica). Na području Općine, dvije tvrtke se bave akvakulturom (uzgoj bijele ribe i školjaka), a na Otoku Mljetu nalazi se i prvo ekološko uzgajalište ribe u Hrvatskoj (Riba Mljet d.o.o.).
Na području Općine Mljet izdano je 11 povlastica za gospodarski ribolov, a još 111 povlastica se izdaje za mali obalni ribolov. Unutar pojedinih područja ekološke mreže prisutne su pošte za obalne mreže potegače ali prema mišljenju Javne ustanove na Mljetu se više ne koriste one potegače koje bi potencijalno mogle ugroziti bentoske zajednice (npr. šabakun).
Na ovom području djeluje Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Južni Jadran - FLAG Južni Jadran, koja okuplja 49 članova predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora.
Na području Općine Mljet uspostavljeno je jedno zajedničko lovište koje je u zakupu lovačkog društva ''Mljet''. Glavne vrste divljači jelen lopatar (Dama dama), muflon (Ovis musimon), divlja svinja (Sus scrofa) i obični zec (Lepus europaeus). 

Turizam

Turizam i ugostiteljstvo danas su najznačajnije gospodarske grane na području Općine Mljet. Prema podacima turističke zajednice Mljet na otoku se nalazi jedan hotel sa 155 soba i 2 apartmana, tri kampa u naseljima Babino polje, Ropa i Kozarica (za 312 gostiju u 104 kamp jedinice), 130 privatnih iznajmljivača koji u obiteljskim kućama imaju više smještajnih jedinica, soba i apartmana te 43 ugostiteljska objekta. Gastronomske specifičnosti otočke ponude su, osim obilja svježe ribe i jela od konzervirane ribe, mljetske jegulje, jela od kozletine i divljači, mljetski kozji sir te razne grahorice, jela od motara i kapara. Na području Općine registrirano je 55 obrta.
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Obrazovni sustav
Osnovnoškolsko obrazovanje na Mljetu organizirano je u OŠ „Mljet“ i PŠ „Goveđari“. Škola je osnovana 1872. godine u Babinom Polju, a do tada se osnovna naobrazba provodila u sklopu crkve. Razredna se nastava zbog malog broja djece i nedostatka učiteljskog kadra te nedostatnog broja učionica provodi kombinirano, više razreda u jednoj učionici, no predmetna se nastava organizira uobičajeno po razredima. Matična škola u Babinom Polju ima opremljene učionice i posebnu informatičku učionicu, no nema školsku dvoranu. Područna škola u Goveđarima je mala i sastoji se od jedne učionice, sanitarnog prostora i prostora za tjelesnu kulturu.
Školske ustanove na Mljetu potrebno je modernizirati i dograditi. Škole nemaju dovoljan broj učionica, nemaju školsku dvoranu pa djeca za izvođenje tjelesne i zdravstvene kulture koriste betonsko igralište. Srednja škola ne postoji na otoku zbog čega su djeca primorana nastaviti svoje obrazovanje u Dubrovniku ili nekom drugom gradu. 
Zdravstveni sustav i socijalna skrb
Zdravstveni sustav i socijalna skrb u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u nadležnosti su Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb te Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Primarna zdravstvena zaštita organizirana je u Babinom Polju i u naselju Goveđari u kojima radi po jedan liječnik obiteljske medicine. Stomatološka ambulanta smještena je u Goveđarima u kojoj radi jedan stomatolog, dok je ljekarna u organizacijskom obliku depoa lijekova Dubrovačkih ljekarni smještena u Babinom Polju. 
Općina Mljet jedna je od općina s najvećim udjelom starijeg stanovništva, a Centar za socijalnu skrb Dubrovnik pokriva korisnike s područja Općine, no na prostoru Općine nema ustanova koje skrbe i brinu o starijim i nemoćnim osobama i ostalim socijalnim slučajevima. 
Redovito se donosi Program socijalne skrbi za područje Općine i za njega se u proračunu izdvaja oko 150.000 kuna godišnje iz čega se podmiruju troškovi stanovanja te pomoć umirovljenicima s malim mirovinama te se izdvaja naknada za novorođeno dijete.

Civilno društvo
Prema podacima Registra udruga Republike Hrvatske na prostoru Općine Mljet registrirano je i aktivno 28 udruga, različitih ciljeva i djelatnosti. Sve udruge rade na održivom razvoju Mljeta, a kroz brigu za kulturnu i povijesnu baštinu te za očuvanje prirode i krajobraza brinu o boljitku i napretku života na otoku. Udruge se financiraju većinom iz vlastitih izvora i iz donacija domaćih i stranih donatora. Općina financira udruge putem godišnjeg programa javnih potreba u sportu i kulturi te odlukom načelnika za pojedinačne projekte i aktivnosti koji nisu financirani u okviru natječaja, ali su od značaja za ukupan razvoj Općine Mljet. 

LAG
Općina Mljet dio je Lokalne akcijske grupe „5“ koja je osnovana 2012. godine kao neprofitna udruga, zalaganjem lokalnih aktivista radi unapređenja i razvoja zajednice. Područje LAG-a „5“ pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji i zahvaća otoke Korčulu, Mljet i Lastovo te poluotok Pelješac. Cilj LAG-a „5“ je izgradnja zajednice s konkurentnim gospodarstvom, visokom kvalitetom življenja te očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom koja svoj razvoj usmjerava prema održivoj budućnosti.
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Unutarnjim ustrojstvom tijela Općine ustrojen je Jedinstveni upravni odjel u sklopu kojeg je stalno zaposleno X osoba. Upravno tijelo Općine je Jedinstveni upravni odjel na čijem je čelu Pročelnik. Upravni odjel Općine Mljet samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovara načelniku. 
Kao oblik mjesne samouprave na području Općine Mljet osnovani su mjesni odbori: Goveđari, Soline, Polače, Blato, Zabrežje, Zadublje, Sobra, Prožura, Maranovići i Korita. 
Komunikaciju s javnošću i stanovnicima Općina ostvaruje i održava putem svoje službene internet stranice (https://opcinamljet.com.hr/) na kojoj objavljuje sve važne informacije vezane uz djelokrug svog rada te novosti.
Međuregionalna i međunarodna suradnja predstavljaju jednu od mogućnosti budućeg razvoja općine, posebice tijekom pripreme i oblikovanja razvojnih projekata za sredstva programa prekogranične i transnacionalne suradnje koja su Republici Hrvatskoj na raspolaganju u značajnijem obimu nakon pristupanja EU.
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U nastavku je prikazana SWOT analiza izazova i razvojnih potreba Općine Mljet na temelju Analize stanja iz viših strateških dokumenata (Plana razvoja Općine Mljet 2021. – 2027.) i podataka prikupljenih od strane izvođača ovog dokumenta. 
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	Prirodni resursi, okoliš i infrastruktura

	SNAGE
	SLABOSTI

	· područje povoljnih klimatskih uvjeta
· bogatstvo prirodnim resursima (obradive površine, šume, resursi za biljnu proizvodnju, potencijal za razvoj ekološke poljoprivrede i potencijal za razvoj održivih specifičnih vrsta turizma (ekoturizam, agroturizam, kulturni turizam, gastroturizam, sportski turizam)
· krajobrazna raznolikost
· očuvana staništa 
· očuvan okoliš i očuvana prirodna obala (mogućnost razvoja ekološke proizvodnje hrane)
· područje Općine obuhvaćeno ekološkom mrežom Natura 2000
· velika biološka raznolikost i očuvanost endema 
· bogatstvo zaštićenih kulturnih dobara 
· briga za okoliš i kulturno-povijesno nasljeđe

	· nedovoljno iskorištene prirodne i klimatske prednosti područja
· degradacija područja očuvanja putem ljudskog utjecaja
· divlja odlagališta otpada (nedovoljno educirani stanovnici)
· loš geoprometni položaj
· nedostatak kvalitetnih prometnica na lokalnoj razini 
· nizak udio korištenja obnovljivih izvora energije 
· neriješenost imovinsko-pravnih odnosa
· nedostatak kanalizacijskog sustava
· nedostatak sustava odvodnje
· nedostatak javnog prijevoza 
· manjak parkirališta na otoku 
· iseljavanje obrazovanih i mladih kadrova
· ograničena dostupnost sustava primarne zdravstvene skrbi
· nepostojanje objekta za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

	PRILIKE
	PRIJETNJE

	· iskorištenje prirodnih resursa u turističke svrhe 
· provođenje edukativnih aktivnosti o važnosti zaštite okoliša
· trend podizanja ekološke svijesti
· rast potražnje za tradicionalnim i eko proizvodima
· zaštita postojećih staništa i vrsta
· valorizacija i zaštita okoliša 
· dostupna sredstva EU fondova
· poticanje marketinga i razvoja turističke destinacije Općine Mljet
· izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta
· izgradnja kanalizacijskog sustava
· izgradnja vodoopskrbnog sustava
· ulaganje u telekomunikacijske mreže 
	· nedovoljna iskorištenost prirodnih potencijala 
· elementarne nepogode 
· neadekvatan sustav praćenja stanja životinjskog svijeta na područjima očuvanja
· zagađenje prirodnih resursa 
· zagađenje okoliša zbog nepostojanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
· neadekvatno upravljanje privatnim zemljištem i šumama
· nedovoljna komunikacija i uključenost svih dionika u planiranje, pripremu i provedbu projekata u području infrastrukture, zaštita okoliša i energetske učinkovitosti
· manjak financijskih sredstava za infrastrukturne projekte

	Gospodarstvo

	SNAGE
	SLABOSTI

	· dugogodišnja tradicija bavljenja poljoprivredom 
· tradicija u obrtništvu 
· tradicija u proizvodnji hrane
· dobri klimatski uvjeti za uzgoj osjetljivih biljaka, voća i povrća
· zaštićeno područje NP Mljet
· stanovništvo koje može ponuditi autohtone proizvode
· program poticaja razvoja gospodarstva
· provedbe projekata sufinanciranih od strane nacionalnih, EU i ostalih programa

	· depopulacija i negativni prirodni priraštaj 
· otočni položaj utječe na brzinu transporta
· slabija povezanost otoka s kopnom, nedostatak veza 
· sezonalnost turističke ponude
· slabo razvijen javni prijevoz
· neusklađenost prostorno-planske dokumentacije 
· devastacija i degradacija prostora nekontroliranom izgradnjom  
· usitnjenost površina poljoprivrednog zemljišta 
· nepostojanje tržnice lokalnih proizvoda
· neusklađenost prostorno – planske dokumentacije 
· strukturna nezaposlenost 
· mali udio visokoobrazovanog stanovništva
· nedostatak suradnje gospodarstva i znanosti
· nedovoljno korištenje dostupnih izvora financiranja
· neiskorišteni potencijal razvoja selektivnih vrsta turizma
· neriješenost imovinsko-pravnih odnosa

	PRILIKE
	PRIJETNJE

	· Razvoj suvremene i konkurentne poljoprivredne proizvodnje i ekološke poljoprivrede 
· uzgoj osjetljivih poljoprivrednih kultura
· razvoj seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava 
· poticanje umrežavanja poljoprivrednika 
· okrupnjavanje zemljišta, korištenje novih tehnologija u poljoprivredi 
· rast potražnje za eko-proizvodima
· razvoj održivog turizma
· razvoj malog i srednjeg poduzetništva u skladu s potrebama otočana 
· proizvodnja autohtonih proizvoda i njihovo brendiranje 
· poticanje poduzetništva stvaranjem pozitivne poduzetničke klime
· razvijanje turizma posebnih interesa 
· stavljanje objekata izvan upotrebe u funkciju sukladno potrebama javnog interesa s ciljem razvoja gospodarstva
· izgradnja i revitalizacija prostora za razvoj kulturnog turizma 
	· utjecaj gospodarske krize 
· odljev obrazovanog stanovništva 
· brzi razvoj novih tehnologija za koju su potrebna velika financijska sredstva 
· razvoj masovnog turizma može utjecati na očuvanje okoliša i obale
· prevelika izgradnja može utjecati na izgled okoliša
· masovna izgradnja infrastrukture može utjecati na očuvanost okoliša
· gubljenje vlastitog identiteta uslijed utjecaja sponzora 


	Društvene djelatnosti i kvaliteta života

	SNAGE
	SLABOSTI

	· prostor kontinuirane naseljenosti
· organizirani programi osnovnoškolskog obrazovanja
· organizirana primarna zdravstvena zaštita na otoku
· suradnja s civilnim sektorom
· organizirana stomatološka ambulanta
· izdvajanje proračunskih sredstava za programe socijalne skrbi 
· poticanje razvoja kulturno-umjetničkog i sportskog društva 
	· otočna izoliranost
· nepovoljna demografska kretanja 
· nedostatak skrbi i smještaja za starije i nemoćne
· nepostojanje predškolskog obrazovanja
· slabo organiziran javni prijevoz
· nedovoljna opremljenost javnih ustanova
· zastarjela oprema u školama 

	PRILIKE
	PRIJETNJE

	· poticanje razvoja civilnog društva
· dostupnost financijskih sredstava za investiranje u fizičku društvenu infrastrukturu iz različitih EU fondova
· smanjenje socijalne nejednakosti i  kulturne isključenosti stanovnika Općine
· razvoj informacijske tehnologije 
· razvoj partnerskih odnosa na lokalnoj i državnoj razini 
· otvaranje vrtića 
· izgradnja školske dvorane
· opremanje, modernizacija i uređenje školskih ustanova
· poticanje zapošljavanja i prekvalifikacija u skladu s lokalnim potrebama
	· iseljavanje stanovništva 
· starenje stanovništva 
· odlazak mladih i školovanih u gradske sredine 
· slaba motiviranost građana za uključivanje u projekte javnog interesa


	Ljudski resursi i upravljanje razvojem

	SNAGE
	SLABOSTI

	
· učinkovito i transparentno upravljanje imovinom 
· izrađena evidencija komunalne infrastrukture
· izrađena jedinstvena baza nekretnina – registar nekretnina općine
· postojanje većeg broja donesenih akata, pravilnika i odluka koji služe kao podloga/ dokaz o raspolaganju imovinom
· obrazovani i kvalificirani zaposlenici
	· manjak vlastitih sredstava za kapitalna ulaganja 
· mrtvi kapital – neiskorištenost imovine 
· rascjepkanost zemljišta i neriješeni imovinskopravni odnosi 
· neevidentirana imovina u poslovnim knjigama 

	PRILIKE
	PRIJETNJE

	· provođenje strategije upravljanja imovinom
· revalorizacija vrijednosti imovine
· stvaranje dodatne vrijednosti po jedinici imovine
· kontinuirana suradnja s katastrom i zemljišnom knjigom – praćenje i evidentiranje promjena na imovini
· rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
· integracija lokalne zajednice i pokretanje novih projekata
	· neracionalno korištenje resursa
· česte promjene zakona
· neostvarena suradnja među ključnim dionicima, kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini



	
2. [bookmark: _Toc78183714][bookmark: _Toc202774165]Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova odabira

Kako je definirano Provedbenim programom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2024.-2028. godine, krajnji cilj politike regionalnog razvoja je pridonijeti društveno-gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, poštujući načela održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će slabije razvijenim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i ostvarivanje vlastitih razvojnih potencijala. Kako bi se postigao navedeni cilj, Ministarstvo nastavlja s provedbom aktivnosti usmjerenih na usklađivanje i povezivanje lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s nacionalnim prioritetima i ciljevima kohezijske politike EU. 

Ciljanim mjerama odgovorit će se na potrebu smanjivanja razlika u stupnju razvijenosti pojedinih regija. U svrhu razvoja potencijala hrvatskih regija i jačanja njihove konkurentnosti, podrška regionalnom razvoju usmjerena je na korištenje vlastitih resursa i komparativnih prednosti različitih dijelova Hrvatske. 

Uređenjem ciljeva i načela politike regionalnoga razvoja, strateškog planiranja regionalnoga razvoja, uređenjem institucionalnog okvira i upravljanja politikom regionalnog razvoja na središnjoj razini, upravljanjem na razini statističke regije i usuglašavanjem prioriteta razvoja središnje i područne (regionalne) razine, ocjenjivanjem i razvrstavanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) prema stupnju razvijenosti, utvrđivanjem potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, poticanjem regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja te praćenjem provedbe politike regionalnoga razvoja oblikovat će se podrška regionalnom razvoju usmjerena prema potrebama i komparativnim prednostima specifičnih teritorija. 

Prethodno navedene politike iz Provedbenog programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2024.-2028. godine, na odgovarajući način se primjenjuju i provode u Općini Mljet, a sve u svrhu učinkovitog i ravnomjernog upravljanja razvojem.

Ovaj Provedbeni program je dokument kojim se osigurava ostvarenje politika iz Provedbenog programa 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2024.-2028. godine, a sve u svrhu ispunjenja zadanih politika i ciljeva.

U ovom dijelu Provedbenog programa obrazlaže se odabir strateških ciljeva i odgovarajućih posebnih ciljeva iz hijerarhijski viših akata strateškog planiranja, nakon toga se definira terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata za provedbu ciljeva sa pripadajućim ključnim pokazateljima ishoda i rezultata s ciljnim vrijednostima za određenu godinu. Nadalje, prikazan je okvir za financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata te procjena fiskalnog učinka.
U ovom dijelu dokumenta navedeni su sažeto opisani prioriteti, odnosno intervencije koje će Općina Mljet provoditi tijekom mandatnog razdoblja. Prioriteti su u skladu s ciljevima iz hijerarhijski nadređenih akata te na odgovarajući način upućuju na utvrđene razvojne potrebe i glavne razvojne izazove u samoupravnom djelokrugu Općine Mljet.

Dugoročni ciljevi razvoja koji su preuzeti iz prethodno donesenih razvojnih dokumenata, sa pripadajućim prioritetnim područjima djelovanja, odnose se na sljedeće:


Tablica 2. Prikaz strateških ciljeva
	CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

	Ovaj cilj usmjeren je na poticanje održivog gospodarskog rasta kroz strateški razvoj triju ključnih sektora: turizma, poljoprivrede i poduzetništva. Fokus je na unaprjeđenju turističke ponude, modernizaciji i diversifikaciji poljoprivredne proizvodnje te stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za rast malih i srednjih poduzeća. Kroz povezivanje lokalnih resursa, inovacija i ljudskog potencijala, cilj je osigurati nova radna mjesta, povećati konkurentnost i poboljšati kvalitetu života u zajednici.

Razvoj turizma usmjeren je na valorizaciju prirodnih ljepota, kulturne baštine i lokalne ponude, s ciljem produljenja turističke sezone, povećanja prihoda i stvaranja novih radnih mjesta. U području poljoprivrede naglasak je na modernizaciji proizvodnje, poticanju ekološke i održive poljoprivrede te povezivanju lokalnih proizvođača s tržištem i turističkim sektorom.

Razvoj poduzetništva, posebice malog i srednjeg, podrazumijeva jačanje poduzetničke infrastrukture, poticanje inovacija, digitalizacije i osiguranje podrške za samozapošljavanje i start-up projekte. Integrirani pristup ovim sektorima doprinosi diversifikaciji lokalne ekonomije, povećanju konkurentnosti i stvaranju uvjeta za dugoročni gospodarski rast i poboljšanje kvalitete života stanovništva.

	Prioritet 1.1. Poticanje razvoja održivog i inovativnog  turizma temeljenog na posebnostima otoka Mljeta

Ovaj prioritet usmjeren je na razvoj turizma koji čuva prirodne resurse, kulturnu baštinu i lokalni identitet Općine Mljet, uz istovremeno poticanje inovativnih pristupa koji povećavaju kvalitetu i konkurentnost turističke ponude. Cilj je smanjiti sezonalnost, disperzirati turizam izvan glavnih turističkih središta te jačati lokalne zajednice kroz odgovorni turizam. Na realizaciju ovog prioriteta utjecat će dinamika revitalizacije i obnove spomenika kulture te izgradnja kapitalnih infrastrukturnih projekata.  

Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: 

· Razvoj održive turističke infrastrukture i sadržaja
· Podrška projektima koji smanjuju utjecaj na okoliš i promiču zelene prakse (npr. energetska učinkovitost, mobilnost, gospodarenje otpadom).
· Poticanje digitalne i zelene transformacije u turizmu
· Primjena pametnih rješenja za upravljanje destinacijama i unapređenje korisničkog iskustva.
· Razvoj inovativnih i tematskih turističkih proizvoda
· Fokus na eko-turizam, kulturni, eno-gastro i aktivni turizam.
· Jačanje kapaciteta lokalnih dionika
· Edukacije, umrežavanje i podrška poduzetnicima i lokalnim inicijativama.
· Produljenje turističke sezone i disperzija turizma
· Poticanje turizma izvan glavne sezone i u manje razvijenim područjima.

Pokazatelji učinka: 

· Broj obnovljenih i revitaliziranih spomenika kulture
· Broj organiziranih turističkih manifestacija
· Broj novo osmišljenih turističkih ponuda
· Broj noćenja turista 

	Prioritet 1.2. Poticanje razvoja poljoprivrede s naglaskom na ekološku poljoprivredu

Ovaj prioritet usmjeren je na jačanje održivog razvoja ruralnih područja kroz podršku poljoprivrednoj proizvodnji koja štiti okoliš, prirodne resurse i bioraznolikost. Fokus je na prijelazu s konvencionalne na ekološku poljoprivredu te unaprjeđenju postojeće ekološke proizvodnje. Na realizaciju ovog prioriteta utjecat će i dinamika realizacije kapitalnih projekata komunalne infrastrukture. 

Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: 

· Povećanje površina pod ekološkom proizvodnjom - Poticanje poljoprivrednika na konverziju gospodarstava u ekološki uzgoj.
· Unaprjeđenje znanja i vještina - Edukacija i savjetovanje poljoprivrednika o metodama ekološke proizvodnje i tržišnim prilikama.
· Podrška inovacijama i digitalizaciji - Promicanje tehnoloških rješenja koja podržavaju održivu poljoprivredu.
· Razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnog tržišta - Poticanje lokalne prodaje i distribucije ekoloških proizvoda.
· Povećanje konkurentnosti ekoloških proizvođača - Omogućavanje pristupa financiranju, poticajima i tržištima.

Pokazatelji učinka: 

· Broj novozaposlenih u poljoprivrednom sektoru te šumarstvu
· Broj provedenih edukacija za poljoprivrednike
· Broj provedenih kapitalnih projekata s ciljem razvoja poljoprivrede
· Broj dodijeljenih subvencija mladim poljoprivrednicima i poljoprivrednim gospodarstvima

	Prioritet 1.3. Poticanje razvoja poduzetništva

Cilj ovog prioriteta je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj i jačanje poduzetništva, posebno u malim i srednjim poduzećima (MSP), kroz potporu inovacijama, digitalizaciji, zapošljavanju i konkurentnosti. 

Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: 

· Poticanje osnivanja i rasta poduzeća
· Financijske potpore, subvencije i povoljni kreditni alati za nove i postojeće poduzetnike.
· Unaprjeđenje poslovne infrastrukture
· Razvoj poduzetničkih inkubatora, poslovnih zona i inovacijskih centara.
· Razvoj poduzetničkih vještina i znanja
· Edukacije, mentorstvo i savjetodavne usluge za poduzetnike, s naglaskom na početnike i mlade.
· Podrška digitalizaciji i zelenoj tranziciji poduzeća
· Ulaganja u digitalne alate, zelene tehnologije i održive poslovne modele.
· Jačanje ženskog, socijalnog i obiteljskog poduzetništva
· Posebne mjere za osnaživanje ranjivih skupina u poduzetništvu.

Pokazatelji učinka: 

· Povećan broj novoosnovanih poduzeća i samozaposlenih osoba.
· Broj novih radnih mjesta
· Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima
· Broj projekata financiranih iz fondova EU

	CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	Poboljšanje kvalitete života ulaganjem u komunalnu, prometnu i društvenu infrastrukturu predstavlja strateški cilj koji ima za svrhu stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv razvoj lokalnih zajednica, poticanje gospodarskih aktivnosti te jačanje socijalne kohezije. Kvalitetna infrastruktura temelj je funkcionalnog i ugodnog životnog okruženja, a njezino unapređenje izravno doprinosi svakodnevnoj dobrobiti građana.

Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu – kao što su vodoopskrba, odvodnja, sustavi za upravljanje otpadom, energetska učinkovitost i javna rasvjeta – omogućuje se sigurniji, zdraviji i ekološki prihvatljiviji životni prostor. Modernizacija ovih sustava doprinosi očuvanju okoliša, racionalnijem korištenju prirodnih resursa te većoj otpornosti na klimatske promjene.

Razvoj i unaprjeđenje prometne infrastrukture, uključujući cestovnu i biciklističku mrežu, javni prijevoz, parkirališta i pješačke zone, povećava povezanost unutar zajednica, smanjuje prometne gužve i negativne utjecaje na okoliš, te potiče korištenje održivih oblika mobilnosti. Time se povećava dostupnost javnih i komercijalnih sadržaja, što posebno doprinosi inkluzivnosti i mobilnosti ranjivih skupina.

Ulaganje u društvenu infrastrukturu – poput obrazovnih, kulturnih, sportskih i zdravstvenih objekata, dječjih vrtića, domova za starije i drugih javnih sadržaja – ključno je za jačanje društvene povezanosti, poticanje obrazovanja i aktivnog života, te pružanje podrške svim skupinama stanovništva. Takva infrastruktura omogućuje razvoj lokalne zajednice kao otvorenog, pravednog i solidarnog društva.

Ukupno gledano, ovaj cilj nastoji stvoriti kvalitetnije, funkcionalnije i privlačnije životno okruženje, povećati zadovoljstvo građana, potaknuti doseljavanje i zadržavanje stanovništva te osigurati dugoročnu održivost zajednice u ekonomskom, socijalnom i okolišnom smislu. 

	Prioritet 2.1. Unapređenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture

Ovaj prioritet obuhvaća razvoj i modernizaciju sektora društvenih djelatnosti kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, kultura, sport i civilno društvo, uz osiguravanje adekvatne infrastrukture i usluga za sve društvene skupine. Cilj je povećati kvalitetu života stanovništva kroz dostupne, kvalitetne i učinkovite javne usluge, s posebnim naglaskom na ranjive skupine (djeca, mladi, starije osobe, osobe s invaliditetom, socijalno ugroženi i dr.). 


Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: 

· Izgradnja, obnova i opremanje objekata predškolskog i školskog obrazovanja
· Jačanje kapaciteta i usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi
· Razvoj kulturnih i sportskih sadržaja te prostora za rekreaciju
· Poticanje rada organizacija civilnog društva i volonterstva

Pokazatelji učinka: 

· Broj izgrađenih objekata za školsko i predškolsko obrazovanje
· Broj izgrađenih sportsko-rekreacijskih objekata
· Broj izgrađenih objekata zdravstvene i socijalne skrbi
· Broj izgrađenih i rekonstruiranih objekata društvene namjene

	Prioritet 2.2. Unapređenje komunalne infrastrukture

Poboljšanje kvaliteta života građana kroz modernizaciju, proširenje i održavanje osnovne komunalne infrastrukture, uključujući vodovod, kanalizaciju, javnu rasvjetu, prometnice, zbrinjavanje otpada i druge javne usluge. Unapređenje komunalne infrastrukture podrazumijeva ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih sistema sa ciljem osiguranja efikasnog, sigurnog i održivog funkcioniranja komunalnih usluga. 

Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: 

· Rekonstrukciju i proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže;
· Modernizaciju sistema javne rasvjete sa fokusom na energetsku efikasnost (npr. LED rasvjeta);
· Održavanje i sanaciju lokalnih puteva i javnih površina;
· Uvođenje suvremenih sistema za upravljanje otpadom (sakupljanje, reciklaža, odlaganje);
· Implementaciju "pametnih" tehnologija u komunalne sustave (npr. daljinsko očitavanje potrošnje). 

Razlozi prioriteta: 

· Poboljšanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta za stanovništvo;
· Povećanje sigurnosti i kvaliteta javnih prostora;
· Smanjenje gubitaka i operativnih troškova kroz modernizaciju sistema;
· Bolja dostupnost i pouzdanost komunalnih usluga;
· Smanjenje ekološkog otiska;
· Veće zadovoljstvo građana i atraktivnija lokalna zajednica za investicije;
· Povećana energetska efikasnost i uštede u proračunu.

Pokazatelji učinka: 

· Broj kilometara izgrađenog sustava vodoopskrbe
· Broj kilometara izgrađenog sustava javne odvodnje
· Broj kućanstava priključenih na sustav vodoopskrbe
· Broj izgrađenih kilometara nerazvrstanih cesta

	Prioritet 2.3.  Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova

Ovaj prioritet usmjeren je na jačanje socijalne kohezije, smanjenje društvenih nejednakosti i osiguranje jednakih mogućnosti za sve građane. 

Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: 

· Poticanje aktivnog sudjelovanja svih društvenih skupina, osobito ranjivih (npr. osobe s invaliditetom, starije osobe, manjine, nezaposleni).
· Razvoj i provedba socijalnih programa koji promiču integraciju i ravnopravnost.
· Jačanje svijesti o društvenoj odgovornosti među građanima, institucijama i poslovnom sektoru.
· Podrška civilnom društvu i volonterstvu kao mehanizmima socijalne solidarnosti.

Cilj je stvoriti uključivo društvo u kojem svaki pojedinac ima priliku sudjelovati u društvenom, kulturnom i ekonomskom životu. 
Pokazatelji učinka: 

· Broj zaposlenih osoba s invaliditetom
· Broj zaposlenih starijih osoba
· Broj edukacija za djelatnike Općine
· Broj održanih radionica i seminara

	[bookmark: _Hlk78187190]CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA

	Unaprjeđenje zaštite okoliša jedan je od ključnih razvojnih ciljeva koji ima za cilj očuvanje prirodnih resursa, smanjenje onečišćenja, prilagodbu klimatskim promjenama te uspostavu održivog odnosa između ljudskih aktivnosti i okoliša. Ovaj cilj obuhvaća širok spektar mjera usmjerenih na očuvanje biološke raznolikosti, održivo gospodarenje otpadom, poboljšanje kvalitete zraka, vode i tla, te promicanje ekološke svijesti u zajednici.

Zaštita okoliša nije samo ekološko, već i ekonomsko i društveno pitanje jer zdravi ekosustavi predstavljaju osnovu za kvalitetu života, javno zdravlje, sigurnost hrane i stabilan gospodarski razvoj. U tom kontekstu, unaprjeđenje zaštite okoliša podrazumijeva integrirani pristup koji povezuje zakonodavne, infrastrukturne, obrazovne i tehničke mjere.

Kroz modernizaciju sustava gospodarenja otpadom, poticanje recikliranja, kompostiranja i kružnog gospodarstva smanjuje se pritisak na prirodne resurse i sprječava degradacija okoliša. Ulaganja u sustave za pročišćavanje otpadnih voda, sanaciju odlagališta i zaštitu vodnih tijela doprinose očuvanju kvalitete vode i zdravlju stanovništva.

Poboljšanje kvalitete zraka i smanjenje emisija stakleničkih plinova postiže se mjerama energetske učinkovitosti, razvojem obnovljivih izvora energije, unapređenjem javnog i ekološki prihvatljivog prijevoza, kao i smanjenjem industrijskih onečišćenja. Istodobno, očuvanje prirodnih i zaštićenih područja, obnova degradiranih ekosustava i održivo upravljanje šumama i poljoprivrednim zemljištem doprinose zaštiti biološke raznolikosti i otpornosti na klimatske promjene.

Edukacija i osvještavanje građana, osobito djece i mladih, o važnosti zaštite okoliša igra ključnu ulogu u dugoročnom razvoju ekološki odgovornog društva. Uključivanje lokalne zajednice, civilnog sektora i gospodarstva u procese donošenja odluka i provedbe ekoloških mjera osigurava održivost i prihvaćenost promjena.

Konačno, cilj unaprjeđenja zaštite okoliša usmjeren je na postizanje ravnoteže između ekonomskog razvoja i očuvanja prirodnih vrijednosti, stvaranje zdravijeg i sigurnijeg okoliša za sadašnje i buduće generacije te jačanje otpornosti zajednica na sve izraženije klimatske i okolišne izazove. 

	Prioritet 3.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša

Ovaj prioritet usmjeren je na postizanje održivog razvoja kroz racionalno korištenje energetskih resursa, smanjenje emisija stakleničkih plinova te očuvanje prirodnih ekosustava. 

Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: 

· Unapređenje energetske učinkovitosti u svim sektorima – industriji, zgradarstvu, prometu i javnoj upravi – kroz modernizaciju infrastrukture, primjenu energetski učinkovitih tehnologija i promicanje štednje energije.
· Povećanje udjela obnovljivih izvora energije (OIE) u ukupnoj potrošnji
· Poticanje inovacija i ulaganja u zelene tehnologije te razvoj energetski održivih rješenja kroz javne politike, poticaje i partnerstva javnog i privatnog sektora.
· Zaštita okoliša kroz smanjenje onečišćenja zraka, tla i voda, bolju gospodarenje otpadom, očuvanje bioraznolikosti te prilagodbu klimatskim promjenama.
· Edukacija i osvješćivanje javnosti o važnosti održive energije i okoliša, s ciljem poticanja promjena u ponašanju i većeg uključivanja zajednice.

Pokazatelji učinka:

· Broj saniranih divljih odlagališta otpada u Općini Mljet 
· Broj održanih edukacija o OIE i zaštiti okoliša u Općini Mljet 
· Broj izgrađenih objekata za održivo gospodarenje otpadom u Općini Mljet 
· Broj energetski učinkovitih građevina 

	Prioritet 3.2. Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na pandemije i katastrofe

Prioriteti ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na pandemije i katastrofe. 

Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte:

· Obuka i edukacija

   Kontinuirana edukacija i vježbe za djelatnike civilne zaštite, zdravstvene radnike i volontere.
   Podizanje svijesti javnosti o pravilnom postupanju u kriznim situacijama.
   Razvoj specijaliziranih programa za upravljanje pandemijama i prirodnim katastrofama.

· Prevencija i otpornost zajednica

   Ulaganje u programe za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnoj razini.
   Podrška lokalnim inicijativama za povećanje spremnosti i otpornosti građana.
   Promicanje održivih i prilagođenih mjera za zaštitu ranjivih skupina.

Pokazatelji učinka: 

· Broj izgrađenih vatrogasnih objekata
· Broj obnovljenih protupožarnih puteva
· Broj održanih edukacija
· Broj donesenih planova za krizne situacije



3. [bookmark: _Toc78183715][bookmark: _Toc202774166]Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata

Općina Mljet u svom provedbenom programu pobliže razrađuje provedbu ciljeva sadržanih u hijerarhijski višim strateškim razvojnim aktima. 

Ciljevi iz strateških razvojnih akata razrađuju se na mjere, pri čemu su precizirane točke ostvarenja, pokazatelji rezultata te vremenski raspored provedbe istih, uz odgovarajuću poveznicu s financijskim sredstvima osiguranim u proračunu ili drugim izvorima (su)financiranja određenih mjera. 

Glavni elementi koje je potrebno detaljno razraditi unutar provedbenog programa su mjere. Tijekom izrade provedbenog programa mjere razrađene i usmjerene za ispunjavanje ciljeva razvojnih strategija i drugih važećih povezanih hijerarhijski viših akata strateškog planiranja.

Sve mjere razrađene u provedbenom programu povezane su sa provedbom ciljeva iz hijerarhijskih nadređenih akata strateškog planiranja. 

Svaka mjera iz provedbenog programa dovedena je u vezu s jednim posebnim ciljem/prioritetom iz srednjoročnog akata strateškog planiranja. U skladu s navedenim, u nastavku su dani prijedlozi područja za definiranje mjera iz samoupravnog djelokruga Općine Mljet, u skladu s poslovima kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, s primjerima aktivnosti koje upravna tijela izvršavaju u okviru njihove provedbe kao i prijedlozi pokazatelja rezultata.

Tablica 3. Okvirni prijedlog mjera, aktivnosti i pokazatelja rezultata
	[bookmark: _Hlk202517690]PRIJEDLOG PODRUČJA
	Primjer nekih od aktivnosti koje upravna tijela JLP(R)S provode u svrhu ostvarenja mjera iz navedenog područja:
	Prijedlog pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi

	1.     Uređenje naselja i stanovanje
	· aktivnosti vezane za unapređenje stanovanja, 
· uređenje i opremanje s ciljem unapređivanja uvjeta za život u naseljima, 
· unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja, 
· učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLP(R)S, 
· unapređenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene, 
· poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl.
	· ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLP(R)S
· broj stanova u vlasništvu JLP(R)S u zakupu
· broj novoizgrađenih stambenih jedinica
· broj novoizgrađenih dječjih igrališta
· broj stambenih objekata za koji je izrađen energetski certifikat
· broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova

	2.     Prostorno i urbanističko planiranje 
	· aktivnosti vezane za prostorno planiranje,
· izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih za gradnju na području JLP(R)S,
· unapređenje te održivo korištenje prostora, 
· uspostavljanje integriranog urbanističkog planiranja za učinkovito i održivo upravljanje gradskim prostorom i imovinom, 
· planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem i sl.
	· broj izdanih lokacijskih dozvola 
· broj izdanih građevinskih dozvola
· broj izdanih uporabnih dozvola
· broj izdanih rješenja o izvedenom stanju
· broj izdanih rješenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata
· pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom

	3.     Komunalno gospodarstvo 
	· aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, 
· razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava,
· rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, 
· održavanje javnih površina, 
· čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene,
· unapređenje energetske infrastrukture, 
· poboljšanje komunalne opremljenosti, 
· gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, 
· razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje,
· unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu,
· unapređenje vodnog gospodarstva, 
	· održavane javne površine u m2
· m2 novouređene javne infrastrukture
· m2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina
· broj energetski obnovljenih objekata javne namjene 
· broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela
· km novoizgrađene komunalne infrastrukture
· km novoizgrađenog sustava navodnjavanja
· udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom
· broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži
· broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu
· broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu
· broj novoizgrađenih grobnih mjesta

	4.     Odgoj i obrazovanje 
	· aktivnosti vezane za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu, 
· redovna djelatnost osnovnih škola, 
· redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova, 
· unapređenje uvjeta za obrazovanje, 
· provedba cjeloživotnog obrazovanja, 
· modernizacija i unapređenje obrazovne infrastrukture, 
· dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje i sl.
	· broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova;
· broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova
· broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova
· udio objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja
· opremanja u ukupnom broju osnovnih škola;
· ukupan broj učenika,
· broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz,
· udio učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava,
· ukupan broj razrednih odjeljenja,
· broj stipendista - učenika;
· broj stipendista -  studenata;
· broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja,
· broj osoba koje su završile program prekvalifikacije
· udio škola u kojima je osigurana mogućnost pružanja online nastave za sva razredna odjeljenja 

	5.     Briga o djeci 
	· redovna djelatnost vrtića,
· provedba predškolskog odgoja,
· unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje i sl. 
	· ukupan broj upisane djece
· broj novoupisane djece 
· broj novosagrađenih objekata 
· broj rekonstruiranih objekata
· broj djece obuhvaćene posebnim programima izobrazbe

	6.     Socijalna skrb
	· aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, 
· dodjela subvencija, pomoći i donacija, 
· osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, 
· pružanje socijalne zaštite i unapređenje kvalitete života građana, 
· poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, 
· pružanje skrbi nemoćnima, 
· skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, 
· unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite i sl.
	· broj korisnika socijalnih usluga
· broj korisnika socijalnog smještaja
· broj korisnika besplatnog prijevoza
· broj korisnika sredstava za ogrjev
· broj korisnika pučke kuhinje 
· broj korisnika socijalnog dućana
· broj kreveta u domovima za starije i nemoćne
· broj zaposlenih osoba s invaliditetom

	7.     Primarna zdravstvena zaštita
	· aktivnosti vezane za zaštitu i unapređenje zdravlja građana, 
· poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, 
· unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, 
· poboljšanje opremljenosti i unapređivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, 
· unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl.
	· broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života
· broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova
· broj objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost
· broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite
· stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti na području samoupravne jedinice
· stopa smrtnosti od razni oblika raka na području samoupravne jedinice

	8.     Kultura, tjelesna kultura i sport
	· aktivnosti vezane za razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta, 
· unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, 
· promicanje kulture i kulturnih sadržaja, 
· poticanje razvoja sporta i rekreacije, 
· ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti i sl.
	· broj obnovljenih objekata kulturne baštine
· broj posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine 
· broj organiziranih kulturnih manifestacija
· broj posjeta društveno-kulturnim manifestacijama
· broj članova kulturno-umjetničkih udruga
· broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja
· broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad
· broj novih javnih sportskih terena/ igrališta

	9.     Zaštita potrošača
	· redovan rad udruga za zaštitu potrošača, 
· pružanje potpore projektima u području zaštite potrošača,
· sustavno promicanje zaštite potrošača na području samoupravne jedinice i sl.
	· broj korisnika kojima je pružena zaštita
· broj riješenih pritužbi oštećenih potrošača
· broj potrošača kojima je dodijeljena odšteta

	10.  Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša
	· aktivnosti vezane za zaštitu prirode,
· očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, 
· izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, 
· uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom, 
· ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine, 
· korištenje obnovljivih izvora energije, 
· održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i šumskim prostorom, 
· poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima, 
· učinkovito gospodarenje energijom i sl.
	· broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada
· količina prikupljenog biorazgradivog otpada
· količina prikupljenog recikliranog otpada
· broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom
· broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada
· broj kućanstava koji koriste energiju iz obnovljivih izvora

	11.  Protupožarna i civilna zaštita
	· aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, 
· uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, 
· poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, 
· promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, 
· organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl.  
	· broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja
· broj nabavljenih vatrogasnih vozila
· broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatogasnih društava
· broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava 
· ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLP(R)S
· broj intervencija zaštite i spašavanja

	12.  Promet i održavanje javnih prometnica
	· aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa, 
· unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, 
· unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture, 
· razvoj lokalne prometne mreže, 
· razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, 
· poboljšanje održivosti sustava javnog prijevoza, 
· poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i putničkom prijevozu i sl.
	· km novih biciklističkih staza
· km novih javnih prometnica
· km novih pješačkih staza
· km moderniziranih željezničkih pruga
· km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika 
· broj izgrađenih punionica za električna vozila
· ukupan broj korisnika javnog prijevoza
· broj putnika u riječnom prometu
· broj putnika u morskom prometu
· broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta 
· broj novoizgrađenih autobusnih stajališta

	13.  Gospodarski razvoj
	· aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, 
· poticanje održivog razvoja turizma, 
· poboljšanje gospodarske konkurentnosti, 
· jačanje malog i srednjeg poduzetništva, 
· korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja industrije, 
· unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, 
· razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje mjera potpora malim i srednjim poduzetnicima, 
· poticanje transfera znanja i tehnologija između znanstvenog i poslovnog sektora, 
· jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona, 
· poticanje kreativnih industrija, poticanje održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva,
	· broj novozaposlenih u visokotehnološkim poduzećima
· ukupan broj zaposlenih
· ukupan broj nezaposlenih
· ukupan prihod poduzetnika na području JLP(R)S
· broj korisnika potpore za MSP
· m2 površine poduzetničkih zona
· ukupan broj poduzetnika 
· ukupan broj obrtnika
· ukupan broj poljoprivrednika
· ukupan prihod poduzetnika na području samoupravne jedinice
· ukupan broj turističkih noćenja
· broj korisnika coworking prostora
· broj korisnika poslovnih inkubatora
· broj patenata odobrenih na području JLP(R)S

	14.  Lokalna uprava i administracija
	· aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne samouprave, 
· pravno normativni poslovi, 
· materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije, 
· jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, 
· učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, 
· redovne i izvanredne aktivnosti gradskih vijeća, 
· priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova,
	· broj izdanih rješenja
· broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja
· broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice
· broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S
· udio poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice u zakupu
· broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima
· broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova

	15. Demografija
	· poticanje nataliteta,
· poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom,
· zaustavljanje iseljavanja mladih,
· zaustavljanje iseljavanja radno sposobnog stanovništva,
	· udio mladog stanovništva (0 - 14 godina) na području samoupravne jedinice
· ukupan broj rođene djece
· ukupan broj radno aktivnog stanovništva
· neto stopa migracije stanovništva do 40 godina na području samoupravne jedinice
· broj iseljenih osoba


Izvor: Prilog 1. Predložak za provedbeni program JLS (Upute v 1.1)_MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Tekstualnom dijelu akta potrebno je priložiti popunjeni tablični prikaz - Prilog 1 Predložak za izradu provedbenog programa Općine Mljet koji sadrži:

Popis mjera i planiranih rokova provedbe
· naziv i svrha provedbe mjere 
· podatak o planiranom roku provedbe pojedine mjere
· popis ključnih aktivnosti nužnih za provedbu pojedine mjere
· podatak o planiranom roku postignuća ključnih aktivnosti tijekom provedbe pojedine mjere
· podatak o upravnom tijelu JLP(R)S nadležnom za provedbu pojedine mjere
Pokazatelje rezultata 
· naziv pokazatelja rezultata
· početna vrijednost pokazatelja rezultata
· ciljana vrijednost pokazatelja rezultata po godinama, za svaku godinu provedbe pojedine mjere
Poveznicu s proračunom
· procjena ukupnog troška provedbe mjere (u EUR) 
· program u proračunu JLP(R)S (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedinog posebnog cilja
· aktivnost ili projekt u proračunu JLP(R)S (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedine mjere, aktivnosti odnosno projekta
Druge relevantne podatke o mjeri
· oznaku vrste mjere (reformske, investicijske i ostale)
· oznake doprinosa mjera JLP(R)S ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima
· oznake poveznice s ciljem/podciljem održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG)
· oznaku doprinosa zajedničkim prioritetima Europske unije, odnosno doprinosa zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji
[bookmark: _Hlk78188790]
Na temelju definiranih ciljeva i prioriteta iz Plana razvoja Općine Mljet 2021.-2027., određene su razvojne mjere, izrađeni su projektni prijedlozi i aktivnosti, kao i potencijalni projekti. Oni predstavljaju daljnju razradu odabranih prioriteta te uključuju niz konkretnih i specifičnih aktivnosti i projekata čija provedba doprinosi ostvarivanju postavljenih ciljeva i prioriteta.

Svaki prioritet obuhvaća skup tematski povezanih ili međusobno nadopunjujućih mjera, koje su prikazane u donjim tablicama. Tablice pružaju jasne i mjerljive informacije o planiranom obuhvatu svake mjere, s naglaskom na praćenje uspješnosti putem pokazatelja rezultata, početnih i ciljanih vrijednosti, vremenskih rokova za provedbu, te okvirne vrijednosti investicije, uključujući poveznicu s općinskim proračunom, gdje je to primjenjivo. Većina mjera usklađena je s prioritetima i mjerama utvrđenima u Planu razvoja Općine Mljet 2021.-2027, koji ima funkciju strateškog dokumenta višeg reda. Dio mjera odnosi se i na aktivnosti ključne za nesmetano obavljanje redovnih funkcija jedinice lokalne samouprave.

U nastavku su mjere prikazane prema specifičnim ciljevima i prioritetima definiranima u Planu razvoja Općine Mljet 2021.-2027. Mjere koje se odnose na redovnu djelatnost također su uključene u aktivnosti unutar relevantnih mjera. 








[bookmark: _Toc89248506][bookmark: _Toc202774167][bookmark: _Hlk202350107]Mjere za postizanje strateškog cilja 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

	[bookmark: _Hlk202347059]STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

	PRIORITET 1.1. Poticanje razvoja održivog i inovativnog  turizma temeljenog na posebnostima otoka Mljeta

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 1.1.1. Razvoj i promocija turističke ponude
	Provedba aktivnosti Općine Mljet u suradnji s Turističkom zajednicom Mljet i ustanovom NP Mljet s ciljem optimizacije turističke ponude. 
	O
	NE
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029.

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	140.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Poticanje održivog razvoja turizma
	Prosinac, 2029. (godišnje)

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2032 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima

	Izvor financiranja
	A203201 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija u organizaciji Općine Mljet
A203202 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija uz lokalne blagdane u organizaciji MO
A203203 Sufinanciranje otočno kulturno društvenih manifestacija u organizaciji drugih organizatora
A206101 Potpore i poticaji za razvoj turizma-Sufinanciranje aktivnosti TZ Mljet


	[bookmark: _Hlk89860564]Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A203201 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija u organizaciji Općine Mljet
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	Broj organiziranih manifestacija
	27
	30
	33
	36
	39

	A203202 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija uz lokalne blagdane u organizaciji MO
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	Broj organiziranih manifestacija
	
	
	
	
	

	A203203 Sufinanciranje otočno kulturno društvenih manifestacija u organizaciji drugih organizatora
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	Broj posjeta turista NP Mljet
	130.000
	135.000
	140.000
	145.000
	150.000

	A206101 Potpore i poticaji za razvoj turizma-Sufinanciranje aktivnosti TZ Mljet
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	Broj noćenja u Općini Mljet na godišnjoj razini
	165.000
	170.000
	175.000
	180.000
	185.000




	STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

	PRIORITET 1.1. Poticanje razvoja održivog i inovativnog  turizma temeljenog na posebnostima otoka Mljeta

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 1.1.2. Očuvanje i obnova kulturne i prirodne baštine te arheoloških nalazišta
	Mjera sufinanciranja rada kulturnih udruga i vjerskih zajednica doprinosi očuvanju kulturne, uključujući i sakralne baštine otoka. Općina sustavno podupire njihove aktivnosti koje, kroz različite programe, njeguju materijalnu i nematerijalnu baštinu.
	I
	DA
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. (godišnje)

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	32.500

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti i sl.
	Prosinac, 2029. (godišnje)

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2031 Javne potrebe u kulturi

	Izvor financiranja
	A203101 Potpore udrugama u kulturi za redovne aktivnosti
A203103 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
A203105 Potpore udrugama za zaštitu lokalnih tradicionalnih vrijednosti


	


Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A203101 Potpore udrugama u kulturi za redovne aktivnosti
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500
	Broj podržanih kulturnih udruga godišnje
	6
	7
	8
	9
	10

	A203103 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	Broj vjerskih zajednica koje su primile donaciju
	1
	1
	1
	1
	1

	A203105 Potpore udrugama za zaštitu lokalnih tradicionalnih vrijednosti
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	Broj održanih manifestacija/tradicionalnih događanja
	10
	12
	14
	15
	19


	
	STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

	PRIORITET 1.1. Poticanje razvoja održivog i inovativnog  turizma temeljenog na posebnostima otoka Mljeta

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 1.1.3. Razvoj turističke infrastrukture
	Ova mjera doprinosi razvoju održivog i inovativnog turizma, kao i općem gospodarskom razvoju otoka Mljeta. Kroz nju se potiče unapređenje i diversifikacija turističke ponude. Mjera uključuje i planirani razvoj odgovarajuće turističke infrastrukture. 
	I
	DA
	DA

	Planirani rok provedbe mjere
	2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	55.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Ulaganja u turističku infrastrukturu
	Prosinac, 2029. 

	Izrada projektne dokumentacije
	Prosinac, 2026. 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2033 Javne potrebe u sportu, rekreaciji i slično 

	
	Program 2082 Izrada dokumenta za komunalno opremanje prostora

	Izvor financiranja
	A203305 Održavanje, uređivanje i označavanje otočnih planinarskih staza
K208201 Izrada projekta uređenja dijela obale Prožurska Luka


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A203305 Održavanje, uređivanje i označavanje otočnih planinarskih staza
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	Ukupan broj kilometara planinarskih staza koje su uređene ili obnovljene
	5
	10
	15
	20
	25

	
	
	
	
	
	
	Broj postavljenih novih ili obnovljenih signalizacijskih i informativnih oznaka (putokazi, table, markacije)
	10
	15
	20
	25
	30

	K208201 Izrada projekta uređenja dijela obale Prožurska Luka
	20.000
	30.000
	n/p
	n/p
	n/p
	Postotak spremnosti projekta za realizaciju
	80
	100
	n/p
	n/p
	n/p



	STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

	PRIORITET 1.2. Poticanje razvoja poljoprivrede s naglaskom na ekološku poljoprivredu

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 1.2.1. Ulaganje u ekološki prihvatljivu poljoprivrednu proizvodnju
	Općina će putem redovitih subvencija pružati potporu mladim poljoprivrednicima te ostalim fizičkim i pravnim osobama iz Registra poljoprivrednika, s ciljem poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, posebno one usmjerene na ekološki uzgoj.
	I
	DA
	DA

	Planirani rok provedbe mjere
	2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	15.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Poticanje održivog razvoja poljoprivrede 
	Prosinac, 2029. (godišnje)

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva

	Izvor financiranja
	A206201 Subvencija za proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A206201 Subvencija za proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	Broj dodijeljenih subvencija
	10
	10
	10
	10
	10



	STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

	PRIORITET 1.2. Poticanje razvoja poljoprivrede s naglaskom na ekološku poljoprivredu

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 1.2.2. Edukacija poljoprivrednih proizvođača
	Općina potiče efikasnost razvoja poljoprivrede kroz suradnju a LAG 5 te omogućuje poljoprivrednicima, zadrugama i ostalim članovima Upisnika poljoprivrednika edukacije koje će pridonijeti većoj informiranosti. 
	O
	DA
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029.

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	7.500

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Poticanje transfera znanja
	Prosinac, 2029. 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2020 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

	Izvor financiranja
	A202003 Članarina-LAG 5
A202004 Članarina FLAG


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A202003 Članarina-LAG 5
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	Broj održanih edukacija
	2
	2
	2
	3
	3

	A202004 Članarina FLAG
	500
	500
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	



	STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

	PRIORITET 1.3. Poticanje razvoja poduzetništva

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 1.3.1. Unapređenje investicijskog okruženja i poduzetničke klime
	Općina će, u okviru svojih redovnih aktivnosti usmjerenih na poticanje gospodarskog razvoja, i dalje aktivno podupirati lokalne poduzetnike kroz sustavno dodjeljivanje subvencija za projekte i inicijative od zajedničkog interesa. Osim financijske potpore, Općina će osiguravati sveobuhvatnu institucionalnu pomoć, uključujući izradu i pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije, prostorno-planskih podloga, te drugih stručnih i administrativnih usluga koje su ključne za uspješnu pripremu i realizaciju infrastrukturnih i razvojnih projekata. Cilj ovih mjera je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, poticanje investicija te unaprjeđenje konkurentnosti i održivosti lokalnog poduzetništva, što će u konačnici pridonijeti sveukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Općine.
	I
	NE
	DA

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029.

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	521.500

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva
	Prosinac, 2029. (godišnje)

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva

	
	Program 2095 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz potpore izvršiteljima

	Izvor financiranja
	A206106 Potpore i poticaji za funkcioniranje otočne opskrbe gorivom-Usluge Mljet d.o.o.
A206301 Ublažavanje posljedica elementarnih i drugih nepogoda
A209501 Subvencija javnog otočnog prijevoza putnika




	


Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A206106 Potpore i poticaji za funkcioniranje otočne opskrbe gorivom-Usluge Mljet d.o.o.
	125.000
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p
	Broj ugovorenih potpora ili poticaja dodijeljenih za opskrbu gorivom
	1
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p

	A206301 Ublažavanje posljedica elementarnih i drugih nepogoda
	1.300
	1.300
	1.300
	1.300
	1.300
	Broj interventnih mjera provedenih u cilju ublažavanja posljedica nepogoda
	5
	7
	10
	12
	15

	A209501 Subvencija javnog otočnog prijevoza putnika
	75.000
	75.000
	80.000
	80.000
	80.000
	Postotak povećanja dostupnosti javnog prijevoza
	40 %
	45 %
	55 %
	60 %
	60 %
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	PRIORITET 2.1. Unaprjeđenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.1.1. Poboljšanje uvjeta za izvođenje predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja
	Svrha mjere je poboljšanje uvjeta za predškolsko obrazovanje kroz izgradnju vrtića u Babinom Polju. 
	I
	NE
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	2.210.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Unapređenje infrastrukturnih uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje
	Prosinac, 2027. 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2104 Izgradnja dječjeg vrtića u Babinom Polju

	Izvor financiranja
	K210403 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju
K210404 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju
K210405 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju
K210409 Izgradnja dječjeg vrtića u Babinom Polju




	


Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	K210403 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju
	10.000
	3.000
	0,00
	n/p
	n/p
	Broj izrađenih i odobrenih dokumentacija za javnu nabavu
	2
	1
	n/p
	n/p
	n/p

	K210404 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju
	30.000
	0,00
	0,00
	n/p
	n/p
	Broj scenarija i opcija razvoja obrađenih u studiji
	5
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p

	K210405 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju
	5.000
	15.000
	12.000
	n/p
	n/p
	Postotak realiziranih aktivnosti u skladu s projektnim planom i rokovima
	30 %
	50 %
	20 %
	n/p
	n/p

	K210409 Izgradnja dječjeg vrtića u Babinom Polju
	405.000
	972.000
	758.000
	n/p
	n/p
	Postotak završenih faza izgradnje u skladu s planiranim rokovima
	20 %
	50 %
	30 %
	n/p
	n/p



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.1. Unaprjeđenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.1.2. Izgradnja, obnova, uređenje i opremanje društvenih i vatrogasnih domova te drugih centara za okupljanje
	Stvaranje i unapređenje prostora koji služe kao ključna mjesta okupljanja, djelovanja i pružanja usluga lokalnoj zajednici. Ova mjera ima za cilj osigurati funkcionalne, sigurne i modernizirane objekte koji će zadovoljiti potrebe različitih društvenih, kulturnih, humanitarnih i sigurnosnih aktivnosti. Kroz izgradnju, obnovu i opremanje domova i centara, želi se ojačati društveni život u zajednici, potaknuti volonterizam, poboljšati uvjete rada i djelovanja lokalnih udruga te osigurati prostor za organizaciju događanja i pružanje podrške građanima. Time se doprinosi jačanju socijalne kohezije, povećanju sigurnosti i kvaliteti života na lokalnoj razini.
	I
	DA
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2027. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	365.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Uređenje i opremanje s ciljem unapređivanja uvjeta za život u naseljima
	Prosinac, 2027. 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -Kultura(domovi kulture i sl.)

	Izvor financiranja
	K210207 Nadogradnja doma  Zadublje u Babinom Polju
K210211 Izrada glavno-izvedbenog projekta Doma Zadublje u Babinom Polju


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	K210207 Nadogradnja doma  Zadublje u Babinom Polju
	0,00
	250.000
	100.000
	n/p
	n/p
	Broj novih ili obnovljenih prostorija uspostavljenih nadogradnjom
	n/p
	1
	1
	n/p
	n/p

	K210211 Izrada glavno-izvedbenog projekta Doma Zadublje u Babinom Polju
	15.000
	0,00
	0,00
	n/p
	n/p
	Broj elaborata i tehničke dokumentacije izrađene unutar projekta
	3
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.1. Unaprjeđenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.1.3. Izrada različitih podloga za prostorno plansku dokumentaciju
	Ima za cilj prikupljanje, obradu i pripremu svih potrebnih podloga i podataka koji služe kao temelj za izradu kvalitetne i usklađene prostorno planske dokumentacije. To uključuje geodetske snimke, karte, analize postojećeg stanja prostora, tehničke i stručne elaboracije te druge relevantne materijale koji omogućuju precizno planiranje i donošenje odluka o budućem razvoju prostora. Ova mjera je ključna za osiguravanje transparentnog, učinkovito organiziranog i održivog prostornog razvoja, pri čemu se poštuju zakonski propisi, zaštita okoliša i interesi lokalne zajednice. Time se omogućuje pravovremena i kvalitetna priprema planova koji će doprinijeti boljoj uređenosti, funkcionalnosti i razvoju područja.
	I
	DA
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	155.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Uspostavljanje integriranog urbanističkog planiranja za učinkovito i održivo upravljanje gradskim prostorom i imovinom
	Prosinac, 2027. 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2081 Izrada dokumenta prostornog uređenja

	Izvor financiranja
	K208101 Izrada različitih podloga za prostorno plansku dokumentaciju (pretežito katastarsko-geodetskih)
K208111 Izrada ID PPUO Mljet
K208116 Priprema za prostorno plansku dokumentaciju ID PPUO Mljet 
K208203 Izrada različitih podloga za dokumente komunalnog opremanja prostora (pretežito katastarsko geodetske)
K208204 Izrada elaborata otočnog prometnog rješenja (promet u mirovanju)
K208205 Postupci utvrđivanja granice javnog pomorskog dobra (pretežito katastarsko-geodetskih)
K208207 Izrada podloga za proširenje groblja Mirogoj u Babinom Polju (pretežito katastarsko-geodetskih)
K208224 Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišniku
K208225 Izrada geodetskih elaborata utvrđivanja i evidentiranja granica pom. dobra u katastru i zemljišniku
K208238 Izrada idejnih rješenja s troškovnicima za kapitalno uređenje i opremanje ner. cesta


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	K208101 Izrada različitih podloga za prostorno plansku dokumentaciju (pretežito katastarsko-geodetskih)
	5.000
	5.000
	5.000
	n/p
	n/p
	Broj izrađenih podloga
	2
	1
	1
	n/p
	n/p

	K208111 Izrada ID PPUO Mljet
	20.000
	12.000
	0,00
	n/p
	n/p
	Postotak faze izrade dokumenta
	80 %
	20 %
	n/p
	n/p
	n/p

	K208116 Priprema za prostorno plansku dokumentaciju ID PPUO Mljet 
	5.000
	0,00
	0,00
	n/p
	n/p
	Broj aktivnosti pripreme
	5
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p

	K208203 Izrada različitih podloga za dokumente komunalnog opremanja prostora (pretežito katastarsko geodetske)
	5.000
	6.000
	6.000
	n/p
	n/p
	Broj izrađenih podloga
	2
	2
	2
	n/p
	n/p

	K208204 Izrada elaborata otočnog prometnog rješenja (promet u mirovanju)
	10.000
	0,00
	0,00
	n/p
	n/p
	Broj analiziranih prometnih dionica i čvorišta na otoku uključenih u elaborat
	20
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p

	K208205 Postupci utvrđivanja granice javnog pomorskog dobra (pretežito katastarsko-geodetskih)
	5.000
	5.000
	5.000
	n/p
	n/p
	Ukupan broj katastarskih čestica obuhvaćenih postupkom
	30
	30
	30
	n/p
	n/p

	K208207 Izrada podloga za proširenje groblja Mirogoj u Babinom Polju (pretežito katastarsko-geodetskih)
	4.000
	0,00
	0,00
	n/p
	n/p
	Površina (u m²) obuhvaćena podlogom za proširenje
	
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p

	K208224 Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišniku
	10.000
	10.000
	10.000
	n/p
	n/p
	Broj izrađenih elaborata
	3
	3
	3
	n/p
	n/p

	K208225 Izrada geodetskih elaborata utvrđivanja i evidentiranja granica pom. dobra u katastru i zemljišniku
	6.000
	6.000
	6.000
	n/p
	n/p
	Broj izrađenih elaborata
	2
	3
	3
	n/p
	n/p

	K208238 Izrada idejnih rješenja s troškovnicima za kapitalno uređenje i opremanje ner.cesta
	3.000
	3.000
	3.000
	n/p
	n/p
	Broj izrađenih id  ejnih riješenja
	1
	1
	1
	n/p
	n/p



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.2. Unapređenje komunalne infrastrukture

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.2.1. Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja vodoopskrbnog sustava
	Provedbom mjere želi se osigurati stabilna, kvalitetna i sigurna opskrba vodom za stanovništvo, gospodarstvo i javne institucije, uz istovremeno smanjenje gubitaka vode u sustavu, povećanje energetske učinkovitosti i očuvanje okoliša. Ova mjera obuhvaća ulaganja u proširenje i izgradnju sustava javne vodoopskrbe na području Općine Mljet, s ciljem osiguravanja dostupnosti zdravstveno ispravne vode za piće za sve korisnike. Investicijama se nastoji proširiti pokrivenost mreže, povećati sigurnost opskrbe, smanjiti gubitke vode te unaprijediti ukupnu kvalitetu i učinkovitost usluge.
	I
	NE
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2027. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	70.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje
	Prosinac, 2027. 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a

	Izvor financiranja
	K209401 Izgradnja sustava javne vodoopskrbe kroz investiranje NPKLM Vodovod d.o.o.


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	K209401 Izgradnja sustava javne vodoopskrbe kroz investiranje NPKLM Vodovod d.o.o
	10.000
	30.000
	30.000
	n/p
	n/p
	Ukupan broj kilometara nove mreže izgrađene kao rezultat ulaganja
	30
	31
	32
	n/p
	n/p

	
	
	
	
	
	
	Broj kućanstava i/ili poslovnih subjekata koji su dobili pristup javnoj vodoopskrbi.
	110
	130
	160
	n/p
	n/p



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.2. Unapređenje komunalne infrastrukture

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.2.2. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda
	Cilj ove mjere je osigurati učinkovito prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda kroz izgradnju nove kanalizacijske infrastrukture na području Općine Mljet koje do sada nije bilo priključeno na sustav javne odvodnje. Provedbom mjere doprinosi se zaštiti vodnih resursa, tla i okoliša, poboljšanju javnog zdravlja te usklađivanju sa standardima Europske unije u području gospodarenja otpadnim vodama.
	I
	DA
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2027. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	45.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme
	Prosinac, 2027. 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a

	Izvor financiranja
	K209402 Izgradnja sustava javne odvodnje kroz investiranje NPKLM  Vodovod d.o.o.


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	K209402 Izgradnja sustava javne odvodnje kroz investiranje NPKLM  Vodovod d.o.o.
	10.000
	15.000
	20.000
	n/p
	n/p
	Broj kućanstava i stanovnika priključenih na sustav odvodnje u Općini Mljet do 2027. godine
	60
	100
	130
	n/p
	n/p

	
	
	
	
	
	
	Broj kilometara izgrađenog sustava javne odvodnje na području općine Mljet
	28
	29
	30
	n/p
	n/p



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.2. Unapređenje komunalne infrastrukture

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.2.3. Izgradnja/modernizacija cestovne infrastrukture
	Cilj ove mjere je unaprijediti cestovnu povezanost, sigurnost i protočnost prometa kroz izgradnju novih prometnica te modernizaciju i rekonstrukciju postojećih cestovnih dionica. Mjera se provodi radi osiguravanja boljih prometnih uvjeta za stanovništvo, gospodarstvo i javne usluge, s posebnim naglaskom na povećanje prometne sigurnosti, smanjenje vremena putovanja i poboljšanje pristupačnosti udaljenim ili slabije povezanim područjima.
	I
	NE
	DA

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2027. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	1.800.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture
	Prosinac, 2027. 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2098 Izgradnja NC18 u Uvali Sutmiholjska (nova cesta)

	Izvor financiranja
	K209801 Prijava projekta izgradnje NC18 po javnom natj. za proved. intervencije 73.13. Potpora-ruralna područja
K209802 Izrada studije izvedivosti izgradnje NC18 sa svim sastavnicama
K209803 Izrada dok. za javnu nabavu i provođenje javne nabave za izgradnju NC18
K209804 Upravljanje projektom ukupne izgradnje NC18
K209805 Izgradnja NC18 u Uvali Sutmiholjska (nova cesta)
K209806 Stručni nadzor nad ukupnom izgradnjom NC18
K209123 Pojačano kapitalno uređenje nerazvrstanih cesta




	



Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	K209801 Prijava projekta izgradnje NC18 po javnom natj. za proved. intervencije 73.13. Potpora-ruralna područja
	12.000
	0,00
	0,00
	n/p
	n/p
	Broj izrađenih i predanih projektnih prijava
	1
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p

	K209802 Izrada studije izvedivosti izgradnje NC18 sa svim sastavnicama
	15.000
	0,00
	0,00
	n/p
	n/p
	Izrađena studija izvedivosti
	1
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p

	K209803 Izrada dok. za javnu nabavu i provođenje javne nabave za izgradnju NC18
	10.000
	0,00
	0,00
	n/p
	n/p
	Broj objavljenih postupaka javne nabave
	2
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p

	K209804 Upravljanje projektom ukupne izgradnje NC18
	5.000
	15.000
	10.000
	n/p
	n/p
	Broj održanih koordinacijskih sastanaka
	3
	5
	7
	n/p
	n/p

	K209805 Izgradnja NC18 u Uvali Sutmiholjska (nova cesta)
	166.000
	850.000
	525.000
	n/p
	n/p
	Ukupno metara novoizgrađene cestovne infrastrukture
	1.000
	1.100
	1.200
	n/p
	n/p

	K209806 Stručni nadzor nad ukupnom izgradnjom NC18
	2.000
	15.000
	15.000
	n/p
	n/p
	Broj izrađenih izvještaja o nadzoru
	2
	3
	4
	n/p
	n/p

	K209123 Pojačano kapitalno uređenje nerazvrstanih cesta
	50.000
	50.000
	60.000
	n/p
	n/p
	Broj metara uređenih cesta
	3.000
	4.000
	5.000
	n/p
	n/p



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.3.1. Organizacija sportskih manifestacija i poticanje aktivnosti sportskih klubova
	Cilj ove mjere je podržati razvoj i promociju sporta na lokalnoj razini kroz organizaciju sportskih manifestacija i poticanje aktivnosti sportskih klubova. Mjera doprinosi povećanju sportske aktivnosti građana, jačanju zajedništva, zdravijem načinu života te razvoju sportske infrastrukture i kapaciteta klubova.
	O
	NE
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	52.500

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Poticanje razvoja sporta i rekreacije
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2033 Javne potrebe u sportu, rekreaciji i slično

	Izvor financiranja
	A203301 Potpora otočnim udrugama u oblasti sporta i rekreacije za redovne aktivnosti
A203302 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji Općine Mljet
A203303 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji drugih organizatora
A203304 Potpore Općinskom savezu udruga u sportu


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A203301 Potpora otočnim udrugama u oblasti sporta i rekreacije za redovne aktivnosti
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	Broj dodijeljenih potpora
	10
	10
	10
	10
	10

	A203302 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji Općine Mljet
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	Broj održanih sportskih manifestacija
	7
	9
	10
	11
	14

	A203303 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji drugih organizatora
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	
	
	
	
	
	

	A203304 Potpore Općinskom savezu udruga u sportu
	500
	500
	500
	500
	500
	Broj dodijeljenih potpora
	1
	1
	1
	1
	1



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.3.2. Jačanje kapaciteta Općine Mljet za digitalno poslovanje te poticanje suradnje s javnim i privatnim sektorom
	Cilj ove mjere je unaprijediti digitalne kapacitete Općine Mljet radi učinkovitijeg, transparentnijeg i bržeg pružanja javnih usluga, kao i potaknuti razvoj partnerstva s javnim i privatnim sektorom. Mjera doprinosi modernizaciji općinske uprave, olakšava komunikaciju s građanima i poduzetnicima te stvara preduvjete za digitalnu i gospodarsku transformaciju lokalne zajednice.
	O
	NE
	DA

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	60.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave
	Prosinac, 2029. 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2010 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela

	
	Program 2082 Izrada dokumenta za komunalno opremanje prostora

	Izvor financiranja
	A201002 Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe JUO
K208209 Izrada različitih aplikacija, elaborata, vještačenja i procjena


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A201002 Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe JUO
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	Broj nabavljene opreme
	3
	4
	5
	5
	5

	K208209 Izrada različitih aplikacija, elaborata, vještačenja i procjena
	8.000
	8.000
	8.000
	8.000
	8.000
	Broj izrađenih aplikacija
	1
	1
	1
	1
	2



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.3.3. Podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	Cilj ove mjere je unaprijediti uvjete, dostupnost i kvalitetu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz ulaganja u infrastrukturu, kadrovske kapacitete i odgojno-obrazovne programe. Mjera doprinosi ravnomjernom razvoju djece od najranije dobi, poticanju socijalne uključenosti te usklađivanju obiteljskog i poslovnog života roditelja.
	O
	NE
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	282.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Provedba predškolskog odgoja,
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

	Izvor financiranja
	A205101 Sufinanciranje rada dječje igraonice u Babinom Polju aktivnošću organizatora
A205102 Sufinanciranje rada predškole
A205103 Nabava darova za djecu predškolskog uzrasta


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A205101 Sufinanciranje rada dječje igraonice u Babinom Polju aktivnošću organizatora
	27.000
	28.000
	28.000
	28.000
	28.000
	Broj polaznika igraonice
	500
	550
	600
	700
	1.000

	A205102 Sufinanciranje rada predškole
	25.000
	26.000
	27.000
	27.000
	28.000
	Broj upisane djece u predškolski odgoj
	90
	110
	130
	150
	200

	A205103 Nabava darova za djecu predškolskog uzrasta
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	Broj nabavljenih darova
	90
	110
	130
	150
	200



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.3.4. Podizanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja i povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju
	Cilj ove mjere je unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskog obrazovanja te omogućiti svim učenicima i građanima jednak pristup obrazovanju i cjeloživotnom učenju, neovisno o njihovom socijalnom, geografskom ili ekonomskom položaju. Mjera doprinosi stvaranju modernog, uključivog i pravednog obrazovnog sustava koji potiče razvoj temeljnih i digitalnih vještina, inovativnih metoda poučavanja i kontinuirano učenje kroz sve životne faze.
	O
	NE
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	159.500

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Unapređenje uvjeta za obrazovanje
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2035 Javne potrebe u osnovnom školstvu

	
	Program 2041 Socijalna pomoć

	Izvor financiranja
	A203501 Potpora za školske i izvan školske aktivnosti - OŠ Mljet
A203502 Sufinanciranje privremenog i povremenog smještaja školskog osoblja
A203503 Sufinanciranje nabavke školskog materijala
A204104 Jednokratne potpore za školovanje učenika i studenata


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A203501 Potpora za školske i izvan školske aktivnosti - OŠ Mljet
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	Broj dodijeljenih potpora za izvanškolske aktivnosti
	3
	5
	5
	5
	5

	A203502 Sufinanciranje privremenog i povremenog smještaja školskog osoblja
	12.000
	12.000
	13.000
	13.000
	13.000
	Broj sufinanciranog osoblja
	2
	3
	3
	3
	3

	A203503 Sufinanciranje nabavke školskog materijala
	7.000
	8.000
	8.000
	8.000
	8.000
	Broj nabavljenog materijala
	200
	300
	300
	300
	300

	A204104 Jednokratne potpore za školovanje učenika i studenata
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	Broj dodijeljenih potpora
	10
	10
	10
	10
	10



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.3.5. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga
	Cilj ove mjere je osigurati ravnomjernu dostupnost, višu kvalitetu i veću učinkovitost zdravstvenih i socijalnih usluga za sve građane, s posebnim naglaskom na ranjive i teško dostupne skupine poput starijih osoba, osoba s invaliditetom, djece i stanovnika ruralnih područja. Mjera doprinosi jačanju lokalnog sustava skrbi i prevencije, smanjenju socijalnih nejednakosti te poboljšanju životnih uvjeta korisnika. 
	O
	NE
	DA

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	167.500

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Dodjela subvencija, pomoći i donacija
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2041 Socijalna pomoć

	
	Program 2042 Zdravstvena zaštita

	Izvor financiranja
	A204101 Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za različite namjene i prigode
A204102 Stalna mjesečna pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama, uključujući i umirovljenike
A204103 Jednokratna potpora za novorođenu djecu
A204106 Potpora Crvenom križu za obavljanje redovne djelatnosti
A204107 Potpora neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost i udrugama umirovljenika
Aktivnost A204201 Sufinanciranje rada turističke ambulante
A204202 Sufinanciranje rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite
A204204 Sufinanciranje privremenog i povremenog odnosno stalnog smještaja zdravstvenog osoblja
A204205 Sufinanciranje aktivnosti u borbi protiv ovisnosti
A204207 Sufinanciranje rada logopeda




	



Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A204101 Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za različite namjene i prigode
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	Broj dodijeljenih jednokratnih pomoći
	30
	30
	30
	30
	30

	A204102 Stalna mjesečna pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama, uključujući i umirovljenike
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	Broj osoba koje primaju pomoć
	50
	50
	50
	50
	50

	A204103 Jednokratna potpora za novorođenu djecu
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	Broj dodijeljenih potpora
	20
	20
	20
	20
	20

	A204106 Potpora Crvenom križu za obavljanje redovne djelatnosti
	3.000
	3.500
	3.500
	3.500
	3.500
	Broj dodijeljenih potpora
	1
	1
	1
	1
	1

	A204107 Potpora neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost i udrugama umirovljenika
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	Broj dodijeljenih potpora
	3
	3
	3
	3
	3

	Aktivnost A204201 Sufinanciranje rada turističke ambulante
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	  
	150
	200
	250
	300
	300

	A204202 Sufinanciranje rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	Broj korisnika primarne zdravstvene zaštite
	1.062
	1.062
	1.062
	1.062
	1.062

	A204204 Sufinanciranje privremenog i povremenog odnosno stalnog smještaja zdravstvenog osoblja
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	Broj sufinanciranog osoblja
	12
	12
	12
	12
	12

	A204205 Sufinanciranje aktivnosti u borbi protiv ovisnosti
	500
	500
	500
	500
	500
	Broj sufinanciranih aktivnosti
	2
	2
	2
	2
	2

	A204207 Sufinanciranje rada logopeda
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	Broj sufinanciranih logopeda
	2
	2
	2
	2
	2



	STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

	PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 2.3.6. Organizacija javnih, društvenih i kulturnih događanja i priredbi
	Cilj ove mjere je unaprijediti kvalitetu života i društvenu koheziju kroz organizaciju različitih javnih, društvenih i kulturnih događanja koja promiču lokalnu tradiciju, kreativnost, zajedništvo i aktivno sudjelovanje građana. Mjera doprinosi razvoju kulturnog identiteta, poticanju međugeneracijske suradnje, povećanju turističke atraktivnosti te jačanju lokalne zajednice.
	O
	NE
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	110.000

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Promicanje javnih, društvenih i kulturnih sadržaja
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2020 Osnovne aktivnosti ureda načelnika

	Izvor financiranja
	Aktivnost A202001 Program protokola, manifestacija, obilježavanje blagdana i Dana Općine
Aktivnost A202006 Promidžba i ostale nespomenute usluge


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	Aktivnost A202001 Program protokola, manifestacija, obilježavanje blagdana i Dana Općine
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000
	Broj održanih manifestacija
	6
	6
	6
	6
	6

	Aktivnost A202006 Promidžba i ostale nespomenute usluge
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	Broj promidžbenih usluga
	3
	3
	3
	3
	3



[bookmark: _Toc202774169]Mjere za postizanje strateškog cilja 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA

	STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA

	PRIORITET 3.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 3.1.1. Sanacija divljih odlagališta otpada i uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom
	Mjera „Sanacija divljih odlagališta otpada i uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom“ usmjerena je na rješavanje problema ilegalnog odlaganja otpada i poboljšanje ukupnog sustava gospodarenja otpadom. Aktivnosti uključuju identifikaciju i uklanjanje divljih odlagališta, sanaciju onečišćenih lokacija te uspostavu infrastrukture i mehanizama za odvojeno prikupljanje, recikliranje i pravilno zbrinjavanje otpada. Mjera također obuhvaća edukaciju građana i jačanje institucionalnih kapaciteta za nadzor i prevenciju, čime se doprinosi očuvanju okoliša, smanjenju emisija štetnih tvari i povećanju resursne učinkovitosti.
	O
	DA
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	965.000 

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2095 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz potpore izvršiteljima

	
	Program 2096 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz uslugu povremenih izvršitelja

	Izvor financiranja
	A209502 Održivo gospodarenje otpadom na području Općine Mljet (nepokriveno naplatom usluge)
K209503 Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom
A209602 Obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina
A209605 Zbrinjavanje povećanih količina naplavina s pomorskog dobra




	



Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A209502 Održivo gospodarenje otpadom na području Općine Mljet (nepokriveno naplatom usluge)
	175.000
	175.000
	175.000
	175.000
	175.000
	Smanjenje količine otpada odloženog na odlagališta (tona/godina)
	5.000
	7.000
	8.000
	9.000
	10.000

	K209503 Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom
	10.000
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	Broj nabavljenih spremnika/kanti za različite vrste otpada
	50
	100
	100
	100
	100

	A209602 Obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	Broj skupljenih i propisno zbrinutih životinjskih lešina godišnje
	30
	50
	70
	70
	70

	A209605 Zbrinjavanje povećanih količina naplavina s pomorskog dobra
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	Broj intervencija ili čišćenja na godišnjoj razini
	3
	4
	5
	5
	5



	STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA

	PRIORITET 3.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 3.1.2. Primjena OIE i mjera energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru
	Mjera je usmjerena na povećanje energetske neovisnosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz širu primjenu obnovljivih izvora energije (OIE) te provođenje mjera energetske učinkovitosti u objektima javnog i privatnog sektora. Provedbom mjere postiže se smanjenje potrošnje energije, troškova poslovanja i negativnog utjecaja na okoliš, uz istovremeno poticanje lokalne energetske tranzicije i gospodarskog razvoja. 
	I
	DA
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2027. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	60.000 

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Unapređenje energetske infrastrukture
	Prosinac, 2027. 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2093 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet po ZKD -u

	Izvor financiranja
	K209304 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	K209304 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta
	20.000
	20.000
	20.000
	n/p
	n/p
	Broj postavljenih rasvjetnih tijela
	100
	150
	200
	n/p
	n/p



	STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA

	PRIORITET 3.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 3.1.3. Redovno održavanje komunalne infrastrukture
	Mjera „Redovno održavanje komunalne infrastrukture“ obuhvaća kontinuirano izvođenje aktivnosti kojima se osigurava funkcionalnost, sigurnost i očuvanost osnovne komunalne infrastrukture na području Općine. To uključuje održavanje javnih površina, cesta, nogostupa, javne rasvjete, odvodnje, groblja, zelene infrastrukture i druge imovine u nadležnosti Općine. 

Redovno održavanje sprječava degradaciju prostora, poboljšava kvalitetu života stanovnika te doprinosi sigurnosti prometa, očuvanju okoliša i estetskom izgledu naselja. 
	O
	DA
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	1.416.300 

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Održavanje javnih površina, 
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2091 Redovno i interventno održavanja komunalne infrastrukture po ZKD-u

	
	Program 2092 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture izvan ZKD-a

	
	Program 2096 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz uslugu povremenih izvršitelja

	
	Program 2105 Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine

	Izvor financiranja
	Aktivnost A209102 Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet putem drugih izvršitelja
Aktivnost A209104 Održavanje javnih parkirališta na području Općine Mljet
Aktivnost A209105 Održavanje javnih površina na području Općine Mljet
Aktivnost A209106 Održavanje građevina i uređaja javne namjene na području Općine Mljet
Aktivnost A209107 Održavanje groblja na području Općine Mljet
Aktivnost A209108 Održavanje javne rasvjete na području Općine Mljet
Aktivnost A209122 Održavanje javnih zelenih površina
Aktivnost A209200 Male komunalne akcije podizanja kvalitete života po naseljima u suradnji s MO
Aktivnost A209201 Održavanje pomorskog dobra(obala, plaža i slično)
Aktivnost A209203 Održavanje protupožarno, šumsko, poljskih puteva putem drugog izvršitelja
Aktivnost A209601 Obvezna preventivna deratizacija i dezinfekcija
Aktivnost A209604 Održavanje ostalih WC-a u javnoj funkciji
Aktivnost A209606 Prigodno ukrašavanje naselja na području Općine Mljet
Aktivnost A209607 Provođenje zakona o zaštiti prava životinja
Aktivnost A210501 Tekuće i investicijsko održavanje nepobrojanih građevinskih objekata u vlasništvu Općine
Aktivnost A210502 Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u bivšem kampu Sikjerica
Aktivnost A210503 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Općine u Babinom Polju
Aktivnost A210504 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade putničkog terminala Zaglavac
Aktivnost A210505 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Doma Zabrežje


	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	Aktivnost A209102 Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet putem drugih izvršitelja
	10.000
	10.000
	15.000
	15.000
	15.000
	Broj km održavanih cesta
	40
	40
	40
	40
	40

	Aktivnost A209104 Održavanje javnih parkirališta na području Općine Mljet
	2.000
	2.000
	3.000
	3.000
	3.000
	Broj održavanih parkirališta
	2
	3
	3
	3
	3

	Aktivnost A209105 Održavanje javnih površina na području Općine Mljet
	2.000
	2.000
	2.500
	2.500
	2.500
	Broj održavanih javnih površina
	12
	12
	12
	12
	12

	Aktivnost A209106 Održavanje građevina i uređaja javne namjene na području Općine Mljet
	1.000
	1.000
	1.200
	1.200
	1.200
	Broj održavanih građevina javne namjene
	10
	10
	10
	10
	10

	Aktivnost A209107 Održavanje groblja na području Općine Mljet
	4.500
	5.000
	5.300
	5.300
	5.300
	Broj održavanih groblja
	9
	9
	9
	9
	9

	Aktivnost A209108 Održavanje javne rasvjete na području Općine Mljet
	65.000
	69.000
	71.000
	71.000
	71.000
	Broj održavanih tijela javne rasvjete
	100
	120
	150
	200
	220

	Aktivnost A209122 Održavanje javnih zelenih površina
	1.500
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	Broj održavanih zelenih površina
	15
	15
	15
	15
	15

	Aktivnost A209200 Male komunalne akcije podizanja kvalitete života po naseljima u suradnji s MO
	70.000
	55.000
	55.000
	55.000
	55.000
	Broj održanih akcija
	5
	5
	5
	5
	5

	Aktivnost A209201 Održavanje pomorskog dobra (obala, plaža i slično)
	30.000
	30.000
	32.000
	32.000
	32.000
	Broj aktivnosti održavanja pomorskih dobara
	4
	4
	4
	4
	4

	Aktivnost A209203 Održavanje protupožarno, šumsko, poljskih puteva putem drugog izvršitelja
	15.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	Broj održavanih protupožarnih puteva
	10
	10
	10
	10
	10

	Aktivnost A209601 Obvezna preventivna deratizacija i dezinfekcija
	8.000
	8.000
	8.000
	8.000
	8.000
	Broj provedenih deratizacija
	8
	8
	8
	8
	8

	Aktivnost A209604 Održavanje ostalih WC-a u javnoj funkciji
	3.500
	3.500
	3.800
	3.800
	3.800
	Broj održavanih javnih WC-a
	3
	3
	3
	3
	3

	Aktivnost A209606 Prigodno ukrašavanje naselja na području Općine Mljet
	3.000
	2.500
	2.500
	2.500
	2.500
	Broj ukrašenih ulica
	10
	10
	10
	10
	10

	Aktivnost A209607 Provođenje zakona o zaštiti prava životinja
	2.500
	2.700
	2.800
	2.900
	3.000
	Postotak provedenosti zakona o zaštiti prava životinja
	60 %
	70 %
	80%
	90%
	100 %

	Aktivnost A210501 Tekuće i investicijsko održavanje nepobrojanih građevinskih objekata u vlasništvu Općine
	20.000
	25.000
	20.000
	20.000
	20.000
	Broj održavanih građevinskih objekata
	10
	10
	10
	10
	10

	Aktivnost A210502 Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u bivšem kampu Sikjerica
	25.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	Broj održavanih zgrada u kampu
	5
	5
	5
	5
	5

	Aktivnost A210503 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Općine u Babinom Polju
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	Broj provedenih investicijskih zahvata na zgradi
	3
	3
	3
	3
	3

	Aktivnost A210504 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade putničkog terminala Zaglavac
	13.000
	10.000
	15.000
	10.000
	10.000
	Broj provedenih investicijskih zahvata na zgradi
	3
	3
	3
	3
	3

	Aktivnost A210505 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Doma Zabrežje
	12.000
	5.000
	8.000
	5.000
	5.000
	Broj provedenih investicijskih zahvata na zgradi
	3
	3
	3
	3
	3



	STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA

	PRIORITET 3.2. Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na pandemije i katastrofe

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 3.2.1. Uspostava i jačanje lokalnog djelovanja u civilnoj zaštiti za potrebe uspješnog odgovora na prirodne katastrofe i pandemije
	Ova mjera usmjerena je na jačanje kapaciteta lokalnih jedinica civilne zaštite radi povećanja otpornosti zajednica na prirodne katastrofe i zdravstvene krize poput pandemija. Cilj je omogućiti brzu, učinkovitu i koordiniranu reakciju na krizne situacije na lokalnoj razini, gdje su posljedice često najizravnije. 
	O
	NE
	DA

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	2.113.002 

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, 
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, 
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe

	
	Program 2072 Aktivnosti u oblasti civilne zaštite i srodnim djelatnostima

	
	Program 2073 Redovan rad vatrogasne zajednice općine Mljet

	Izvor financiranja
	A207101 Redovna djelatnost vatrogastva-Minimalni financijski standard
A207102 Redovna djelatnost vatrogastva-Iznad minimalnog financijskog standarda
A207201 Financiranje funkcioniranja civilne zaštite na području Općine Mljet
A207203 Financiranje redovnog rada Hrvatske gorske službe spašavanja
K207201 Izrada akata, planova i programa civilne zaštite na području Općine Mljet
A207301 Tekuće donacije vatrogasnoj zajednici općine Mljet (za DVD-ove)




	



Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	A207101 Redovna djelatnost vatrogastva-Minimalni financijski standard
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	300.000
	Broj izlazaka na intervencije (požari, tehničke intervencije, nesreće)
	50
	50
	50
	30
	30

	A207102 Redovna djelatnost vatrogastva-Iznad minimalnog financijskog standarda
	105.000
	105.000
	105.000
	105.000
	105.000
	Broj preventivnih aktivnosti (inspekcije, edukacije građana) provedenih godišnje
	10
	10
	10
	10
	10

	A207201 Financiranje funkcioniranja civilne zaštite na području Općine Mljet
	5.700
	5.700
	5.700
	5.700
	5.700
	Broj izrađenih i ažuriranih planova civilne zaštite
	2
	2
	2
	2
	2

	A207203 Financiranje redovnog rada Hrvatske gorske službe spašavanja
	1.5000
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	Broj provedenih akcija spašavanja na području općine (planine, šume, nepristupačan teren)
	2
	2
	2
	2
	2

	K207201 Izrada akata, planova i programa civilne zaštite na području Općine Mljet
	700
	700
	700
	700
	700
	Broj izrađenih planova civilne zaštite
	1
	1
	1
	1
	1

	A207301 Tekuće donacije vatrogasnoj zajednici općine Mljet (za DVD-ove)
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	Broj dodijeljenih donacija
	1
	1
	1
	1
	1



	STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA

	PRIORITET 3.2. Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na pandemije i katastrofe

	Naziv mjere
	Svrha mjere
	Oznaka vrste mjere; reformske (R)
investicijske (I)  
ostale (O)
	Doprinos mjere zelenoj tranziciji
	Doprinos mjere digitalnoj transformaciji

	Mjera 3.2.2. Ulaganje u protupožarnu infrastrukturu
	Mjera „Ulaganje u protupožarnu infrastrukturu“ usmjerena je na jačanje kapaciteta sustava zaštite od požara kroz modernizaciju, izgradnju i opremanje infrastrukture potrebne za učinkovito djelovanje vatrogasnih postrojbi. Cilj je povećati spremnost i operativnu učinkovitost vatrogasnih snaga, smanjiti rizik od širenja požara te osigurati brzu intervenciju u urbanim i ruralnim sredinama, osobito u područjima visoke požarne opasnosti. Ova mjera posebno je važna u kontekstu klimatskih promjena koje povećavaju učestalost i intenzitet šumskih požara te u područjima sa složenim geografskim i vremenskim uvjetima.
	I
	DA
	NE

	Planirani rok provedbe mjere
	Prosinac, 2029. 

	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	2.275.000 

	 Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere
	Rokovi

	Stvaranje preduvjeta za izgradnju protupožarne infrastrukture
	Prosinac, 2029. (godišnje) 

	Izgradnja vatrogasnog doma
	Prosinac, 2026.  

	Izvor
	Poveznica s programskom klasifikacijom
(oznaka i naziv)

	Proračunski program
	Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a

	
	Program 2107 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac

	Izvor financiranja
	K209403 Izgradnja protupožarno, šumsko, poljskih puteva po redu prioriteta
K210702 Izrada projektno-tehničke dokumentacije vatrogasnog doma Žukovac sa svim sastavnicama
K210704 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac
K210706 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju vatrogasnog doma Žukovac
K210707 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac
K210708 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac




	Aktivnost
	Procjena troška provedbe aktivnosti
(u EUR)
	POKAZATELJI REZULTATA

	
	Proračun
2025. (EUR)
	Projekcija proračuna
(2026.) (EUR)
	Projekcija proračuna
(2027.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Okvirna projekcija proračuna
(2028.) (EUR)
	Naziv pokazatelja rezultata
	Početna vrijednost
(2025.)
	Ciljna vrijednost
(2026.)
	Ciljna vrijednost
(2027.)
	Ciljna vrijednost
(2028.)
	Ciljna vrijednost
(2029.)

	K209403 Izgradnja protupožarno, šumsko, poljskih puteva po redu prioriteta
	75.000
	75.000
	75.000
	75.000
	75.000
	Broj izgrađenih puteva
	5
	5
	5
	5
	5

	K210702 Izrada projektno-tehničke dokumentacije vatrogasnog doma Žukovac sa svim sastavnicama
	52.000
	0,00
	0,00
	n/p
	n/p
	Broj izrađene projektno-tehničke dokumentacije
	3
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p

	K210704 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac
	831.500
	962.000
	0,00
	n/p
	n/p
	Postotak izgrađenosti
	90 %
	100 %
	n/p
	n/p
	n/p

	K210706 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju vatrogasnog doma Žukovac
	9.000
	3.000
	0,00
	n/p
	n/p
	Broj konzultantskih usluga
	3
	2
	n/p
	n/p
	n/p

	K210707 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac
	12.500
	0,00
	0,00
	n/p
	n/p
	Postotak izrađenosti studije
	100 %
	n/p
	n/p
	n/p
	n/p

	K210708 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac
	15.000
	15.000
	0,00
	n/p
	n/p
	Broj aktivnosti u izgradnji vatrogasnog doma
	15
	15
	n/p
	n/p
	n/p



[bookmark: _Toc78183717][bookmark: _Toc202774170]Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata

Tijekom izrade provedbenog programa vodilo se računa o razlici između mjera i aktivnosti. U tom smislu, osobito pripaziti da se mjera ne razradi na preniskoj razini, odnosno na razini aktivnosti.
Aktivnosti i zadatci koji se planiraju u okviru provedbe mjere, ne analiziraju se detaljno u provedbenom programu već u godišnjem planu rada. Za svaku mjeru u provedbenom programu definirane su ključne točke ostvarenja odnosno aktivnosti za provedbu i pokazatelji rezultata. 
Pokazatelj rezultata je kvalitativni ili kvantitativni podatak kojim se mjeri provedba mjere (npr. broj korisnika određenih usluga, broj opremljenih objekata itd.). Za svaku mjeru potrebno je definiran je najmanje jedan pokazatelj rezultata (preporučuje se od 1 do 3), te najmanje jedna ključnu aktivnost ostvarenja (preporučuje se od 2 do 5, ovisno o kompleksnosti i trajanju provedbe). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Za svaku mjeru i ključne aktivnosti ostvarenja definirani su rokovi provedbe i financijska sredstva potrebna za provedbu. Svaka razrađena mjera povezana je sa odgovarajućom proračunskom aktivnosti i/ili projektom/programom u proračunu (primjenjujući pravila povezivanja provedbenog programa i financijskog plana (proračuna).

[bookmark: _Toc78196239][bookmark: _Toc91498919][bookmark: _Toc202774171]Financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata

Provedbeni program je izrađen na način koji omogućuje jasnu poveznicu trenutne ostvarenosti mjera sa namjenski iskorištenim proračunskim sredstvima. 
Svaka mjera u provedbenom programu je povezana sa aktivnošću u proračunu. 
U okviru poglavlja 4.1., 4.2. i 4.3. ujedno je prikazan i indikativni financijski plan potreban za provedbu strateških ciljeva i projekata, a detaljno se razrađuje u Prilogu 1 ovom Provedbenom programu.

4. [bookmark: _Toc78183718][bookmark: _Toc202774172]Okvir za praćenje provedbe

Praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je dio procesa strateškog planiranja.
Praćenje provedbe akata strateškog planiranja je proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja.
Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na nacionalnoj razini i razini lokalne i područne (regionalne) samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja. 
Praćenje i izvještavanje temelji se na načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem iz Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17; 151/22).
Sukladno Zakonu koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave te regionalni i lokalni koordinatori odgovorni su za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja te su dužni prikupljati i unositi pokazatelje o provedbi akata strateškog planiranja u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (u daljnjem tekstu: Informacijski sustav).
Informacijski sustav je informacijsko-komunikacijska platforma koja sadržava javni popis akata strateškog planiranja te se koristi za prikupljanje, analizu i pohranu podataka i pokazatelja za izradu, praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja i razvojnih projekata koji su u pripremi.
Informacijski sustav omogućuje standardizirano i sustavno pripremanje izvješća o provedbi akata strateškog planiranja.
Koordinacijsko tijelo izdaje upute za korištenje Informacijskog sustava te organizira i provodi obrazovno-informativne aktivnosti u svezi s njegovim korištenjem i primjenom.
Praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja od značaja za Općinu sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o strateškom planiranju.
Praćenje provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja.
Izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini Općine te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja.
Ciljevi praćenja i izvješćivanja su sljedeći:
· sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja,
· učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja,
· pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i mjera,
· utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akata strateškog planiranja,
· povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvješćivanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Koordinator za strateško planiranje definirao je relevantne, mjerljive, jasne pokazatelje praćenja i vrednovanja provedbe Provedbenog programa (ostvarivanje mjera i projekata, sposobnost nositelja da upravlja projektom i dr.), isti služe kao temelj za ocjenu provedbe u određenom trenutku odnosno usporedbu ciljnih i ostvarenih pokazatelja uspješnosti (pokazatelji rezultata i ishoda).
Minimalno jednom godišnje se provodi godišnja ocjena napretka u provedbi Provedbenog programa, koja se treba izraditi prije utvrđivanja financijskih planova odnosno proračuna za iduću godinu.
Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa JLP(R)S podnosi se do 31. siječnja tekuće godine (za prethodnu godinu).
Za uspješnu provedbu Provedbenog programa treba razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. prethodno je imenovan Koordinator za strateško planiranje te su definirane aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Provedbenog programa odnosno određeno je polugodišnje i godišnje izvještavanje o napretku provedbe koje će se putem standardiziranog obrasca, danog u prilogu ovog dokumenta, putem kojeg Koordinator može izvještavati načelnika o provedenoj analizi napretka ostvarenja predviđenih mjera, aktivnosti i ciljnih vrijednosti. Isti obrazac može poslužiti i kao stvaranje podatkovne podloge za izvještavanje regionalnog koordinatora.
U Prilogu 3 prikazan je interni obrazac putem kojeg se može vršiti analiza napretka provedbe ovog dokumenta. 








[bookmark: _Toc202774173][bookmark: _Toc76472630]Prilog 1 Tablični prikaz provedbenog programa Općine Mljet 
































[bookmark: _Toc202774174]Prilog 2 Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora

[bookmark: _Toc76472631] 
[bookmark: _Toc91498923][bookmark: _Toc202774175][bookmark: _Hlk78359149]Prilog 3  Izvještajni obrazac za praćenje provedbe
	Izvještajni obrazac za praćenje provedbe

	
	Datum ocjenjivanja:
	

	Mjera
	Odgovorna 
osoba za realizaciju
	Pokazatelj rezultata
	Planirana financijska sredstva
	Iskorištena financijska sredstva
	Ciljana vrijednost 202x. god
	
Evaluacija provedbe (Ostvarena vrijednost)
	Predviđena mjera se odvija po planu
DA/NE

	
	
	
	Proračunska sredstva
	Sredstva  državnog proračuna
	Sredstva  EU
	Proračunska sredstva
	Sredstva  državnog proračuna
	Sredstava 
EU
	
	
Polugodišnja
	Godišnja
	

	[bookmark: _Hlk76124680]CILJ: 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	[bookmark: _Hlk528743412]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pokazatelj ishoda:
	
	
	
	
	

	CILJ: 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pokazatelj ishoda:
	
	
	
	
	

	CILJ: 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pokazatelj ishoda:
	
	
	
	
	





OPĆINA MLJET


OPĆINSKI 
NAČELNIK


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (JUO)


OPĆINSKO VIJEĆE


PROČELNIK JUO


Viši referent za knjigovodstveno - računovodstvene poslove


Viši referent za komunalne poslove i poslove prostornog planiranja


Viši referent za upravne, društvene i opće poslove


Viši referent za plan, analizu, kapitalne i europske projekte


PREDSJEDNIK I DVA POTPREDSJEDNIKA


ODBORI
SAVJET MLADIH


Referent za administrativne, komunalne i računovodstvene poslove


Spremač



STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA


STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU


STRATEŠKI CILJ 3: UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA


Unaprjeđenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture


Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na pandemije i katastrofe 


Poticanje razvoja održivog i inovativnog  turizma temeljenog na posebnostima otoka Mljeta


Poticanje razvoja poljoprivrede s naglaskom na ekološku poljoprivredu


Unapređenje komunalne infrastrukture 


Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova


Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša 


Poticanje razvoja poduzetništva 


image10.png




image2.emf
Prilog 1. Tablični  prikaz provedbenog programa Općine Mljet 2025.-2029..xlsx


Prilog 1. Tablični prikaz provedbenog programa Općine Mljet 2025.-2029..xlsx
UPUTE

		Elementi provedbenog programa

		Glavni elementi provedbenog programa su:

		1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.

		2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).

		3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.

		4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata. 

		Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj. 

		Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe). 

		Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)

		Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):

		1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.

		2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.

		3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.

		4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere. 

		5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda.  Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri. 

		6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.

		Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020. 

		1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito
odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će
uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem
postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga,
uz istodobno poticanje ulaganja. 

		1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava.
Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i
bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo. 

		2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za
nezaposlene i minimalne zajamčene naknade. 

		2b. Povećati pristup digitalnoj
infrastrukturi i uslugama. 

		2c. Promicati stjecanje vještina. 

		3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim
osobama osigurava dodatna likvidnost.

		3b.  Dodatno smanjiti parafiskalne namete i
regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga. 

		3c. Dati prednost provedbi i financiranju
već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu
oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u
okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu
proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet. 

		4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i
politika na središnjoj i lokalnoj razini. 

		4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.

		Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030

		Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima

		Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu
ishranu te promovirati održivu poljoprivredu

		Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za
ljude svih generacija

		Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati
mogućnosti cjeloživotnog učenja

		Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke

		Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati
vodama te osigurati higijenske uvjete za sve 

		Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji
po pristupačnim cijenama za sve

		Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu
zaposlenost i dostojanstven rad za sve

		Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i
održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

		Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država

		Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim,
prilagodljivim i održivim

		Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

		Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i
njihovih posljedica

		Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse
za održiv razvoj

		Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje
kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti
dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje
biološke raznolikosti

		Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi
razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite,
odgovorne i uključive institucije na svim razinama

		Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo
za održivi razvo





PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE

		Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:

		Pokazatelj učinka:										Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade:				Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade

		Pokazatelj ishoda: 										Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Program u državnom proračunu:				Program u državnom proračunu

						PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA										OKVIR ZA PRAĆENJE

		Oznaka P/R)		CSR
SDG		Naziv mjere		Cilj mjere		Trošak provedbe (u HRK)		Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu		Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere		Ključne točke ostvarenja		Rok provedbe 
(mj-godina)		Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica)				Polazna vrijednost

																								Polazna vrijednost





																				Ciljana
vrijednost
2021.		Ciljana
vrijednost
2022.		Ciljana
vrijednost
2023.		Ciljana
vrijednost
2024.







						UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

						U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem  utvrđene prioritetne ili reformske mjere.

						U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja. 

						U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem  utvrđene prioritetne ili reformske mjere.

						U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja. 

						Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja. 

						U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO

						U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute",  te naziv mjere.

						U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.

						U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine).  Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.

						U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO

						U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.

						U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada. 

						U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!

						U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja).
U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). 
U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu. 
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INVESTICIJSKE MJERE

		Strateški cilj:

		Pokazatelj učinka:				Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Posebni cilj 

		Pokazatelj ishoda: 				Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Program u državnom proračunu

		INVESTICIJSKE MJERE

		Naziv mjere		Cilj mjere		Kratak opis		Vrijednost 
(u HRK)		Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja 		Razdoblje provedbe  
(mj-god početka i kraja provedbe)		Ključne točke ostvarenja		Pokazatelj(i) neposrednog rezultata 
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OSTALE MJERE

		Strateški cilj:

		Pokazatelj učinka:				Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Posebni cilj:

		Pokazatelj ishoda: 				Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Program u državnom proračunu:

		OSTALE MJERE

		Naziv mjere		Ključne točke ostvarenja		Aktivnost u 
Državnom proračunu		Pokazatelj rezultata 		Jedinica		Polazna vrijednost		Ciljana
vrijednost
2021.		Ciljana
vrijednost
2022.		Ciljana
vrijednost
2023.		Ciljana
vrijednost
2024.
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Upute za popunjavanje 

		Upute i pravila za popunjavanje predloška za izradu provedbenog programa JLS
Inačica: 1.0
Pripremljeno: srpanj 2021.

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Tijekom izrade akta potrebno je navesti sve podatke u pripadajućim kategorijama radnog lista Prilog 1. 
Za svaku razrađenu mjeru potrebno je navesti redni broj mjere.
Postavljanjem pokazivača u gornji desni kut svake kategorije za popunjavanje radnog lista Prilog 1 prikazat će se bilješka sa uputom za unos traženog podatka.

		0. Opće informacije o aktu strateškog planiranja
U odgovarajuća polja unesite naziv nositelja izrade akta strateškog planiranja, naziv akta strateškog planiranja, podatke o razdoblju važenja akta, kao i datum izrade/ izmjene akta strateškog planiranja.


		1. Poveznica s hijerarhijskim nadređenim aktima strateškog planiranja:

- u stupcu "Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S) čija provedba se podupire provedbom razrađenih mjera (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana)
- u stupcu "Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti naziv posebnog cilja preuzetog iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S), čija provedba se podupire provedbom pojedine razrađene mjere (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana)

NAPOMENA: IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE NOSITELJIMA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA U OVOM DIJELU PRILOGA 1, KAO NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UTVRDITI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE I DOPRINOS PROVEDBI PRIPADAJUĆIH STRATEŠKIH CILJEVA. 


		2. Mjere – niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata iz samoupravnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i doprinosi ostvarenju cilja utvrđenog u hijerarhijski nadređenom aktu strateškog planiranja (npr: posebnom cilju iz nadređenog plana razvoja).

Za potrebe izrade provedbenog programa razlikujemo:

- reformske mjere, oznaka "R"  koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, unaprjeđenje strukture institucija, učinkovitije upravljanje i usmjerenije vođenje javne politike samoupravne jedinice. 

- investicijske mjere, oznaka "I" koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela, u svrhu provedbe posebnih ciljeva utvrđenih hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr.: planom razvoja)
i
- ostale mjere, oznaka "O" koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS) kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji se odnose na npr.: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. Za mjere koje svrstavamo u ovu kategoriju nije potrebno utvrditi doprinos provedbi ciljeva javne politike.

Za ostvarenje pojedinog cilja utvrđenog povezanim, hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja preporuka je razraditi najviše sedam mjera.

U stupcu "Naziv mjere" potrebno je navesti naziv razrađene mjere.
U stupcu "Svrha provedbe mjere" potrebno je ukratko opisati svrhu provedbe razrađene mjere (dopušten je unos najviše 250 znakova s razmakom).

		3. Ključne aktivnosti odnose se na ključne aktivnosti koje je potrebno provesti tijekom provedbe određene mjere. 

U stupac "Planirani rok postignuća aktivnosti" upisuje se mjesec i godina očekivanog završetka pojedine aktivnosti, a tijekom planiranog razdoblja provedbe mjere. Nije ispravno navesti da se ključna aktivnost provodi kontinuirano.

Preporuča se utvrditi najviše pet ključnih aktivnosti za provedbu pojedine mjere.

		4. Indikativni financijski okvir za provedbu mjere utvrđuje se:

- na razini mjere razrađene u Provedbenom programu - procjenom troška provedbe pojedine mjere i utvrđivanjem odgovarajućih stavki u proračunu JLS (aktivnosti/ projekti) na kojima je navedeni iznos potrebno planirati. 

U stupcu "Program u  proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv programa u proračunu JLS iz kojeg se financira provedba posebnog cilja utvrđenog hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (podatak se preuzima iz Akcijskog plana za provedbu nadređenog plana razvoja).

U stupcu "Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv aktivnosti/ projekta u proračunu JLS iz koje će se financirati provedba (planirati sredstva za provedbu) pojedine mjere razrađene u provedbenom programu. 

U stupcu "Procijenjeni trošak provedbe mjere" potrebno je unijeti podatak o sredstvima planiranima za provedbu mjere, odnosno za svaku mjeru razrađenu u provedbenom programu navesti iznos sredstava koji je u proračunu JLS potrebno planirati za potrebe provedbe mjere.




		5. Pokazatelji rezultata - podatci koji omogućuju praćenje napretka  i uspješnost provedbe razrađenih mjera. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 mjerljiva pokazatelja rezultata, zajedno sa početnim i ciljanim vrijednostima za svaku godinu važenja akta.

U stupac "Početna vrijednost" upisuje se zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2020. godinu, budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2021. godine). 

U stupce "Ciljne vrijednosti" upisuju se očekivane vrijednosti pojedinog pokazatelja za svaku godinu važenja akta strateškog planiranja.

 Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.

		5. Ostali podatci o mjeri

U stupcu "Oznaka mjere (R/I/O)" navedite oznaku:

Ukoliko je primjenjivo, mjere moraju biti izravno povezane sa važećim hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr. planom razvoja JLS).

 - (R) - mjere koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, poboljšanje učinkovitosti javnih politika i sl.
 - (I) -  mjere koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela.
 - (O) - mjere koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS).

U stupcu "Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima " navedite oznaku: 


- (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja.

- (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja.

- (OP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja.

- (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima.

U stupcu "SDG" :

- ukoliko mjera doprinosi provedbi ostvarenju određenog cilja održivog razvoja UN Agende 2030 navedite oznaku SDG i broj cilja ili pripadajućeg podcilja.

U stupcu "Doprinos zelenoj tranziciji":

- ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva zelene tranizicije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE.

U stupcu "Doprinos digitalnoj transformaciji":

- ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva digitalne transformacije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformaciji unesite oznaku NE.

Napomena: Popis ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG) nalazi se u nastavku ovog radnog lista. 




		Ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030 (SDG)

		SDG 1
Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima

		SDG 2
Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu

		SDG 3
Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina

		SDG 4
Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima

		SDG 5
Postići ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojčice

		SDG 6
Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve

		SDG 7
Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju za sve

		SDG 8
Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve

		SDG 9
Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije

		SDG 10
Smanjiti nejednakosti unutar zemalja i među zemljama

		SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima

		SDG 12
Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje

		SDG 13
Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je UNFCCC glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske promjene)

		SDG 14
Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj

		SDG 15
Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti

		SDG 16
Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.

		SDG 17
Jačanje sredstva provedbe i oživljavanje globalnog partnerstva za održivi razvoj







PRILOG 1 

		Prilog 1.  Predložak za izradu Provedbenog programa jedinice lokalne samouprave



		NOSITELJ IZRADE AKTA: 

MRRFEU KT: MRRFEU KT:

Unesite naziv nositelja izrade akta						OPĆINA MLJET																		Razdoblje važenja akta: 				2025.-2029.		DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA						03.07.2025.

		REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE																												OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

		Redni broj mjere

MRRFEU KT: MRRFEU KT:
Unesite redni broj mjere.		Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja 

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja, čiju provedbu podupirete provedbom utvrđene mjere (npr. planu razvoja JP(R)S ili ukoliko JLS izrađuje svoj plan razvoja tada plan razvoja JLS).

		Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja

MRRFEU: MRRFEU:
Ukoliko je primjenjivo, unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja čijem se ostvarenju doprinosi provedbom mjere (npr. preuzmite naziv odgovarajućeg posebnog cilja iz Plana razvoja odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS(ukoliko je izrađen).


IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE KAO HIJERARHIJSKI NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UNIJETI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE. 

PO DONOŠENJU HIJERARHIJSKI NADREĐENIH PLANOVA RAZVOJA JLP(R)S BITI ĆE POTREBNO REVIDIRATI PROVEDBENE PROGRAME I DOPUNITI IH PRIPADAJUĆIM SADRŽAJEM.		Program u  proračunu JLS

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite šifru i naziv programa u proračunu JLS na kojima je planiran iznos za trošak provedbe navedenog posebnog cilja. 
(Preuzima se Plana razvoja JLS odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen)).		Naziv mjere

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite naziv mjere. Obavezno unijeti mjere utvrđene u akcijskom planu za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen) odnosno plana razvoja JP(R)S.

Ukoliko mjera ne doprinosi izravno ostvarenju posebnog cilja, iz radnog lista "MJERE IZ DJELOKRUGA JLP(R)S" odaberite odgovarajuću mjeru za potrebe provedbe poslova propisanih zakonodavnim okvirom koji uređuje djelokrug JLS. 

Moguće je dodati mjere koje nisu definirane u planu razvoja a doprinose posebnom cilju		Svrha provedbe mjere


MRRFEU: MRRFEU:
Ukratko opišite svrhu provedbe mjere odnosno način na koji će provedba mjere doprinijeti ostvarenju povezanog posebnog cilja.		Procijenjeni trošak 
provedbe mjere 
(u HRK)

MRRFEU: MRRFEU:
Unesite iznos ukupno procijenjenog troška  provedbe mjere. 

Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere 		Poveznica na izvor financiranja  u  proračunu JLS

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite šifru i naziv stavke (aktivnosti/ projekta) u proračunu JLS na kojima će biti planiran iznos za trošak provedbe mjere. 
Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere.		Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere

MRRFEU: MRRFEU:
Unijeti naziv upravnog tijela JLS koje će biti odgovorno za provedbu navedene mjere 		Oznaka mjere (R/I/O)

MRRFEU: MRRFEU:
Unesite odgovarajuću oznaku vrste mjere:
R- reformska (provedba reforme)
I- investicijska (provedba ulaganja)
O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravog djelokruga JLS)		Doprinos mjere  ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima 

MRRFEU KT: MRRFEU KT:
Unesite oznaku doprinosa mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima:

(OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja.

(BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja.

(PP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja.

(n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima.		
SDG

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite broj i naziv cilja održivog razvoja UN Agende 2030, kojem doprinosi provedba mjere.

Unesite oznaku nije primjenjivo - n/p ukoliko mjera ne doprinosi provedbi ciljeva održivog razvoja 		Doprinos 
zelenoj tranziciji 
EU-a
 (DA/NE)

MRRFEU: MRRFEU:
Ukoliko provedba mjere doprinosi zelenoj traniziciji unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE.		Doprinos 
digitalnoj transformaciji 
EU-a 
 (DA/NE)

MRRFEU: MRRFEU:
Ukoliko provedba mjere doprinosi digitalnoj transformaciji, unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformacijii unesite NE.		Ključne aktivnosti 

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite  ključne aktivnosti nužne za provedbu mjere (preporučeno je utvrditi najviše 5 ključnih aktivnosti za provedbu jedne mjere)		Planirani rok postignuća  aktivnosti nužnih za ostvarenje mjera
(mjesec, godina)

MRRFEU: MRRFEU:
Unesite planirani rok postignuća za svaku pojedinu ključnu aktivnost.		Rok provedbe mjere 
(mjesec, godina)

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite mjesec i godinu planiranog ostvarenja mjere		Pokazatelj rezultata 

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite naziv  pokazatelja rezultata definiranog u svrhu praćenja napretka u provedbi mjere (preporučen je unos najviše tri pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi jedne mjere) 		Početna vrijednost
(godina)

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite početnu vrijednost pokazatelja i posljednju godinu podatka o vrijednosti pokazatelja mjere		Ciljna
vrijednost
2026.

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za prvu godinu provedbe (N+1)		Ciljna
vrijednost
2027.

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za drugu godinu provedbe (N+2)		Ciljna
vrijednost
2028.

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za treću godinu provedbe (N+3)		Ciljna
vrijednost
2029.

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za posljednju godinu provedbe (N+4)
(ukoliko ne planirate provoditi mjeru tijekom određene godine važenja akta unesite n/p - nije primjenjivo)

		1		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Zelena i digitalna tranzicija
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost		Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a                                    		Komunalno gospodarstvo		Poboljšanje javnih usluga,  zadržavanje mladih obitelji, poticanje nataliteta. Mjera doprinosi kvaliteti života stanovnika na području Općine.		115,000.00		K209401 Izgradnja sustava javne vodoopskrbe kroz investiranje NPKLM Vodovod d.o.o. K209402 Izgradnja sustava javne odvodnje kroz investiranje NPKLM  Vodovod d.o.o. 		JUO Općine Mljet		I		OT		SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima		DA		DA		 Izrada projektne dokumentacije                           Ishođenje potrebnih dozvola                                           Izrada studija utjecaja na okoliš                                 Građevinski, završni radovi i praćenje i izvještavanje				31.12.2029.		Ukupan broj kilometara nove mreže izgrađene kao rezultat ulaganja		30		31		32		n/p		n/p

																																				Broj kućanstava i/ili poslovnih subjekata koji su dobili pristup javnoj vodoopskrbi.		110		130		160		n/p		n/p

																																				Broj kućanstava i stanovnika priključenih na sustav odvodnje u Općini Mljet do 2027. godine		60		100		130		n/p		n/p

																																				Broj kilometara izgrađenog sustava javne odvodnje na području općine Mljet		28		29		30		n/p		n/p







		2		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Zelena i digitalna tranzicija
SC 10. Održiva mobilnost		Program 2098 Izgradnja NC18 u Uvali Sutmiholjska (nova cesta)                		Prometna sigurnost		Poboljšanje prometne infrastrukture, povećanje  ukupne sigurnosti cestovnog prometa, poboljšanje kvalitete prometnica te unaprjeđenje mobilnosti.		1,800,000.00		K209801 Prijava projekta izgradnje NC18 po javnom natj. za proved. intervencije 73.13. Potpora-ruralna područja
K209802 Izrada studije izvedivosti izgradnje NC18 sa svim sastavnicama
K209803 Izrada dok. za javnu nabavu i provođenje javne nabave za izgradnju NC18
K209804 Upravljanje projektom ukupne izgradnje NC18
K209805 Izgradnja NC18 u Uvali Sutmiholjska (nova cesta)
K209806 Stručni nadzor nad ukupnom izgradnjom NC18
K209123 Pojačano kapitalno uređenje nerazvrstanih cesta		JUO Općine Mljet		I		OT		SDG 9
Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije		DA		DA		Izrada studije izvedivosti izgradnje                           Provedba javne nabave                                                Projekt gradnje i stručni nadzor				31.12.2029.		Broj izrađenih i predanih projektnih prijava		1		n/p		n/p		n/p		n/p

																																				Izrađena studija izvedivosti		1		n/p		n/p		n/p		n/p

																																				Broj objavljenih postupaka javne nabave		2		n/p		n/p		n/p		n/p

																																				Ukupno metara novoizgrađene cestovne infrastrukture		1,000		1,100		1,200		n/p		n/p

		3		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Održivo gospodarstvo i društvo
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo		Program 2032 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima Program 2031 Javne potrebe u kulturi Program 2033 Javne potrebe u sportu, rekreaciji i slično 
Program 2082 Izrada dokumenta za komunalno opremanje prostora Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva Program 2020 Osnovne aktivnosti ureda načelnika Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva
Program 2095 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz potpore izvršiteljima 		Gospodarski razvoj		Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i ekološke poljoprivrede te stručno usavršavanje i osposobljavanje poljoprivrednika.		771,500.00		A203201 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija u organizaciji Općine Mljet
A203202 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija uz lokalne blagdane u organizaciji MO
A203203 Sufinanciranje otočno kulturno društvenih manifestacija u organizaciji drugih organizatora
A206101 Potpore i poticaji za razvoj turizma-Sufinanciranje aktivnosti TZ Mljet A203101 Potpore udrugama u kulturi za redovne aktivnosti
A203103 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
A203105 Potpore udrugama za zaštitu lokalnih tradicionalnih vrijednosti A203305 Održavanje, uređivanje i označavanje otočnih planinarskih staza
K208201 Izrada projekta uređenja dijela obale Prožurska Luka A206201 Subvencija za proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja A202003 Članarina-LAG 5
A202004 Članarina FLAG A206106 Potpore i poticaji za funkcioniranje otočne opskrbe gorivom-Usluge Mljet d.o.o.
A206301 Ublažavanje posljedica elementarnih i drugih nepogoda
A209501 Subvencija javnog otočnog prijevoza putnika		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 2
Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu		NE		NE		 Sufinanciranje manifestacija za poticaj turizma
 Isplate subvencija trgovačkim društvima
 Isplate subvencija poljoprivrednicima
 Potpore poljoprivrednim udrugama				31.12.2029. 		Broj sufinanciranih manifestacija		27		30		33		36		39

																																				Broj isplaćenih subvencija poljoprivrednicima		10		10		10		10		10

																																				Broj isplaćenih subvencija trgovačkim društvima		5		5		5		5		5

		4		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Zelena i digitalna tranzicija
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost		Program 2091 Redovno i interventno održavanja komunalne infrastrukture po ZKD-u
Program 2092 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture izvan ZKD-a
Program 2096 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz uslugu povremenih izvršitelja
Program 2105 Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine		Uređenje naselja		Unaprjeđenje uvjeta za život u naseljima, zaustavljanje procesa depopulacije.		1,416,300.00		Aktivnost A209102 Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet putem drugih izvršitelja
Aktivnost A209104 Održavanje javnih parkirališta na području Općine Mljet
Aktivnost A209105 Održavanje javnih površina na području Općine Mljet
Aktivnost A209106 Održavanje građevina i uređaja javne namjene na području Općine Mljet
Aktivnost A209107 Održavanje groblja na području Općine Mljet
Aktivnost A209108 Održavanje javne rasvjete na području Općine Mljet
Aktivnost A209122 Održavanje javnih zelenih površina
Aktivnost A209200 Male komunalne akcije podizanja kvalitete života po naseljima u suradnji s MO
Aktivnost A209201 Održavanje pomorskog dobra(obala, plaža i slično)
Aktivnost A209203 Održavanje protupožarno, šumsko, poljskih puteva putem drugog izvršitelja
Aktivnost A209601 Obvezna preventivna deratizacija i dezinfekcija
Aktivnost A209604 Održavanje ostalih WC-a u javnoj funkciji
Aktivnost A209606 Prigodno ukrašavanje naselja na području Općine Mljet
Aktivnost A209607 Provođenje zakona o zaštiti prava životinja
Aktivnost A210501 Tekuće i investicijsko održavanje nepobrojanih građevinskih objekata u vlasništvu Općine
Aktivnost A210502 Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u bivšem kampu Sikjerica
Aktivnost A210503 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Općine u Babinom Polju
Aktivnost A210504 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade putničkog terminala Zaglavac
Aktivnost A210505 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Doma Zabrežje		JUO Općine Mljet		I		OT		SDG 11 
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima		DA		DA		 Održavanje komunalne infrastrukture
 Razvoj i unapređenje komunalnih infrastrukturnih sustava
 Poboljšanje komunalne opremljenosti 				31.12.2029.		Broj km održavanih cesta		40		40		40		40		40



																																				Broj održavanih parkirališta		2		3		3		3		3

																																				Broj održavanih javnih površina		12		12		12		12		12

																																				Broj održavanih građevina javne namjene		10		10		10		10		10

																																				Broj održavanih groblja		9		9		9		9		9

		5		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Održivo gospodarstvo i društvo
SC 2. Obrazovani i zaposleni ljud		Program 2104 Izgradnja dječjeg vrtića u Babinom Polju                                Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci Program 2035 Javne potrebe u osnovnom školstvu
Program 2041 Socijalna pomoć		Odgoj i obrazovanje		Razvoj obrazovanja i odgojno-obrazovne infrastrukture, razvoju multi-funkcionalnih društvenih usluga radi zadržavanja mladih obitelji i poticanju nataliteta te poboljšanju javnih usluga.		2,651,500.00		K210403 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju
K210404 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju
K210405 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju
K210409 Izgradnja dječjeg vrtića u Babinom Polju A205101 Sufinanciranje rada dječje igraonice u Babinom Polju aktivnošću organizatora
A205102 Sufinanciranje rada predškole
A205103 Nabava darova za djecu predškolskog uzrasta A203501 Potpora za školske i izvan školske aktivnosti - OŠ Mljet
A203502 Sufinanciranje privremenog i povremenog smještaja školskog osoblja
A203503 Sufinanciranje nabavke školskog materijala
A204104 Jednokratne potpore za školovanje učenika i studenata		JUO Općine Mljeta		I		OT		SDG 4
Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima		NE		NE		Sufinanciranje rada dječje igraonice                Sufinanciranje rada predškole                                     Nabava darova za djecu                                        Sufinanciranje nabavke školskog materijala          Jednokratne potpore za školovanje učenika i studenata				31.12.2029.		Broj polaznika igraonice		500		550		600		700		1,000

																																				Broj upisane djece u predškolski odgoj		90		110		130		150		200

																																				Broj nabavljenih darova		90		110		130		150		200

																																				Broj dodijeljenih potpora za izvanškolske aktivnosti		3		5		5		5		5

																																				Broj sufinanciranog osoblja		2		3		3		3		3



																																				Broj nabavljenog materijala		200		300		300		300		300

																																				Broj dodijeljenih potpora		10		10		10		10		10

		6		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Jačanje otpornosti na krize
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život		Program 2041 Socijalna pomoć		Socijalna skrb i demografija		Poboljšanje položaja najugroženijeg dijela stanovništva, pri čemu se osobit prioritet daje otklanjanju i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti stvaranjem uvjeta za gospodarski napredak		89,500.00		A204101 Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za različite namjene i prigode
A204102 Stalna mjesečna pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama, uključujući i umirovljenike
A204103 Jednokratna potpora za novorođenu djecu
A204106 Potpora Crvenom križu za obavljanje redovne djelatnosti
A204107 Potpora neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost i udrugama umirovljenika		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 1
Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima		NE		NE		Dodjela jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženima                                                              Jednokratne potpore za novorođenu djecu                  Potpora Crvenom križu				31.12.2029.		Broj dodijeljenih jednokratnih pomoći		30		30		30		30		30

																																				Broj osoba koje primaju pomoć		50		50		50		50		50

																																				Broj dodijeljenih potpora		20		20		20		20		20



		7		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Jačanje otpornosti na krize
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život		Program 2042 Zdravstvena zaštita		Primarna zdravstvena zaštita		Unaprijediti zdravstvenu zaštitu tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe stanovnika Općine Mljet za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti.		78,000.00		Aktivnost A204201 Sufinanciranje rada turističke ambulante
A204202 Sufinanciranje rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite
A204204 Sufinanciranje privremenog i povremenog odnosno stalnog smještaja zdravstvenog osoblja
A204205 Sufinanciranje aktivnosti u borbi protiv ovisnosti
A204207 Sufinanciranje rada logopeda		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 3
Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina		NE		NE		Sufinanciranje rada turističke ambulan            Sufinanciranje rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite
Sufinanciranje privremenog i povremenog odnosno stalnog smještaja zdravstvenog osoblja
Sufinanciranje aktivnosti u borbi protiv ovisnosti
Sufinanciranje rada logopeda				31.12.2029.		Broj korisnika turističke ambulante		150		200		250		300		300

																																				Broj korisnika primarne zdravstvene zaštite		1,062		1,062		1,062		1,062		1,062



																																				Broj sufinanciranih logopeda		2		2		2		2		2

		8		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Održivo gospodarstvo i društvo
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
Jačanje otpornosti na krize
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život		Program 2020 Osnovne aktivnosti ureda načelnika                                        Program 2033 Javne potrebe u sportu, rekreaciji i slično		Kultura, tjelesna kultura i sport		Zaštita kulturnih dobara i očuvanje tradicije i običaja te poticanja suvremenog stvaralaštva. Poticanje i promicanje zdravog i aktivnog života, organizacija raznih sportsko – rekreativnih sadržaja, trening, organiziranje i provođenje sustava natjecanja, kao i omogućavanje prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija. 		162,500.00		Aktivnost A202001 Program protokola, manifestacija, obilježavanje blagdana i Dana Općine
Aktivnost A202006 Promidžba i ostale nespomenute usluge A203301 Potpora otočnim udrugama u oblasti sporta i rekreacije za redovne aktivnosti
A203302 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji Općine Mljet
A203303 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji drugih organizatora
A203304 Potpore Općinskom savezu udruga u sportu		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 3
Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina
SDG 16
Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.		NE		NE		Program protokola, manifestacija, obilježavanje blagdana i Dana Općine
 Potpora otočnim udrugama u oblasti sporta i rekreacije za redovne aktivnosti
Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji Općine Mljet
Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji drugih organizatora				31.12.2029.		Broj održanih manifestacija		6		6		6		6		6







																																				Broj dodijeljenih potpora		10		10		10		10		10

																																				Broj održanih sportskih manifestacija		7		9		10		11		14



		9		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Jačanje otpornosti na krize
SC 8. Sigurnost za stabilan razvoj		Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a
Program 2107 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac Program 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe
Program 2072 Aktivnosti u oblasti civilne zaštite i srodnim djelatnostima
Program 2073 Redovan rad vatrogasne zajednice općine Mljet		Protupožarna i civilna zaštita		Razvijanje partnerstva organizacija civilnog društva, javnog i privatnog sektora u cilju provođenja aktivnosti vezanih za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, te u konačnici organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl.		4,388,002.00		A207101 Redovna djelatnost vatrogastva-Minimalni financijski standard
A207102 Redovna djelatnost vatrogastva-Iznad minimalnog financijskog standarda
A207201 Financiranje funkcioniranja civilne zaštite na području Općine Mljet
A207203 Financiranje redovnog rada Hrvatske gorske službe spašavanja
K207201 Izrada akata, planova i programa civilne zaštite na području Općine Mljet
A207301 Tekuće donacije vatrogasnoj zajednici općine Mljet (za DVD-ove) K209403 Izgradnja protupožarno, šumsko, poljskih puteva po redu prioriteta
K210702 Izrada projektno-tehničke dokumentacije vatrogasnog doma Žukovac sa svim sastavnicama
K210704 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac
K210706 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju vatrogasnog doma Žukovac
K210707 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac
K210708 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac		JUO Općine Mljet		I		OT		SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima		NE		NE		Izrada i provedba Plana zaštite od požara            Provođenje protupožarnih inspekcija i tehničkih pregleda   Obilježavanje i održavanje evakuacijskih puteva          Edukacija i osposobljavanje zaposlenika, mještana ili korisnika objekta				31.12.2029.		Broj izrađenih i ažuriranih planova civilne zaštite		2		2		2		2		2

																																				Broj dodijeljenih donacija Vatrogasnoj zajednici		1		1		1		1		1

																																				Broj izlazaka na intervencije (požari, tehničke intervencije, nesreće)		50		50		50		30		30

		10		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Održivo gospodarstvo i društvo
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo		Program 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -Kultura(domovi kulture i sl.)		Razvoj civilnog društva		Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva na području Općine Mljet		365,000.00		K210207 Nadogradnja doma  Zadublje u Babinom Polju
K210211 Izrada glavno-izvedbenog projekta Doma Zadublje u Babinom Polju		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 16
Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.		NE		DA		Jačanje organizacija civilnog društva                        Podrška osnivanju i registraciji novih udruga i inicijativa    Izgradnja civilne infrastrukture				31.12.2029.		Broj novih ili obnovljenih prostorija uspostavljenih nadogradnjom		n/p		1		1		n/p		n/p

																																				Broj elaborata i tehničke dokumentacije izrađene unutar projekta		3		n/p		n/p		n/p		n/p













		11		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Zelena i digitalna tranzicija
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost		Program 2095 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz potpore izvršiteljima
Program 2096 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz uslugu povremenih izvršitelja                     Program 2093 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet po ZKD -u		Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša		Poboljšanje kvalitete života stanovnika te očuvanje prirode i okoliša područja Općine. 		1,025,000.00		A209502 Održivo gospodarenje otpadom na području Općine Mljet (nepokriveno naplatom usluge)
K209503 Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom
A209602 Obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina
A209605 Zbrinjavanje povećanih količina naplavina s pomorskog dobra           K209304 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima		DA		DA		Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom
Obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina
Zbrinjavanje povećanih količina naplavina s pomorskog dobra                                                                          Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta				31.12.2029.		Broj intervencija ili čišćenja na godišnjoj razini		3		4		5		5		5

																																				Broj nabavljenih spremnika/kanti za različite vrste otpada		50		100		100		100		100

																																				Smanjenje količine otpada (tona/godina)		5,000		7,000		8,000		9,000		10,000



		12. 		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		
SC 11.
Digitalna tranzicija društva i gospodarstva		Program 2081 Izrada dokumenta prostornog uređenja Program 2010 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela
Program 2082 Izrada dokumenta za komunalno opremanje prostora		Lokalna uprava i administracija		Izvršavanje redovnih tekućih općinskih poslova poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije zaposlenika, organizacije rada Uprave i općinskih tijela, odnosno osiguranja njihovog neometanog djelovanja. 		215,000.00		K208101 Izrada različitih podloga za prostorno plansku dokumentaciju (pretežito katastarsko-geodetskih)
K208111 Izrada ID PPUO Mljet
K208116 Priprema za prostorno plansku dokumentaciju ID PPUO Mljet 
K208203 Izrada različitih podloga za dokumente komunalnog opremanja prostora (pretežito katastarsko geodetske)
K208204 Izrada elaborata otočnog prometnog rješenja (promet u mirovanju)
K208205 Postupci utvrđivanja granice javnog pomorskog dobra (pretežito katastarsko-geodetskih)
K208207 Izrada podloga za proširenje groblja Mirogoj u Babinom Polju (pretežito katastarsko-geodetskih)
K208224 Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišniku
K208225 Izrada geodetskih elaborata utvrđivanja i evidentiranja granica pom. dobra u katastru i zemljišniku
K208238 Izrada idejnih rješenja s troškovnicima za kapitalno uređenje i opremanje ner. cesta A201002 Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe JUO
K208209 Izrada različitih aplikacija, elaborata, vještačenja i procjena		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima		NE		DA		Izrada strateških planova razvoja Općine              Digitalizacija Općine				31.12.2029. 		Broj nabavljene opreme		3		4		5		5		5





																																				Broj izrađenih aplikacija		1		1		1		1		2







MJERE IZ DJELOKRUGA JLS



				PRIJEDLOG PODRUČJA MJERA		Primjer nekih od aktivnosti koje upravna tijela JLS provode u svrhu ostvarenja mjera iz navedenog područja:  		Prijedlog pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi 

				1.     Uređenje naselja i stanovanje		        •        	aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja, 
        •        	uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima, 
        •        	unaprjeđivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja, 
        •        	učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLS, 
        •        	unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene, 
        •        	poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl.		   •      ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLS
   •      broj stanova u vlasništvu JLS u zakupu
   •      broj novoizgrađenih stambenih jedinica
   •      broj novoizgrađenih dječjih igrališta
   •      broj stambenih objekata za koje je izrađen energetski certifikat
   •      broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova

				2.     Prostorno i urbanističko planiranje 		        •        	aktivnosti vezane za prostorno planiranje,
        •        	izdavanje građ. i lokacijskih dozvola i dr. akata vezanih za gradnju na području JLS,
        •        	unaprjeđenje te održivo korištenje prostora, 
        •        	uspostava integriranog urb. planiranja za učinkovito upravljanje prostorom i imovinom, 
        •        	planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem i sl.		   •      broj izdanih lokacijskih dozvola 
   •      broj izdanih građevinskih dozvola
   •      broj izdanih uporabnih dozvola
   •      broj izdanih rješenja o izvedenom stanju
   •      broj izdanih rješenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata
   •      pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom

				3.     Komunalno gospodarstvo 		        •        	aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, 
        •         razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava,
        •        	rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, 
        •        	održavanje javnih površina, 
        •        	čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene,
        •        	unaprjeđenje energetske infrastrukture, 
        •        	poboljšanje komunalne opremljenosti, 
        •        	gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, 
        •        	razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje,
        •        	unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu,
        •        	unaprjeđenje vodnog gospodarstva, 		   •      održavane javne površine u m2
   •      m2 novouređene javne infrastrukture
   •      m2 uređenih zelenih javnih površina
   •      broj energetski obnovljenih objekata javne namjene 
   •      broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela
   •      km novoizgrađene komunalne infrastrukture
   •      km novoizgrađenog sustava navodnjavanja
   •      udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom
   •      broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži
   •      broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu
   •      broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu
   •      broj novoizgrađenih grobnih mjesta

				4.     Odgoj i obrazovanje 		        •        	aktivnosti vezane za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu, 
        •        	redovna djelatnost osnovnih škola, 
        •        	redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova, 
        •        	unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, 
        •        	provedba cjeloživotnog obrazovanja, 
        •        	modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, 
        •        	dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje i sl.		   •      broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova
   •      broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova
   •      broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova
   •      udio objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja
   •      opremanja u ukupnom broju osnovnih škola
   •      ukupan broj učenika
   •      broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz
   •      udio učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava
   •      ukupan broj razrednih odjeljenja
   •      broj stipendista - učenika
   •      broj stipendista -  studenata
   •      broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja
   •      broj osoba koje su završile program prekvalifikacije
   •      udio škola u kojima je osigurana mogućnost pružanja online nastave za                                                                      sva odjeljenja   

				5.     Briga o djeci 		       •       redovna djelatnost vrtića,
       •       provedba predškolskog odgoja,
       •       	unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje i sl. 
 
 		   •      ukupan broj upisane djece
   •      broj novoupisane djece 
   •      broj novosagrađenih objekata 
   •      broj rekonstruiranih objekata
   •      broj djece obuhvaćene posebnim programima izobrazbe

				6.     Socijalna skrb 		       •       	aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, 
       •       	dodjela subvencija, pomoći i donacija, 
       •       	osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, 
       •       	pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana, 
       •       	poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, 
       •       	pružanje skrbi nemoćnima, 
       •       	skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, 
       •       	unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite i sl.		   •      broj korisnika socijalnih usluga
   •      broj korisnika socijalnog smještaja
   •      broj korisnika besplatnog prijevoza
   •      broj korisnika sredstava za ogrjev
   •      broj korisnika pučke kuhinje 
   •      broj korisnika socijalnog dućana
   •      broj kreveta u domovima za starije i nemoćne
   •      broj zaposlenih osoba s invaliditetom

				7.     Primarna zdravstvena zaštita 		       •       	aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, 
       •       	poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, 
       •       	unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, 
       •       	poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, 
       •       	unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl.		   •      broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života
   •      broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova
   •      broj objekata javnih zdravstv. ustanova u kojima je poboljšana opremljenost
   •      broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite
   •      stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti na području samoupr. jedinice
   •      stopa smrtnosti od razni oblika raka na području samoupravne jedinice

				8.     Kultura, tjelesna kultura i sport		       •       	aktivnosti vezane za razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta, 
       •       	unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, 
       •       	promicanje kulture i kulturnih sadržaja, 
       •       	poticanje razvoja sporta i rekreacije, 
       •       	ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti i sl.		   •      broj obnovljenih objekata kulturne baštine
   •      broj posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine 
   •      broj organiziranih kulturnih manifestacija
   •      broj posjeta društveno-kulturnim manifestacijama
   •      broj članova kulturno-umjetničkih udruga
   •      broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja
   •      broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad
   •      broj novih javnih sportskih terena/ igrališta

				9.     Zaštita potrošača 		       •       redovan rad udruga za zaštitu potrošača, 
       •       pružanje potpore projektima u području zaštite potrošača,
       •       sustavno promicanje zaštite potrošača na području samoupravne jedinice i sl.		   •      broj korisnika kojima je pružena zaštita
   •      broj riješenih pritužbi oštećenih potrošača
   •      broj potrošača kojima je dodijeljena odšteta

				10.  Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša		       •       aktivnosti vezane za zaštitu prirode,
       •       očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, 
       •       izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, 
       •       uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom, 
       •       ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine, 
       •       korištenje obnovljivih izvora energije, 
       •       održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i šumskim prostorom, 
       •       poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima, 
       •       učinkovito gospodarenje energijom i sl.		   •      broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada
   •      količina prikupljenog biorazgradivog otpada
   •      količina prikupljenog recikliranog otpada
   •      broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom
   •      broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada
   •      broj kućanstava koji koriste energiju iz obnovljivih izvora

				11.  Protupožarna i civilna zaštita 		       •       aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, 
       •       uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, 
       •       poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, 
       •       promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, 
       •       organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl.		   •      broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja
   •      broj nabavljenih vatrogasnih vozila
   •      broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatogasnih društava
   •      broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava 
   •      ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS
   •      broj intervencija zaštite i spašavanja


				12.  Promet i održavanje javnih prometnica 		       •        aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa, 
       •        unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, 
       •        unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture, 
       •        razvoj lokalne prometne mreže, 
       •        razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, 
       •        poboljšanje održivosti sustava javnog prijevoza, 
       •        poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i putničkom prijevozu i sl.		   •      km novih biciklističkih staza
   •      km novih javnih prometnica
   •      km novih pješačkih staza
   •      km moderniziranih željezničkih pruga
   •      km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika 
   •      broj izgrađenih punionica za električna vozila
   •      ukupan broj korisnika javnog prijevoza
   •      broj putnika u riječnom prometu
   •      broj putnika u morskom prometu
   •      broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta 
   •      broj novoizgrađenih autobusnih stajališta

				13.  Gospodarski razvoj 		       •        aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, 
       •        poticanje održivog razvoja turizma, 
       •        poboljšanje gospodarske konkurentnosti, 
       •        jačanje malog i srednjeg poduzetništva, 
       •        korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja industrije, 
       •        unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, 
       •        razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje potpora MSP, 
       •        poticanje transfera znanja i tehnologija između znanstvenog i poslovnog sektora, 
       •        jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona, 
       •        poticanje kreativnih industrija, poticanje održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva,		   •      broj novozaposlenih u visokotehnološkim poduzećima
   •      ukupan broj zaposlenih
   •      ukupan broj nezaposlenih
   •      ukupan prihod poduzetnika na području JLS
   •      broj korisnika potpore za MSP
   •      m2 površine poduzetničkih zona
   •      ukupan broj poduzetnika 
   •      ukupan broj obrtnika
   •      ukupan broj poljoprivrednika
   •      ukupan prihod poduzetnika na području samoupravne jedinice
   •      ukupan broj turističkih noćenja
   •      broj korisnika coworking prostora
   •      broj korisnika poslovnih inkubatora
   •      broj patenata odobrenih na području JLS

				14.  Lokalna uprava i administracija		       •        aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupr. jedinice, 
       •        pravno normativni poslovi, 
       •        materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije, 
       •        jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, 
       •        učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, 
       •        redovne i izvanredne aktivnosti gradskih vijeća, 
       •        priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova,		   •      broj izdanih rješenja
   •      broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja
   •      broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice
   •      broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS
   •      udio poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice u zakupu
   •      broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima
   •      broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanc. sredstvima ESI fondova

				15. Demografija		       •        poticanje nataliteta,
       •        poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom,
       •        zaustavljanje iseljavanja mladih,
       •        zaustavljanje iseljavanja radno sposobnog stanovništva,		   •      udio mladog stanovništva (0 - 14 godina) na području samoupravne jedinice
   •      ukupan broj rođene djece
   •      ukupan broj radno aktivnog stanovništva
   •      neto stopa migracije stanovništva do 40 godina na području samoupr. jed.
   •      broj iseljenih osoba

















POKAZATELJI ISHODA

		TABLICA POKAZATELJA ISHODA

		Strateški cilj		Redni broj i naziv

MinFin: MinFin:
upisati redni broj i naziv općeg cilja

		Posebni cilj		Pokazatelj ishoda		Jedinica		Polazna vrijednost		Ciljana
vrijednost
2021.		Ciljana
vrijednost
2022.		Ciljana
vrijednost
2023.		Ciljana
vrijednost
2024.
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IZVJEĆE MJERE

		IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA

		Strateški cilj		Redni broj i naziv

MinFin: MinFin:
upisati naziv općeg cilja

		Posebni cilj		NAZIV MJERE		Odgovorna 
osoba		Pokazatelj rezultata 		Jedinica		Polazna
vrijednost		Trenutna
vrijednost		Ciljana
vrijednost		Način ostvarenja
se odvija 
prema planu
DA/NE		Aktivnosti/
projekti u proračunu		Planirana proračunska sredstva				Iskorištena proračunska sredstva

																						Sredstva 
državnog 
proračuna		Pomoći 
Europske 
unije		Sredstva 
državnog 
proračuna		Pomoći 
Europske 
unije

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11				12

		Redni broj i naziv



































		Redni broj i naziv

















		UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

		U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.



		U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika. 





		U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata. 





		U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija. 











		U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.



		U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije. 



		U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
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IZVJEŠĆE CILJEVI

		IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA

		Strateški cilj		Redni broj i naziv

MinFin: MinFin:
upisati redni broj i naziv općeg cilja

		Posebni cilj		Odgovorna osoba		Pokazatelj ishoda
(outcome)		Jedinica		Polazna
vrijednost		Trenutna
vrijednost		Ciljana
vrijednost		Ostvaruje li se posebni cilj prema planu
DA/NE



		1		2		3		4		5		6		7		8















		UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

		U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.



		U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika. 



		U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.





		U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
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TABLICA RIZIKA

		Strateški CILJ 		Naziv

mfkor: mfkor:
Upisati redni broj i naziv općeg cilja



		Posebni cilj		Rizik i njegov kratak opis  
(glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice)		Učinak*		Vjerojatnost*		Ukupno		Naziv mjere		Rizik i  njegov kratak opis  
(glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice)		Učinak*		Vjerojatnost*		Ukupno

		1		2		3		4		5=3x4		6		7		8		9		10=8x9

		Posebni cilj 1.1.
								0		Mjera 1.1.1.								0

																				0

																				0

										0		Mjera 1.1.2.								0

																				0

																				0

										0		Mjera 1.1.3.								0

																				0

																				0

										0		Investicijska mjera 1.								0

																				0

																				0

										0		Investicijska mjera 2.								0

																				0

																				0

		Posebni cilj 1.2.
								0		Mjera 1.2.1.								0

																				0

																				0

										0		Mjera 1.2.2.								0

																				0

																				0

										0		Mjera 1.2.3.								0

																				0

																				0

										0		Mjera 1.2.4.								0

																				0

																				0

										0		Investicijska mjera 3.								0

																				0

																				0

										0		Investicijska mjera 4.								0

																				0

																				0



		* brojčano iskazati

		NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
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Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
UPUTE

		Elementi provedbenog programa

		Glavni elementi provedbenog programa su:

		1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.

		2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).

		3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.

		4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata. 

		Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj. 

		Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe). 

		Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)

		Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):

		1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.

		2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.

		3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.

		4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere. 

		5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda.  Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri. 

		6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.

		Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020. 

		1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito
odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će
uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem
postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga,
uz istodobno poticanje ulaganja. 

		1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava.
Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i
bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo. 

		2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za
nezaposlene i minimalne zajamčene naknade. 

		2b. Povećati pristup digitalnoj
infrastrukturi i uslugama. 

		2c. Promicati stjecanje vještina. 

		3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim
osobama osigurava dodatna likvidnost.

		3b.  Dodatno smanjiti parafiskalne namete i
regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga. 

		3c. Dati prednost provedbi i financiranju
već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu
oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u
okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu
proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet. 

		4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i
politika na središnjoj i lokalnoj razini. 

		4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.

		Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030

		Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima

		Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu
ishranu te promovirati održivu poljoprivredu

		Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za
ljude svih generacija

		Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati
mogućnosti cjeloživotnog učenja

		Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke

		Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati
vodama te osigurati higijenske uvjete za sve 

		Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji
po pristupačnim cijenama za sve

		Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu
zaposlenost i dostojanstven rad za sve

		Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i
održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

		Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država

		Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim,
prilagodljivim i održivim

		Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

		Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i
njihovih posljedica

		Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse
za održiv razvoj

		Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje
kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti
dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje
biološke raznolikosti

		Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi
razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite,
odgovorne i uključive institucije na svim razinama

		Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo
za održivi razvo





PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE

		Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:

		Pokazatelj učinka:										Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade:				Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade

		Pokazatelj ishoda: 										Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Program u državnom proračunu:				Program u državnom proračunu

						PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA										OKVIR ZA PRAĆENJE

		Oznaka P/R)		CSR
SDG		Naziv mjere		Cilj mjere		Trošak provedbe (u HRK)		Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu		Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere		Ključne točke ostvarenja		Rok provedbe 
(mj-godina)		Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica)				Polazna vrijednost

																								Polazna vrijednost





																				Ciljana
vrijednost
2021.		Ciljana
vrijednost
2022.		Ciljana
vrijednost
2023.		Ciljana
vrijednost
2024.







						UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

						U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem  utvrđene prioritetne ili reformske mjere.

						U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja. 

						U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem  utvrđene prioritetne ili reformske mjere.

						U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja. 

						Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja. 

						U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO

						U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute",  te naziv mjere.

						U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.

						U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine).  Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.

						U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO

						U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.

						U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada. 

						U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!

						U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja).
U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). 
U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu. 




&12Prilog 2.		




INVESTICIJSKE MJERE

		Strateški cilj:

		Pokazatelj učinka:				Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Posebni cilj 

		Pokazatelj ishoda: 				Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Program u državnom proračunu

		INVESTICIJSKE MJERE

		Naziv mjere		Cilj mjere		Kratak opis		Vrijednost 
(u HRK)		Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja 		Razdoblje provedbe  
(mj-god početka i kraja provedbe)		Ključne točke ostvarenja		Pokazatelj(i) neposrednog rezultata 
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OSTALE MJERE

		Strateški cilj:

		Pokazatelj učinka:				Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Posebni cilj:

		Pokazatelj ishoda: 				Početna vrijednost:				Ciljna vrijednost:

		Program u državnom proračunu:

		OSTALE MJERE

		Naziv mjere		Ključne točke ostvarenja		Aktivnost u 
Državnom proračunu		Pokazatelj rezultata 		Jedinica		Polazna vrijednost		Ciljana
vrijednost
2021.		Ciljana
vrijednost
2022.		Ciljana
vrijednost
2023.		Ciljana
vrijednost
2024.
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Upute za popunjavanje 

		Upute i pravila za popunjavanje predloška za izradu provedbenog programa JLS
Inačica: 1.0
Pripremljeno: srpanj 2021.

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Tijekom izrade akta potrebno je navesti sve podatke u pripadajućim kategorijama radnog lista Prilog 1. 
Za svaku razrađenu mjeru potrebno je navesti redni broj mjere.
Postavljanjem pokazivača u gornji desni kut svake kategorije za popunjavanje radnog lista Prilog 1 prikazat će se bilješka sa uputom za unos traženog podatka.

		0. Opće informacije o aktu strateškog planiranja
U odgovarajuća polja unesite naziv nositelja izrade akta strateškog planiranja, naziv akta strateškog planiranja, podatke o razdoblju važenja akta, kao i datum izrade/ izmjene akta strateškog planiranja.


		1. Poveznica s hijerarhijskim nadređenim aktima strateškog planiranja:

- u stupcu "Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S) čija provedba se podupire provedbom razrađenih mjera (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana)
- u stupcu "Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti naziv posebnog cilja preuzetog iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S), čija provedba se podupire provedbom pojedine razrađene mjere (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana)

NAPOMENA: IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE NOSITELJIMA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA U OVOM DIJELU PRILOGA 1, KAO NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UTVRDITI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE I DOPRINOS PROVEDBI PRIPADAJUĆIH STRATEŠKIH CILJEVA. 


		2. Mjere – niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata iz samoupravnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i doprinosi ostvarenju cilja utvrđenog u hijerarhijski nadređenom aktu strateškog planiranja (npr: posebnom cilju iz nadređenog plana razvoja).

Za potrebe izrade provedbenog programa razlikujemo:

- reformske mjere, oznaka "R"  koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, unaprjeđenje strukture institucija, učinkovitije upravljanje i usmjerenije vođenje javne politike samoupravne jedinice. 

- investicijske mjere, oznaka "I" koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela, u svrhu provedbe posebnih ciljeva utvrđenih hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr.: planom razvoja)
i
- ostale mjere, oznaka "O" koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS) kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji se odnose na npr.: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. Za mjere koje svrstavamo u ovu kategoriju nije potrebno utvrditi doprinos provedbi ciljeva javne politike.

Za ostvarenje pojedinog cilja utvrđenog povezanim, hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja preporuka je razraditi najviše sedam mjera.

U stupcu "Naziv mjere" potrebno je navesti naziv razrađene mjere.
U stupcu "Svrha provedbe mjere" potrebno je ukratko opisati svrhu provedbe razrađene mjere (dopušten je unos najviše 250 znakova s razmakom).

		3. Ključne aktivnosti odnose se na ključne aktivnosti koje je potrebno provesti tijekom provedbe određene mjere. 

U stupac "Planirani rok postignuća aktivnosti" upisuje se mjesec i godina očekivanog završetka pojedine aktivnosti, a tijekom planiranog razdoblja provedbe mjere. Nije ispravno navesti da se ključna aktivnost provodi kontinuirano.

Preporuča se utvrditi najviše pet ključnih aktivnosti za provedbu pojedine mjere.

		4. Indikativni financijski okvir za provedbu mjere utvrđuje se:

- na razini mjere razrađene u Provedbenom programu - procjenom troška provedbe pojedine mjere i utvrđivanjem odgovarajućih stavki u proračunu JLS (aktivnosti/ projekti) na kojima je navedeni iznos potrebno planirati. 

U stupcu "Program u  proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv programa u proračunu JLS iz kojeg se financira provedba posebnog cilja utvrđenog hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (podatak se preuzima iz Akcijskog plana za provedbu nadređenog plana razvoja).

U stupcu "Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv aktivnosti/ projekta u proračunu JLS iz koje će se financirati provedba (planirati sredstva za provedbu) pojedine mjere razrađene u provedbenom programu. 

U stupcu "Procijenjeni trošak provedbe mjere" potrebno je unijeti podatak o sredstvima planiranima za provedbu mjere, odnosno za svaku mjeru razrađenu u provedbenom programu navesti iznos sredstava koji je u proračunu JLS potrebno planirati za potrebe provedbe mjere.




		5. Pokazatelji rezultata - podatci koji omogućuju praćenje napretka  i uspješnost provedbe razrađenih mjera. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 mjerljiva pokazatelja rezultata, zajedno sa početnim i ciljanim vrijednostima za svaku godinu važenja akta.

U stupac "Početna vrijednost" upisuje se zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2020. godinu, budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2021. godine). 

U stupce "Ciljne vrijednosti" upisuju se očekivane vrijednosti pojedinog pokazatelja za svaku godinu važenja akta strateškog planiranja.

 Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.

		5. Ostali podatci o mjeri

U stupcu "Oznaka mjere (R/I/O)" navedite oznaku:

Ukoliko je primjenjivo, mjere moraju biti izravno povezane sa važećim hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr. planom razvoja JLS).

 - (R) - mjere koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, poboljšanje učinkovitosti javnih politika i sl.
 - (I) -  mjere koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela.
 - (O) - mjere koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS).

U stupcu "Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima " navedite oznaku: 


- (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja.

- (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja.

- (OP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja.

- (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima.

U stupcu "SDG" :

- ukoliko mjera doprinosi provedbi ostvarenju određenog cilja održivog razvoja UN Agende 2030 navedite oznaku SDG i broj cilja ili pripadajućeg podcilja.

U stupcu "Doprinos zelenoj tranziciji":

- ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva zelene tranizicije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE.

U stupcu "Doprinos digitalnoj transformaciji":

- ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva digitalne transformacije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformaciji unesite oznaku NE.

Napomena: Popis ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG) nalazi se u nastavku ovog radnog lista. 




		Ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030 (SDG)

		SDG 1
Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima

		SDG 2
Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu

		SDG 3
Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina

		SDG 4
Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima

		SDG 5
Postići ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojčice

		SDG 6
Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve

		SDG 7
Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju za sve

		SDG 8
Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve

		SDG 9
Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije

		SDG 10
Smanjiti nejednakosti unutar zemalja i među zemljama

		SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima

		SDG 12
Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje

		SDG 13
Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je UNFCCC glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske promjene)

		SDG 14
Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj

		SDG 15
Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti

		SDG 16
Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.

		SDG 17
Jačanje sredstva provedbe i oživljavanje globalnog partnerstva za održivi razvoj







PRILOG 1 

		Prilog 1.  Predložak za izradu Provedbenog programa jedinice lokalne samouprave



		NOSITELJ IZRADE AKTA: 

MRRFEU KT: MRRFEU KT:

Unesite naziv nositelja izrade akta						OPĆINA MLJET																		Razdoblje važenja akta: 				2025.-2029.		DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA						03.07.2025.

		REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE																												OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

		Redni broj mjere

MRRFEU KT: MRRFEU KT:
Unesite redni broj mjere.		Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja 

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja, čiju provedbu podupirete provedbom utvrđene mjere (npr. planu razvoja JP(R)S ili ukoliko JLS izrađuje svoj plan razvoja tada plan razvoja JLS).

		Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja

MRRFEU: MRRFEU:
Ukoliko je primjenjivo, unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja čijem se ostvarenju doprinosi provedbom mjere (npr. preuzmite naziv odgovarajućeg posebnog cilja iz Plana razvoja odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS(ukoliko je izrađen).


IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE KAO HIJERARHIJSKI NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UNIJETI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE. 

PO DONOŠENJU HIJERARHIJSKI NADREĐENIH PLANOVA RAZVOJA JLP(R)S BITI ĆE POTREBNO REVIDIRATI PROVEDBENE PROGRAME I DOPUNITI IH PRIPADAJUĆIM SADRŽAJEM.		Program u  proračunu JLS

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite šifru i naziv programa u proračunu JLS na kojima je planiran iznos za trošak provedbe navedenog posebnog cilja. 
(Preuzima se Plana razvoja JLS odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen)).		Naziv mjere

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite naziv mjere. Obavezno unijeti mjere utvrđene u akcijskom planu za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen) odnosno plana razvoja JP(R)S.

Ukoliko mjera ne doprinosi izravno ostvarenju posebnog cilja, iz radnog lista "MJERE IZ DJELOKRUGA JLP(R)S" odaberite odgovarajuću mjeru za potrebe provedbe poslova propisanih zakonodavnim okvirom koji uređuje djelokrug JLS. 

Moguće je dodati mjere koje nisu definirane u planu razvoja a doprinose posebnom cilju		Svrha provedbe mjere


MRRFEU: MRRFEU:
Ukratko opišite svrhu provedbe mjere odnosno način na koji će provedba mjere doprinijeti ostvarenju povezanog posebnog cilja.		Procijenjeni trošak 
provedbe mjere 
(u HRK)

MRRFEU: MRRFEU:
Unesite iznos ukupno procijenjenog troška  provedbe mjere. 

Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere 		Poveznica na izvor financiranja  u  proračunu JLS

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite šifru i naziv stavke (aktivnosti/ projekta) u proračunu JLS na kojima će biti planiran iznos za trošak provedbe mjere. 
Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere.		Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere

MRRFEU: MRRFEU:
Unijeti naziv upravnog tijela JLS koje će biti odgovorno za provedbu navedene mjere 		Oznaka mjere (R/I/O)

MRRFEU: MRRFEU:
Unesite odgovarajuću oznaku vrste mjere:
R- reformska (provedba reforme)
I- investicijska (provedba ulaganja)
O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravog djelokruga JLS)		Doprinos mjere  ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima 

MRRFEU KT: MRRFEU KT:
Unesite oznaku doprinosa mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima:

(OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja.

(BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja.

(PP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja.

(n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima.		
SDG

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite broj i naziv cilja održivog razvoja UN Agende 2030, kojem doprinosi provedba mjere.

Unesite oznaku nije primjenjivo - n/p ukoliko mjera ne doprinosi provedbi ciljeva održivog razvoja 		Doprinos 
zelenoj tranziciji 
EU-a
 (DA/NE)

MRRFEU: MRRFEU:
Ukoliko provedba mjere doprinosi zelenoj traniziciji unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE.		Doprinos 
digitalnoj transformaciji 
EU-a 
 (DA/NE)

MRRFEU: MRRFEU:
Ukoliko provedba mjere doprinosi digitalnoj transformaciji, unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformacijii unesite NE.		Ključne aktivnosti 

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite  ključne aktivnosti nužne za provedbu mjere (preporučeno je utvrditi najviše 5 ključnih aktivnosti za provedbu jedne mjere)		Planirani rok postignuća  aktivnosti nužnih za ostvarenje mjera
(mjesec, godina)

MRRFEU: MRRFEU:
Unesite planirani rok postignuća za svaku pojedinu ključnu aktivnost.		Rok provedbe mjere 
(mjesec, godina)

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite mjesec i godinu planiranog ostvarenja mjere		Pokazatelj rezultata 

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite naziv  pokazatelja rezultata definiranog u svrhu praćenja napretka u provedbi mjere (preporučen je unos najviše tri pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi jedne mjere) 		Početna vrijednost
(godina)

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite početnu vrijednost pokazatelja i posljednju godinu podatka o vrijednosti pokazatelja mjere		Ciljna
vrijednost
2026.

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za prvu godinu provedbe (N+1)		Ciljna
vrijednost
2027.

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za drugu godinu provedbe (N+2)		Ciljna
vrijednost
2028.

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za treću godinu provedbe (N+3)		Ciljna
vrijednost
2029.

MRRFEU: MRRFEU:
Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za posljednju godinu provedbe (N+4)
(ukoliko ne planirate provoditi mjeru tijekom određene godine važenja akta unesite n/p - nije primjenjivo)

		1		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Zelena i digitalna tranzicija
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost		Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a                                    		Komunalno gospodarstvo		Poboljšanje javnih usluga,  zadržavanje mladih obitelji, poticanje nataliteta. Mjera doprinosi kvaliteti života stanovnika na području Općine.		115,000.00		K209401 Izgradnja sustava javne vodoopskrbe kroz investiranje NPKLM Vodovod d.o.o. K209402 Izgradnja sustava javne odvodnje kroz investiranje NPKLM  Vodovod d.o.o. 		JUO Općine Mljet		I		OT		SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima		DA		DA		 Izrada projektne dokumentacije                           Ishođenje potrebnih dozvola                                           Izrada studija utjecaja na okoliš                                 Građevinski, završni radovi i praćenje i izvještavanje				31.12.2029.		Ukupan broj kilometara nove mreže izgrađene kao rezultat ulaganja		30		31		32		n/p		n/p

																																				Broj kućanstava i/ili poslovnih subjekata koji su dobili pristup javnoj vodoopskrbi.		110		130		160		n/p		n/p

																																				Broj kućanstava i stanovnika priključenih na sustav odvodnje u Općini Mljet do 2027. godine		60		100		130		n/p		n/p

																																				Broj kilometara izgrađenog sustava javne odvodnje na području općine Mljet		28		29		30		n/p		n/p







		2		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Zelena i digitalna tranzicija
SC 10. Održiva mobilnost		Program 2098 Izgradnja NC18 u Uvali Sutmiholjska (nova cesta)                		Prometna sigurnost		Poboljšanje prometne infrastrukture, povećanje  ukupne sigurnosti cestovnog prometa, poboljšanje kvalitete prometnica te unaprjeđenje mobilnosti.		1,800,000.00		K209801 Prijava projekta izgradnje NC18 po javnom natj. za proved. intervencije 73.13. Potpora-ruralna područja
K209802 Izrada studije izvedivosti izgradnje NC18 sa svim sastavnicama
K209803 Izrada dok. za javnu nabavu i provođenje javne nabave za izgradnju NC18
K209804 Upravljanje projektom ukupne izgradnje NC18
K209805 Izgradnja NC18 u Uvali Sutmiholjska (nova cesta)
K209806 Stručni nadzor nad ukupnom izgradnjom NC18
K209123 Pojačano kapitalno uređenje nerazvrstanih cesta		JUO Općine Mljet		I		OT		SDG 9
Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije		DA		DA		Izrada studije izvedivosti izgradnje                           Provedba javne nabave                                                Projekt gradnje i stručni nadzor				31.12.2029.		Broj izrađenih i predanih projektnih prijava		1		n/p		n/p		n/p		n/p

																																				Izrađena studija izvedivosti		1		n/p		n/p		n/p		n/p

																																				Broj objavljenih postupaka javne nabave		2		n/p		n/p		n/p		n/p

																																				Ukupno metara novoizgrađene cestovne infrastrukture		1,000		1,100		1,200		n/p		n/p

		3		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Održivo gospodarstvo i društvo
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo		Program 2032 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima Program 2031 Javne potrebe u kulturi Program 2033 Javne potrebe u sportu, rekreaciji i slično 
Program 2082 Izrada dokumenta za komunalno opremanje prostora Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva Program 2020 Osnovne aktivnosti ureda načelnika Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva
Program 2095 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz potpore izvršiteljima 		Gospodarski razvoj		Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i ekološke poljoprivrede te stručno usavršavanje i osposobljavanje poljoprivrednika.		771,500.00		A203201 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija u organizaciji Općine Mljet
A203202 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija uz lokalne blagdane u organizaciji MO
A203203 Sufinanciranje otočno kulturno društvenih manifestacija u organizaciji drugih organizatora
A206101 Potpore i poticaji za razvoj turizma-Sufinanciranje aktivnosti TZ Mljet A203101 Potpore udrugama u kulturi za redovne aktivnosti
A203103 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
A203105 Potpore udrugama za zaštitu lokalnih tradicionalnih vrijednosti A203305 Održavanje, uređivanje i označavanje otočnih planinarskih staza
K208201 Izrada projekta uređenja dijela obale Prožurska Luka A206201 Subvencija za proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja A202003 Članarina-LAG 5
A202004 Članarina FLAG A206106 Potpore i poticaji za funkcioniranje otočne opskrbe gorivom-Usluge Mljet d.o.o.
A206301 Ublažavanje posljedica elementarnih i drugih nepogoda
A209501 Subvencija javnog otočnog prijevoza putnika		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 2
Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu		NE		NE		 Sufinanciranje manifestacija za poticaj turizma
 Isplate subvencija trgovačkim društvima
 Isplate subvencija poljoprivrednicima
 Potpore poljoprivrednim udrugama				31.12.2029. 		Broj sufinanciranih manifestacija		27		30		33		36		39

																																				Broj isplaćenih subvencija poljoprivrednicima		10		10		10		10		10

																																				Broj isplaćenih subvencija trgovačkim društvima		5		5		5		5		5

		4		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Zelena i digitalna tranzicija
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost		Program 2091 Redovno i interventno održavanja komunalne infrastrukture po ZKD-u
Program 2092 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture izvan ZKD-a
Program 2096 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz uslugu povremenih izvršitelja
Program 2105 Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine		Uređenje naselja		Unaprjeđenje uvjeta za život u naseljima, zaustavljanje procesa depopulacije.		1,416,300.00		Aktivnost A209102 Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet putem drugih izvršitelja
Aktivnost A209104 Održavanje javnih parkirališta na području Općine Mljet
Aktivnost A209105 Održavanje javnih površina na području Općine Mljet
Aktivnost A209106 Održavanje građevina i uređaja javne namjene na području Općine Mljet
Aktivnost A209107 Održavanje groblja na području Općine Mljet
Aktivnost A209108 Održavanje javne rasvjete na području Općine Mljet
Aktivnost A209122 Održavanje javnih zelenih površina
Aktivnost A209200 Male komunalne akcije podizanja kvalitete života po naseljima u suradnji s MO
Aktivnost A209201 Održavanje pomorskog dobra(obala, plaža i slično)
Aktivnost A209203 Održavanje protupožarno, šumsko, poljskih puteva putem drugog izvršitelja
Aktivnost A209601 Obvezna preventivna deratizacija i dezinfekcija
Aktivnost A209604 Održavanje ostalih WC-a u javnoj funkciji
Aktivnost A209606 Prigodno ukrašavanje naselja na području Općine Mljet
Aktivnost A209607 Provođenje zakona o zaštiti prava životinja
Aktivnost A210501 Tekuće i investicijsko održavanje nepobrojanih građevinskih objekata u vlasništvu Općine
Aktivnost A210502 Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u bivšem kampu Sikjerica
Aktivnost A210503 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Općine u Babinom Polju
Aktivnost A210504 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade putničkog terminala Zaglavac
Aktivnost A210505 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Doma Zabrežje		JUO Općine Mljet		I		OT		SDG 11 
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima		DA		DA		 Održavanje komunalne infrastrukture
 Razvoj i unapređenje komunalnih infrastrukturnih sustava
 Poboljšanje komunalne opremljenosti 				31.12.2029.		Broj km održavanih cesta		40		40		40		40		40



																																				Broj održavanih parkirališta		2		3		3		3		3

																																				Broj održavanih javnih površina		12		12		12		12		12

																																				Broj održavanih građevina javne namjene		10		10		10		10		10

																																				Broj održavanih groblja		9		9		9		9		9

		5		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Održivo gospodarstvo i društvo
SC 2. Obrazovani i zaposleni ljud		Program 2104 Izgradnja dječjeg vrtića u Babinom Polju                                Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci Program 2035 Javne potrebe u osnovnom školstvu
Program 2041 Socijalna pomoć		Odgoj i obrazovanje		Razvoj obrazovanja i odgojno-obrazovne infrastrukture, razvoju multi-funkcionalnih društvenih usluga radi zadržavanja mladih obitelji i poticanju nataliteta te poboljšanju javnih usluga.		2,651,500.00		K210403 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju
K210404 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju
K210405 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju
K210409 Izgradnja dječjeg vrtića u Babinom Polju A205101 Sufinanciranje rada dječje igraonice u Babinom Polju aktivnošću organizatora
A205102 Sufinanciranje rada predškole
A205103 Nabava darova za djecu predškolskog uzrasta A203501 Potpora za školske i izvan školske aktivnosti - OŠ Mljet
A203502 Sufinanciranje privremenog i povremenog smještaja školskog osoblja
A203503 Sufinanciranje nabavke školskog materijala
A204104 Jednokratne potpore za školovanje učenika i studenata		JUO Općine Mljeta		I		OT		SDG 4
Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima		NE		NE		Sufinanciranje rada dječje igraonice                Sufinanciranje rada predškole                                     Nabava darova za djecu                                        Sufinanciranje nabavke školskog materijala          Jednokratne potpore za školovanje učenika i studenata				31.12.2029.		Broj polaznika igraonice		500		550		600		700		1,000

																																				Broj upisane djece u predškolski odgoj		90		110		130		150		200

																																				Broj nabavljenih darova		90		110		130		150		200

																																				Broj dodijeljenih potpora za izvanškolske aktivnosti		3		5		5		5		5

																																				Broj sufinanciranog osoblja		2		3		3		3		3



																																				Broj nabavljenog materijala		200		300		300		300		300

																																				Broj dodijeljenih potpora		10		10		10		10		10

		6		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Jačanje otpornosti na krize
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život		Program 2041 Socijalna pomoć		Socijalna skrb i demografija		Poboljšanje položaja najugroženijeg dijela stanovništva, pri čemu se osobit prioritet daje otklanjanju i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti stvaranjem uvjeta za gospodarski napredak		89,500.00		A204101 Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za različite namjene i prigode
A204102 Stalna mjesečna pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama, uključujući i umirovljenike
A204103 Jednokratna potpora za novorođenu djecu
A204106 Potpora Crvenom križu za obavljanje redovne djelatnosti
A204107 Potpora neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost i udrugama umirovljenika		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 1
Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima		NE		NE		Dodjela jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženima                                                              Jednokratne potpore za novorođenu djecu                  Potpora Crvenom križu				31.12.2029.		Broj dodijeljenih jednokratnih pomoći		30		30		30		30		30

																																				Broj osoba koje primaju pomoć		50		50		50		50		50

																																				Broj dodijeljenih potpora		20		20		20		20		20



		7		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Jačanje otpornosti na krize
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život		Program 2042 Zdravstvena zaštita		Primarna zdravstvena zaštita		Unaprijediti zdravstvenu zaštitu tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe stanovnika Općine Mljet za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti.		78,000.00		Aktivnost A204201 Sufinanciranje rada turističke ambulante
A204202 Sufinanciranje rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite
A204204 Sufinanciranje privremenog i povremenog odnosno stalnog smještaja zdravstvenog osoblja
A204205 Sufinanciranje aktivnosti u borbi protiv ovisnosti
A204207 Sufinanciranje rada logopeda		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 3
Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina		NE		NE		Sufinanciranje rada turističke ambulan            Sufinanciranje rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite
Sufinanciranje privremenog i povremenog odnosno stalnog smještaja zdravstvenog osoblja
Sufinanciranje aktivnosti u borbi protiv ovisnosti
Sufinanciranje rada logopeda				31.12.2029.		Broj korisnika turističke ambulante		150		200		250		300		300

																																				Broj korisnika primarne zdravstvene zaštite		1,062		1,062		1,062		1,062		1,062



																																				Broj sufinanciranih logopeda		2		2		2		2		2

		8		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Održivo gospodarstvo i društvo
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
Jačanje otpornosti na krize
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život		Program 2020 Osnovne aktivnosti ureda načelnika                                        Program 2033 Javne potrebe u sportu, rekreaciji i slično		Kultura, tjelesna kultura i sport		Zaštita kulturnih dobara i očuvanje tradicije i običaja te poticanja suvremenog stvaralaštva. Poticanje i promicanje zdravog i aktivnog života, organizacija raznih sportsko – rekreativnih sadržaja, trening, organiziranje i provođenje sustava natjecanja, kao i omogućavanje prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija. 		162,500.00		Aktivnost A202001 Program protokola, manifestacija, obilježavanje blagdana i Dana Općine
Aktivnost A202006 Promidžba i ostale nespomenute usluge A203301 Potpora otočnim udrugama u oblasti sporta i rekreacije za redovne aktivnosti
A203302 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji Općine Mljet
A203303 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji drugih organizatora
A203304 Potpore Općinskom savezu udruga u sportu		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 3
Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina
SDG 16
Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.		NE		NE		Program protokola, manifestacija, obilježavanje blagdana i Dana Općine
 Potpora otočnim udrugama u oblasti sporta i rekreacije za redovne aktivnosti
Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji Općine Mljet
Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji drugih organizatora				31.12.2029.		Broj održanih manifestacija		6		6		6		6		6







																																				Broj dodijeljenih potpora		10		10		10		10		10

																																				Broj održanih sportskih manifestacija		7		9		10		11		14



		9		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Jačanje otpornosti na krize
SC 8. Sigurnost za stabilan razvoj		Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a
Program 2107 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac Program 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe
Program 2072 Aktivnosti u oblasti civilne zaštite i srodnim djelatnostima
Program 2073 Redovan rad vatrogasne zajednice općine Mljet		Protupožarna i civilna zaštita		Razvijanje partnerstva organizacija civilnog društva, javnog i privatnog sektora u cilju provođenja aktivnosti vezanih za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, te u konačnici organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl.		4,388,002.00		A207101 Redovna djelatnost vatrogastva-Minimalni financijski standard
A207102 Redovna djelatnost vatrogastva-Iznad minimalnog financijskog standarda
A207201 Financiranje funkcioniranja civilne zaštite na području Općine Mljet
A207203 Financiranje redovnog rada Hrvatske gorske službe spašavanja
K207201 Izrada akata, planova i programa civilne zaštite na području Općine Mljet
A207301 Tekuće donacije vatrogasnoj zajednici općine Mljet (za DVD-ove) K209403 Izgradnja protupožarno, šumsko, poljskih puteva po redu prioriteta
K210702 Izrada projektno-tehničke dokumentacije vatrogasnog doma Žukovac sa svim sastavnicama
K210704 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac
K210706 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju vatrogasnog doma Žukovac
K210707 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac
K210708 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac		JUO Općine Mljet		I		OT		SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima		NE		NE		Izrada i provedba Plana zaštite od požara            Provođenje protupožarnih inspekcija i tehničkih pregleda   Obilježavanje i održavanje evakuacijskih puteva          Edukacija i osposobljavanje zaposlenika, mještana ili korisnika objekta				31.12.2029.		Broj izrađenih i ažuriranih planova civilne zaštite		2		2		2		2		2

																																				Broj dodijeljenih donacija Vatrogasnoj zajednici		1		1		1		1		1

																																				Broj izlazaka na intervencije (požari, tehničke intervencije, nesreće)		50		50		50		30		30

		10		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Održivo gospodarstvo i društvo
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo		Program 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -Kultura(domovi kulture i sl.)		Razvoj civilnog društva		Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva na području Općine Mljet		365,000.00		K210207 Nadogradnja doma  Zadublje u Babinom Polju
K210211 Izrada glavno-izvedbenog projekta Doma Zadublje u Babinom Polju		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 16
Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.		NE		DA		Jačanje organizacija civilnog društva                        Podrška osnivanju i registraciji novih udruga i inicijativa    Izgradnja civilne infrastrukture				31.12.2029.		Broj novih ili obnovljenih prostorija uspostavljenih nadogradnjom		n/p		1		1		n/p		n/p

																																				Broj elaborata i tehničke dokumentacije izrađene unutar projekta		3		n/p		n/p		n/p		n/p













		11		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		Zelena i digitalna tranzicija
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost		Program 2095 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz potpore izvršiteljima
Program 2096 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz uslugu povremenih izvršitelja                     Program 2093 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet po ZKD -u		Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša		Poboljšanje kvalitete života stanovnika te očuvanje prirode i okoliša područja Općine. 		1,025,000.00		A209502 Održivo gospodarenje otpadom na području Općine Mljet (nepokriveno naplatom usluge)
K209503 Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom
A209602 Obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina
A209605 Zbrinjavanje povećanih količina naplavina s pomorskog dobra           K209304 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima		DA		DA		Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom
Obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina
Zbrinjavanje povećanih količina naplavina s pomorskog dobra                                                                          Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta				31.12.2029.		Broj intervencija ili čišćenja na godišnjoj razini		3		4		5		5		5

																																				Broj nabavljenih spremnika/kanti za različite vrste otpada		50		100		100		100		100

																																				Smanjenje količine otpada (tona/godina)		5,000		7,000		8,000		9,000		10,000



		12. 		Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.godine		
SC 11.
Digitalna tranzicija društva i gospodarstva		Program 2081 Izrada dokumenta prostornog uređenja Program 2010 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela
Program 2082 Izrada dokumenta za komunalno opremanje prostora		Lokalna uprava i administracija		Izvršavanje redovnih tekućih općinskih poslova poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije zaposlenika, organizacije rada Uprave i općinskih tijela, odnosno osiguranja njihovog neometanog djelovanja. 		215,000.00		K208101 Izrada različitih podloga za prostorno plansku dokumentaciju (pretežito katastarsko-geodetskih)
K208111 Izrada ID PPUO Mljet
K208116 Priprema za prostorno plansku dokumentaciju ID PPUO Mljet 
K208203 Izrada različitih podloga za dokumente komunalnog opremanja prostora (pretežito katastarsko geodetske)
K208204 Izrada elaborata otočnog prometnog rješenja (promet u mirovanju)
K208205 Postupci utvrđivanja granice javnog pomorskog dobra (pretežito katastarsko-geodetskih)
K208207 Izrada podloga za proširenje groblja Mirogoj u Babinom Polju (pretežito katastarsko-geodetskih)
K208224 Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišniku
K208225 Izrada geodetskih elaborata utvrđivanja i evidentiranja granica pom. dobra u katastru i zemljišniku
K208238 Izrada idejnih rješenja s troškovnicima za kapitalno uređenje i opremanje ner. cesta A201002 Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe JUO
K208209 Izrada različitih aplikacija, elaborata, vještačenja i procjena		JUO Općine Mljet		O		OT		SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima		NE		DA		Izrada strateških planova razvoja Općine              Digitalizacija Općine				31.12.2029. 		Broj nabavljene opreme		3		4		5		5		5





																																				Broj izrađenih aplikacija		1		1		1		1		2







MJERE IZ DJELOKRUGA JLS



				PRIJEDLOG PODRUČJA MJERA		Primjer nekih od aktivnosti koje upravna tijela JLS provode u svrhu ostvarenja mjera iz navedenog područja:  		Prijedlog pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi 

				1.     Uređenje naselja i stanovanje		        •        	aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja, 
        •        	uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima, 
        •        	unaprjeđivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja, 
        •        	učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLS, 
        •        	unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene, 
        •        	poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl.		   •      ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLS
   •      broj stanova u vlasništvu JLS u zakupu
   •      broj novoizgrađenih stambenih jedinica
   •      broj novoizgrađenih dječjih igrališta
   •      broj stambenih objekata za koje je izrađen energetski certifikat
   •      broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova

				2.     Prostorno i urbanističko planiranje 		        •        	aktivnosti vezane za prostorno planiranje,
        •        	izdavanje građ. i lokacijskih dozvola i dr. akata vezanih za gradnju na području JLS,
        •        	unaprjeđenje te održivo korištenje prostora, 
        •        	uspostava integriranog urb. planiranja za učinkovito upravljanje prostorom i imovinom, 
        •        	planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem i sl.		   •      broj izdanih lokacijskih dozvola 
   •      broj izdanih građevinskih dozvola
   •      broj izdanih uporabnih dozvola
   •      broj izdanih rješenja o izvedenom stanju
   •      broj izdanih rješenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata
   •      pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom

				3.     Komunalno gospodarstvo 		        •        	aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, 
        •         razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava,
        •        	rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, 
        •        	održavanje javnih površina, 
        •        	čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene,
        •        	unaprjeđenje energetske infrastrukture, 
        •        	poboljšanje komunalne opremljenosti, 
        •        	gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, 
        •        	razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje,
        •        	unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu,
        •        	unaprjeđenje vodnog gospodarstva, 		   •      održavane javne površine u m2
   •      m2 novouređene javne infrastrukture
   •      m2 uređenih zelenih javnih površina
   •      broj energetski obnovljenih objekata javne namjene 
   •      broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela
   •      km novoizgrađene komunalne infrastrukture
   •      km novoizgrađenog sustava navodnjavanja
   •      udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom
   •      broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži
   •      broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu
   •      broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu
   •      broj novoizgrađenih grobnih mjesta

				4.     Odgoj i obrazovanje 		        •        	aktivnosti vezane za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu, 
        •        	redovna djelatnost osnovnih škola, 
        •        	redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova, 
        •        	unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, 
        •        	provedba cjeloživotnog obrazovanja, 
        •        	modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, 
        •        	dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje i sl.		   •      broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova
   •      broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova
   •      broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova
   •      udio objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja
   •      opremanja u ukupnom broju osnovnih škola
   •      ukupan broj učenika
   •      broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz
   •      udio učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava
   •      ukupan broj razrednih odjeljenja
   •      broj stipendista - učenika
   •      broj stipendista -  studenata
   •      broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja
   •      broj osoba koje su završile program prekvalifikacije
   •      udio škola u kojima je osigurana mogućnost pružanja online nastave za                                                                      sva odjeljenja   

				5.     Briga o djeci 		       •       redovna djelatnost vrtića,
       •       provedba predškolskog odgoja,
       •       	unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje i sl. 
 
 		   •      ukupan broj upisane djece
   •      broj novoupisane djece 
   •      broj novosagrađenih objekata 
   •      broj rekonstruiranih objekata
   •      broj djece obuhvaćene posebnim programima izobrazbe

				6.     Socijalna skrb 		       •       	aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, 
       •       	dodjela subvencija, pomoći i donacija, 
       •       	osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, 
       •       	pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana, 
       •       	poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, 
       •       	pružanje skrbi nemoćnima, 
       •       	skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, 
       •       	unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite i sl.		   •      broj korisnika socijalnih usluga
   •      broj korisnika socijalnog smještaja
   •      broj korisnika besplatnog prijevoza
   •      broj korisnika sredstava za ogrjev
   •      broj korisnika pučke kuhinje 
   •      broj korisnika socijalnog dućana
   •      broj kreveta u domovima za starije i nemoćne
   •      broj zaposlenih osoba s invaliditetom

				7.     Primarna zdravstvena zaštita 		       •       	aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, 
       •       	poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, 
       •       	unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, 
       •       	poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, 
       •       	unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl.		   •      broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života
   •      broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova
   •      broj objekata javnih zdravstv. ustanova u kojima je poboljšana opremljenost
   •      broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite
   •      stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti na području samoupr. jedinice
   •      stopa smrtnosti od razni oblika raka na području samoupravne jedinice

				8.     Kultura, tjelesna kultura i sport		       •       	aktivnosti vezane za razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta, 
       •       	unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, 
       •       	promicanje kulture i kulturnih sadržaja, 
       •       	poticanje razvoja sporta i rekreacije, 
       •       	ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti i sl.		   •      broj obnovljenih objekata kulturne baštine
   •      broj posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine 
   •      broj organiziranih kulturnih manifestacija
   •      broj posjeta društveno-kulturnim manifestacijama
   •      broj članova kulturno-umjetničkih udruga
   •      broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja
   •      broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad
   •      broj novih javnih sportskih terena/ igrališta

				9.     Zaštita potrošača 		       •       redovan rad udruga za zaštitu potrošača, 
       •       pružanje potpore projektima u području zaštite potrošača,
       •       sustavno promicanje zaštite potrošača na području samoupravne jedinice i sl.		   •      broj korisnika kojima je pružena zaštita
   •      broj riješenih pritužbi oštećenih potrošača
   •      broj potrošača kojima je dodijeljena odšteta

				10.  Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša		       •       aktivnosti vezane za zaštitu prirode,
       •       očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, 
       •       izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, 
       •       uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom, 
       •       ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine, 
       •       korištenje obnovljivih izvora energije, 
       •       održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i šumskim prostorom, 
       •       poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima, 
       •       učinkovito gospodarenje energijom i sl.		   •      broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada
   •      količina prikupljenog biorazgradivog otpada
   •      količina prikupljenog recikliranog otpada
   •      broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom
   •      broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada
   •      broj kućanstava koji koriste energiju iz obnovljivih izvora

				11.  Protupožarna i civilna zaštita 		       •       aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, 
       •       uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, 
       •       poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, 
       •       promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, 
       •       organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl.		   •      broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja
   •      broj nabavljenih vatrogasnih vozila
   •      broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatogasnih društava
   •      broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava 
   •      ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS
   •      broj intervencija zaštite i spašavanja


				12.  Promet i održavanje javnih prometnica 		       •        aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa, 
       •        unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, 
       •        unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture, 
       •        razvoj lokalne prometne mreže, 
       •        razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, 
       •        poboljšanje održivosti sustava javnog prijevoza, 
       •        poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i putničkom prijevozu i sl.		   •      km novih biciklističkih staza
   •      km novih javnih prometnica
   •      km novih pješačkih staza
   •      km moderniziranih željezničkih pruga
   •      km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika 
   •      broj izgrađenih punionica za električna vozila
   •      ukupan broj korisnika javnog prijevoza
   •      broj putnika u riječnom prometu
   •      broj putnika u morskom prometu
   •      broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta 
   •      broj novoizgrađenih autobusnih stajališta

				13.  Gospodarski razvoj 		       •        aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, 
       •        poticanje održivog razvoja turizma, 
       •        poboljšanje gospodarske konkurentnosti, 
       •        jačanje malog i srednjeg poduzetništva, 
       •        korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja industrije, 
       •        unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, 
       •        razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje potpora MSP, 
       •        poticanje transfera znanja i tehnologija između znanstvenog i poslovnog sektora, 
       •        jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona, 
       •        poticanje kreativnih industrija, poticanje održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva,		   •      broj novozaposlenih u visokotehnološkim poduzećima
   •      ukupan broj zaposlenih
   •      ukupan broj nezaposlenih
   •      ukupan prihod poduzetnika na području JLS
   •      broj korisnika potpore za MSP
   •      m2 površine poduzetničkih zona
   •      ukupan broj poduzetnika 
   •      ukupan broj obrtnika
   •      ukupan broj poljoprivrednika
   •      ukupan prihod poduzetnika na području samoupravne jedinice
   •      ukupan broj turističkih noćenja
   •      broj korisnika coworking prostora
   •      broj korisnika poslovnih inkubatora
   •      broj patenata odobrenih na području JLS

				14.  Lokalna uprava i administracija		       •        aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupr. jedinice, 
       •        pravno normativni poslovi, 
       •        materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije, 
       •        jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, 
       •        učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, 
       •        redovne i izvanredne aktivnosti gradskih vijeća, 
       •        priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova,		   •      broj izdanih rješenja
   •      broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja
   •      broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice
   •      broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS
   •      udio poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice u zakupu
   •      broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima
   •      broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanc. sredstvima ESI fondova

				15. Demografija		       •        poticanje nataliteta,
       •        poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom,
       •        zaustavljanje iseljavanja mladih,
       •        zaustavljanje iseljavanja radno sposobnog stanovništva,		   •      udio mladog stanovništva (0 - 14 godina) na području samoupravne jedinice
   •      ukupan broj rođene djece
   •      ukupan broj radno aktivnog stanovništva
   •      neto stopa migracije stanovništva do 40 godina na području samoupr. jed.
   •      broj iseljenih osoba

















POKAZATELJI ISHODA

		TABLICA POKAZATELJA ISHODA

		Strateški cilj		Redni broj i naziv

MinFin: MinFin:
upisati redni broj i naziv općeg cilja

		Posebni cilj		Pokazatelj ishoda		Jedinica		Polazna vrijednost		Ciljana
vrijednost
2021.		Ciljana
vrijednost
2022.		Ciljana
vrijednost
2023.		Ciljana
vrijednost
2024.
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IZVJEĆE MJERE

		IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA

		Strateški cilj		Redni broj i naziv

MinFin: MinFin:
upisati naziv općeg cilja

		Posebni cilj		NAZIV MJERE		Odgovorna 
osoba		Pokazatelj rezultata 		Jedinica		Polazna
vrijednost		Trenutna
vrijednost		Ciljana
vrijednost		Način ostvarenja
se odvija 
prema planu
DA/NE		Aktivnosti/
projekti u proračunu		Planirana proračunska sredstva				Iskorištena proračunska sredstva

																						Sredstva 
državnog 
proračuna		Pomoći 
Europske 
unije		Sredstva 
državnog 
proračuna		Pomoći 
Europske 
unije

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11				12

		Redni broj i naziv



































		Redni broj i naziv

















		UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

		U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.



		U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika. 





		U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata. 





		U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija. 











		U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.



		U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije. 



		U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
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IZVJEŠĆE CILJEVI

		IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA

		Strateški cilj		Redni broj i naziv

MinFin: MinFin:
upisati redni broj i naziv općeg cilja

		Posebni cilj		Odgovorna osoba		Pokazatelj ishoda
(outcome)		Jedinica		Polazna
vrijednost		Trenutna
vrijednost		Ciljana
vrijednost		Ostvaruje li se posebni cilj prema planu
DA/NE



		1		2		3		4		5		6		7		8















		UPUTE ZA POPUNJAVANJE:

		U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.



		U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika. 



		U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.





		U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
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TABLICA RIZIKA

		Strateški CILJ 		Naziv

mfkor: mfkor:
Upisati redni broj i naziv općeg cilja



		Posebni cilj		Rizik i njegov kratak opis  
(glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice)		Učinak*		Vjerojatnost*		Ukupno		Naziv mjere		Rizik i  njegov kratak opis  
(glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice)		Učinak*		Vjerojatnost*		Ukupno

		1		2		3		4		5=3x4		6		7		8		9		10=8x9

		Posebni cilj 1.1.
								0		Mjera 1.1.1.								0

																				0

																				0

										0		Mjera 1.1.2.								0

																				0

																				0

										0		Mjera 1.1.3.								0

																				0

																				0

										0		Investicijska mjera 1.								0

																				0

																				0

										0		Investicijska mjera 2.								0

																				0

																				0

		Posebni cilj 1.2.
								0		Mjera 1.2.1.								0

																				0

																				0

										0		Mjera 1.2.2.								0

																				0

																				0

										0		Mjera 1.2.3.								0

																				0

																				0

										0		Mjera 1.2.4.								0

																				0

																				0

										0		Investicijska mjera 3.								0

																				0

																				0

										0		Investicijska mjera 4.								0

																				0

																				0



		* brojčano iskazati

		NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
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