Srpanj, 2025.

| PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE MLJET za razdoblje 2025.-2029. godine | Kratki pregled Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), JLS odnosno čelnici izrađuju i donose provedbene programe za mandatno razdoblje. |
| --- | --- |

Provedbeni program Općine Mljet za razdoblje 2025.-2029. godine

(171/2025-PAO)

KLASA:		972-03/25-01/03

URBROJ:	2117-03-25-2

Babino Polje,	09.07.2025.

DOSTAVITI:							Općinski načelnik:

1. Lokalni koordinator

2. Službeni glasnik						Đivo Market, dipl. ing.,v.r.

3. Registar akata

4. Mrežna stranica

5. Računovodstvo

6. Pismohrana

Sadržaj

Predgovor	4

1. Uvod (djelokrug, vizija i misija Općine Mljet)	5

1.1.	Vizija	8

1.2.	Mandat i misija	8

2.	Opis izazova i razvojnih potreba	9

2.1.	Prirodni resursi, okoliš i infrastruktura	9

2.2.	Gospodarstvo	11

2.3.	Društvene djelatnosti i kvaliteta života	12

2.4.	Ljudski resursi i upravljanje razvojem	13

2.5.	SWOT analiza izazova i razvojnih potreba	14

3.	Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova odabira	18

4.	Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata	26

4.1.	Mjere za postizanje strateškog cilja 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	32

4.2.	Mjere za postizanje strateškog cilja 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU	42

4.3.	Mjere za postizanje strateškog cilja 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA	69

4.4.	Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata	83

4.5.	Financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata	83

5.	Okvir za praćenje provedbe	84

Prilog 1 Tablični prikaz provedbenog programa Općine Mljet	86

Prilog 2 Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora	87

Prilog 3  Izvještajni obrazac za praćenje provedbe	88

# Predgovor

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22), jedinice lokalne samouprave izrađuju i donose provedbene programe (dalje u tekstu: Program). U provedbenom programu razrađene su mjere koje doprinose provedbi ciljeva iz strategija i planova Dubrovačko-neretvanske županije, kojoj teritorijalno Općina Mljet pripada, a samim time pridonosi i ostvarenju Programa Vlade Republike Hrvatske (RH) 2020.-2024. te drugih hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja odnosno nastavlja se na strateški okvir definiran u Planu razvoja Općine Mljet za razdoblje 2021.-2027. te predstavlja hodogram upravljanja razvojem Općine s naglaskom na pametno planiranje i održivu implementaciju aktivnosti i razvojnih projekata. Time se osigurava koherentnost čitavog sustava planiranja javnih politika na nacionalnoj razini.

Provedbeni program Općine Mljet donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Izvršno tijelo, općinski načelnik, jedinice lokalne samouprave donosi provedbeni program do kraja godine paralelno sa donošenjem proračuna.

Provedbeni program Općine Mljet prema potrebi će se revidirati na godišnjoj razini. Općina Mljet izvješćuje polugodišnje i godišnje putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju provedbenog programa.

U Programu Vlade RH kao jedno od temeljnih polazišta navodi se ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske. Kako bi se taj cilj ostvario, politike regionalnog razvoja pa tako i lokalne politike, moraju biti politike ulaganja u budućnost, kroz poticanje stvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, gospodarskog rasta i održivoga razvoja. Za ostvarenje prethodno navedenih ciljeva putem definiranih politika, Općina Mljet mora definirati mjere kojima će doprinijeti ispunjenu istih.

Zadatak politike razvoja jedinice lokalne samouprave odnosno Općine Mljet je pridonijeti ukupnom regionalnom, a samim time i nacionalnom, rastu i razvoju, stvaranjem preduvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među regijama te omogućiti svim područjima da postanu konkurentna. Ovim strateškim dokumentom Općina Mljet definira svoju viziju otočne zajednice koja svom stanovništvu pruža visoku kvalitetu življenja temeljenu na održivom razvoju, razvijenom gospodarstvu te bogatoj i prepoznatljivoj turističkoj ponudi razvijenoj na prirodnoj, kulturnoj i povijesnoj baštini.

U skladu sa navedenim, Općina Mljet (dalje u tekstu: Općina) u razdoblju 2025.-2029. svoje djelovanje usmjerit će na provedbu mjera u okviru tri prioriteta odnosno strateška cilja:

- UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVLJENJA I RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

- KONKURENTNO GOSPODARSTVO

- ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA I ENERGIJOM

Učinkovitom provedbom mjera planiranih ovim Provedbenim programom Općina će dati značajan doprinos ostvarenju ciljeva iz razvojnih akata Dubrovačko-neretvanske županije. Na putu do ostvarenja postavljenih ciljeva zasigurno ćemo naići na mnogo izazova. Međutim, suradnjom općinske uprave i stručnih službi, gospodarstvenika, javnih institucija, organizacija civilnog društva, stručnjaka i lokalnog stanovništva omogućit će se ostvarenje većine, ako ne i svih projekata navedenih u ovom Programu čime ćemo osigurati kvalitetan život svima.

Ovaj provedbeni program donosi se za razdoblje od 2025. do 2029. godine i vrijedi za mandatno razdoblje čelnika jedinice lokalne samouprave.

# 1. Uvod (djelokrug, vizija i misija Općine Mljet)

#### Djelokrug

Područje Općine Mljet utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Općina Mljet jedinica je lokalne samouprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Obuhvaća područje slijedećih naselja: Babino Polje, Blato, Goveđari, Kozarica, Maranovići, Okuklje, Polače, Pomena, Prožura, Prožurska Luka, Ropa, Saplunara, Sobra, Korita. Najveće naselje po broju stanovnika je Babino Polje, u kojem živi oko četvrtina otočkog stanovništva, dok je Goveđari najveće naselje unutar Nacionalnog parka Mljet i zaštićeno je kao etno selo. Prema popisu stanovništva Hrvatske iz 2021. godine na području Općine živi 1.062 stanovnika.

Općina Mljet u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito . poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- odgoj i obrazovanje,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet i održavanje javnih prometnica,

- gospodarski razvoj,

- lokalna uprava i administracija,

- demografija.

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju prethodno navedene pojedine djelatnosti. Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom općine.

#### Organizacijska struktura

#### Proračunski korisnici i trgovačka društva u vlasništvu Općine Mljet

#### Proračunski korisnici

Proračunski korisnik Općine Mljet jest Javna vatrogasna postrojba Mljet.

Djelatnost JVP-e Mljet obuhvaća:

- Provedba preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama, opasnim situacijama, ekološkim i inim nesrećama

- Obavljanje poslova održavanja vatrogasne opreme

- Osposobljavanje stanovništva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi ugroženih požarom

- Obavljanje drugih vatrogasnih i njima sličnih poslova u skladu sa zakonom i posebnim propisima

#### Trgovačka društva

Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine su:

- NERETVANSKO-PELJEŠKO-KORČULANSKO-LASTOVSKO-MLJETSKI VODOVOD d.o.o.

Predmet poslovanja - Vodoopskrba pitkom vodom

- VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku

Predmet poslovanja: Opskrba vodom i održavanje komunalne vodovodne infrastrukture na području Grada Dubrovnika te općina Župa Dubrovačka, Dubrovačko Primorje i Ston.

- VODA MLJET d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Predmet poslovanja – Opskrba pitkom vodom i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- USLUGE MLJET d.o.o. za uslužne djelatnosti

Predmet poslovanja - Prodaja naftnih derivata, ulja i sitnih dijelova na benzinskoj postaji Sobra

Ostale djelatnosti:

- Opskrba gorivima i mazivima

- Veleprodaja i maloprodaja

- Privez i odvez plovila

## Vizija

Vizija odgovara na ključno pitanje - što i kakva Općina želi biti u budućnosti. To znači da je vizija polazište za uspostavljanje strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Iz tih razloga cjelovita vizija u strateškom planiranju mora sublimirati:

- razumijevanje postojeće situacije,

- informiranost o svim postojećim problemima,

- perspektivu dionika.

Općina Mljet je otočna zajednica posvećena stvaranju kvalitetnog i održivog života za svoje stanovnike kroz snažnu povezanost zajednice, očuvanje jedinstvene prirodne i kulturne baštine te poticanje inovativnih pristupa u gospodarstvu i turizmu. Vizija je razvoja koji balansira između zaštite okoliša i gospodarskog napretka, stvarajući održivu i prosperitetnu budućnost za sve generacije.

Općinski načelnik odnosno općinska uprava usmjerit će sve svoje resurse i znanja u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti, na način da pravilno i stručno planira sve svoje aktivnosti i zahvate u prostoru kako bi isti bio uređen u skladu sa potrebama stanovništva ugodan za život, uz ekonomski i gospodarski rast i razvoj, te da osigura svim svojim mještanima pružanje cjelovite i kvalitetne usluge u optimalnim rokovima, uz smanjenje ukupnih troškova poslovanja kako bi Općina bila poželjna i sigurna općina u kojoj je ugodno živjeti i raditi.

## Mandat i misija

Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava. U misiji se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapređenje rada Općine, a samim time se opravdava temeljni razlog njenog postojanja.

Općinska uprava Općine Mljet predano provodi svoje zakonske ovlasti i obveze, pružajući pravovremene, učinkovite i kvalitetne usluge svojim građanima. Posvećeni smo jačanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva, unapređenju kvalitete života, stvaranju novih radnih mjesta te zaštiti ranjivih skupina. Istovremeno, kontinuirano radimo na razvoju infrastrukture i poboljšanju društvenih uvjeta, uz stalni fokus na očuvanje prirodnih vrijednosti i održivi razvoj naše zajednice.

Misija načelnika odnosno općinske uprave jest obavljanje poslova od lokalnog značaja iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih djelatnosti, brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, obrazovanja, športa, zaštite okoliša, protupožarne i civilne zaštite, a svojom organizacijom rada i kontinuiranim poboljšanjem poštujući poslovna, profesionalna i etička pravila, pritom uvažavajući načela zaštite okoliša, doprinositi poboljšanju kvalitete života svojim mještanima omogućivanje, uz poticanje gospodarskog razvoja Općine.

Općinska uprava opredijeljena je za obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelokruga uz poštivanje svih pravnih propisa, a na način koji osigurava potpuno zadovoljavanje potreba građana i ispunjavanje njihovih očekivanja.

Misija je usmjerena na poštivanje i primjenu svih zahtjeva primjenjivih zakona i propisa, kao i dosljednu primjenu principa društveno odgovornog, transparentnog i anti koruptivnog poslovanja.

# Opis izazova i razvojnih potreba

Opis izazova i razvojnih potreba utvrđen je temeljem analize stanja provedene u Planu razvoja Općine Mljet do 2027. godine. Razmatrani su izazovi i potrebe koji su relevantni za period za koji se donosi ovaj Provedbeni program. Svi podaci su  pouzdani, provjerljivi i usporedive statističke prirode, odnosno čine podatkovnu podlogu na temelju koje su utvrđene razvojne potrebe i potencijali kao i glavni izazovi u samoupravnom djelokrugu i u nadležnosti jedinice u razdoblju važenja akta.

Poljoprivredna proizvodnja predstavlja danas temeljnu gospodarsku aktivnost što ne generira dovoljno novostvorene vrijednosti na području Općine, odnosno kućanstvima ne stvara akumulaciju dohotka koja bi omogućila rast privatnih ulaganja niti ulaganja Općine kojima bi se podigla razina općeg blagostanja i životnog standarda.

Glavni strateški ciljevi Općine sukladno postojećoj Strategiji razvoja su razvoj i jačanje konkurentnosti gospodarstva; poboljšanje i unapređenje uvjeta življenja stanovništva te obnavljanje, očuvanje i razvoj prirodne, kulturne i tradicijske baštine. Međutim, ostvarivanje navedenih strateških ciljeva je danas u kontekstu europskih integracija i globalizacijskih procesa značajno složenije.

Zbog različitih vanjskih utjecaja i demografskih trendova, nova radna mjesta neće biti moguće stvarati na temelju poljoprivredne proizvodnje. U procesu strateškog planiranja i planiranja intervencije je zbog toga nužno uvažiti potrebu transformacije Općine te stvaranja novih radnih mjesta u tercijarnom i “četvrtom“ sektoru – sektoru inovativnih i kreativnih djelatnosti.

## Prirodni resursi, okoliš i infrastruktura

Osnovna obilježja prostora

Općina Mljet je jedinica lokalne samouprave smještena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Općina obuhvaća područje otoka Mljeta s pripadajućim otočićima i grebenima ukupne površine 100,41 km² s ukupno 14 statističkih naselja. Prema Popisu stanovništva 2021. godine, promatrani prostor je imao ukupno 1.062 stanovnika. Općina je dio Dubrovačko-neretvanske županije te zauzima 5,58% njezine površine i okuplja 0,89% stanovnika. Specifičnost otoka Mljeta je njegova zapadna strana otoka, koja je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom, a obuhvaća četvrtinu ukupne površine otoka. Istočna strana otoka, područje naselja Saplunare, proglašeno je zaštićenim prirodnim krajolikom (Velika i Mala Saplunara, 1965. godine).

Otok Mljet ima izrazito razvedenu obalu, obiluje malim otočićima, uvalama i hridima. Ukupna dužina obalne crte iznosi oko 164,94 km. Južni dio obale je jače abradiran zbog jakih vjetrova, stoga je taj dio otoka i strmiji. Cijeli otok se pruža u smjeru istok/sjeveroistok – zapad/jugozapad i paralelan je s obalom. Otok ima raščlanjen reljef i brdovit izgled s najvišim vrhom Veliki grad na 514 metara nadmorske visine.

Klima

Mljet pripada mediteranskom klimatskom području sa suhim, vedrim i vrlo toplim ljetom te kišovitim i blagim zimama, s najviše oborina potkraj jeseni i početkom zime. Zbog blage mediteranske klime i sastava tla, otok prekriva bujna vegetacija alepskog bora i zimzelene lisnate šume hrasta crnike te antropogeno degradirani oblici vegetacije poput makije, gariga i kamenjara. Slaba naseljenost i izoliranost utjecali su na očuvanje raznolikosti životinjskih vrsta. Međutim, u nekoliko se zadnjih godina radi na ubrzanoj i nekontroliranoj apartmanizaciji uz obalu što je dovelo do nestanka zelenih površina i prirodnih krajolika uz samu obalu.

Infrastrukturna obilježja

Općina Mljet nalazi se na istoimenom južnodalmatinskom otoku čija je južna strana okrenuta otvorenom moru te ima značajke pučinskog otoka s izrazitim maritimnim obilježjima. Nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pa je povezana s kopnom preko trajektnih, brodskih i katamaranskih linija. Glavna luka na Mljetu je Sobra koja je povezana trajektom s Prapratnim (na poluotoku Pelješcu). Postoji i brza linija Dubrovnik – Sobra preko Elafitskih otoka (Lopuda, Šipana, Koločepa) koja u ljetnim mjesecima prometuje na relaciji: Dubrovnik - Šipan - Mljet (Sobra) - Mljet (Polače) - Korčula - Lastovo (Ubli), a u zimskim mjesecima na relaciji: Dubrovnik - Šipan - Mljet. Također su u ljetnim mjesecima uvedene dvije sezonske brzobrodske izletničke linije Split - Brač (Milna) - Hvar - Korčula - Mljet (Sobra) - Dubrovnik. Na području otoka nalaze se dvije državne ceste te mnoge lokalne i nerazvrstane ceste.

Otok Mljet izduženog je oblika i sva njegova naselja su raštrkana uz obalu, stoga je mreža prometnica na otoku jako važna. Prema dostupnim podacima Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije duž otoka prolazi državna cesta D120 (Pomena – Saplunara) i D123 (Spojna cesta D120 – trajektno pristanište Zaglavac) i njihova je dužina ukupno 44,21 kilometar. Od velikog su značaja na otoku i lokalne ceste koje povezuju sva naselja na otoku, postoje u dužini od 20,55 kilometara, a nerazvrstane ceste dužine su od 43,42 kilometar. Mreža prometnica je gušća na području Nacionalnog parka Mljet, no tamo nije riješen promet u mirovanju. Ceste su na otoku loše opremljene i dotrajale te je potrebno ulaganje i modernizacija.

Vodoopskrba i odvodnja

Na otoku Mljetu nema pitke vode, a Vodoopskrbni sustav otoka Mljeta se donedavno zasnivao na sustavu opskrbe pojedinih naselja vodom dobivenom postupkom desalinizacije. Na području Općine postoje 3 desalinizatora na temelju kojih se vršila vodoopskrba (Sobra, Blato, Kozarica). Većina kućanstava se opskrbljivala pomoću cisterni koje dostavljaju vodu na otoku. Samo naselja Blato i dijelom Sobra imaju provedenu vodoopskrbnu mrežu i priključena su direktno na desalinizatore.

Općina Mljet nalazi se prema prijedlogu Hrvatskih voda u uslužnom području 19 za koje je planirana realizacija opskrbe pitkom vodom jedinstvenog sustava opskrbe iz vodoopskrbnog sustava Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet, postupkom dovođenja vode podmorskim kanalom s kopna (Žuljane, poluotok Pelješac) u NP Mljet (Polače) i potom središnjim vodoopskrbnim vodom duž otoka. Do sada je realizirano da je vodosustav stigao na područje NP Mljet.

U Općini Mljet ne postoji sustav odvodnje otpadnih voda. Trenutno se u Općini radi na izgradnji odvodnje otpadnih voda za područje Nacionalnog parka, a za ostali dio otoka se tek planira izgradnja cjelovite mreže. Odvodnja oborinskih voda, za sad, riješena je površinskim otjecanjem u otvorene kanale koji se dalje ulijevaju u vodotoke, a koji na kraju utječu u more. Odvodnja fekalnih voda vrši se septičkim (sabirnim) jamama i gnojnicama. Potrebno je poraditi na sustavu odvodnje prvenstveno radi zaštite okoliša, kako bi se očuvala čistoća pitke vode i mora.

## Gospodarstvo

Općina Mljet i njezina okolica posjeduju veliki turistički potencijal koji još uvijek nije maksimalno iskorišten te je neophodno raditi na osmišljavanju novih turističkih sadržaja objedinjenih s bogatom kulturnom i prirodnom baštinom kraja. Iskoristiti reljefnu raznolikost i prirodne potencijale kao preduvjet za razvoj turističke ponude Općine, poticanje poduzetništva i zapošljavanje. Indeks razvijenosti Općine Mljet iznosi 103,82 i svrstana je u razvojnu skupinu 6, odnosno jedinice lokalne samouprave s indeksom većim od 100. Prosječna stopa nezaposlenosti iznosi 0,0808.

Područje Općine karakterizira bujna vegetacija i odlična pokrivenost šumama, stoga se stanovništvo Mljeta oduvijek bavilo sječom drva i njegovim izvozom, dok se na prokrčenim mjestima sadila vinova loza i masline, dvije kulture koje su u mnogim aspektima označile gospodarstvo otoka.

Najvažnija poljoprivredna područja smještena su upravo u krškim poljima. Raspoloživo poljoprivredno zemljište ima značajnu vrijednost i ekološki je očuvano. Nedostatak je vidljiv u činjenici da poljoprivredna gospodarstva imaju male i fragmentirane brojne čestice. Ekološkom proizvodnjom značajnijih razmjera bavi se svega jedno poljoprivredno gospodarstvo na otoku. Najznačajnije poljoprivredne površine čine:

- Dugo Polje u zapadnom dijelu otoka uz samu granicu prema NP Mljet,

- Blatsko Polje na čijem se rubu nalazi naselje Blato, a u zapadnom dijelu polja je blatina. Podzemne vode potiskuju se crpnom stanicom iz bunara u lokalni vodovod.

- Babino Polje je na prisojnoj blagoj padini podno naselja Babino Polje. U središtu je otoka i po površini najveće. Dobro je obrađeno.

- Donja Žara malo je polje u istočnom dijelu otoka uz naselja Korita i Saplunara.

- Manje obradive poljodjelske površine su uz naselja Maranoviće, Prožuru, Ropu i Kozaricu. Melioracija blatine u Kozarici omogućuje za mljetske prilike obilan prinos.

Dio poljoprivrednih površina nalazi se u privatnom vlasništvu, a dio u državnom te se daje u najam, zakup ili prodaju sukladno posebnim propisima.

Iako su vinarstvo i vinogradarstvo od iznimne gospodarske i socijalne važnosti za Dubrovačko -neretvansku županiju (izuzetni vinogradarski položaji, prije svega na poluotoku Pelješcu), vinogorje otoka Mljeta najmanje je po važnosti.

Prema podacima APPRR (u sustavu državnih Potpora) uzgoj stoke na području Općine je neznatan. Svega 6 poljoprivrednih gospodarstva bavi se uzgojem ovaca i koza. Samo jedno poljoprivredno gospodarstvo se bavi pčelarstvom (35 košnica). Na području Općine, dvije tvrtke se bave akvakulturom (uzgoj bijele ribe i školjaka), a na Otoku Mljetu nalazi se i prvo ekološko uzgajalište ribe u Hrvatskoj (Riba Mljet d.o.o.).

Na području Općine Mljet izdano je 11 povlastica za gospodarski ribolov, a još 111 povlastica se izdaje za mali obalni ribolov. Unutar pojedinih područja ekološke mreže prisutne su pošte za obalne mreže potegače ali prema mišljenju Javne ustanove na Mljetu se više ne koriste one potegače koje bi potencijalno mogle ugroziti bentoske zajednice (npr. šabakun).

Na ovom području djeluje Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Južni Jadran - FLAG Južni Jadran, koja okuplja 49 članova predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora.

Na području Općine Mljet uspostavljeno je jedno zajedničko lovište koje je u zakupu lovačkog društva ''Mljet''. Glavne vrste divljači jelen lopatar (Dama dama), muflon (Ovis musimon), divlja svinja (Sus scrofa) i obični zec (Lepus europaeus).

Turizam

Turizam i ugostiteljstvo danas su najznačajnije gospodarske grane na području Općine Mljet. Prema podacima turističke zajednice Mljet na otoku se nalazi jedan hotel sa 155 soba i 2 apartmana, tri kampa u naseljima Babino polje, Ropa i Kozarica (za 312 gostiju u 104 kamp jedinice), 130 privatnih iznajmljivača koji u obiteljskim kućama imaju više smještajnih jedinica, soba i apartmana te 43 ugostiteljska objekta. Gastronomske specifičnosti otočke ponude su, osim obilja svježe ribe i jela od konzervirane ribe, mljetske jegulje, jela od kozletine i divljači, mljetski kozji sir te razne grahorice, jela od motara i kapara. Na području Općine registrirano je 55 obrta.

## Društvene djelatnosti i kvaliteta života

Obrazovni sustav

Osnovnoškolsko obrazovanje na Mljetu organizirano je u OŠ „Mljet“ i PŠ „Goveđari“. Škola je osnovana 1872. godine u Babinom Polju, a do tada se osnovna naobrazba provodila u sklopu crkve. Razredna se nastava zbog malog broja djece i nedostatka učiteljskog kadra te nedostatnog broja učionica provodi kombinirano, više razreda u jednoj učionici, no predmetna se nastava organizira uobičajeno po razredima. Matična škola u Babinom Polju ima opremljene učionice i posebnu informatičku učionicu, no nema školsku dvoranu. Područna škola u Goveđarima je mala i sastoji se od jedne učionice, sanitarnog prostora i prostora za tjelesnu kulturu.

Školske ustanove na Mljetu potrebno je modernizirati i dograditi. Škole nemaju dovoljan broj učionica, nemaju školsku dvoranu pa djeca za izvođenje tjelesne i zdravstvene kulture koriste betonsko igralište. Srednja škola ne postoji na otoku zbog čega su djeca primorana nastaviti svoje obrazovanje u Dubrovniku ili nekom drugom gradu.

Zdravstveni sustav i socijalna skrb

Zdravstveni sustav i socijalna skrb u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u nadležnosti su Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb te Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Primarna zdravstvena zaštita organizirana je u Babinom Polju i u naselju Goveđari u kojima radi po jedan liječnik obiteljske medicine. Stomatološka ambulanta smještena je u Goveđarima u kojoj radi jedan stomatolog, dok je ljekarna u organizacijskom obliku depoa lijekova Dubrovačkih ljekarni smještena u Babinom Polju.

Općina Mljet jedna je od općina s najvećim udjelom starijeg stanovništva, a Centar za socijalnu skrb Dubrovnik pokriva korisnike s područja Općine, no na prostoru Općine nema ustanova koje skrbe i brinu o starijim i nemoćnim osobama i ostalim socijalnim slučajevima.

Redovito se donosi Program socijalne skrbi za područje Općine i za njega se u proračunu izdvaja oko 150.000 kuna godišnje iz čega se podmiruju troškovi stanovanja te pomoć umirovljenicima s malim mirovinama te se izdvaja naknada za novorođeno dijete.

Civilno društvo

Prema podacima Registra udruga Republike Hrvatske na prostoru Općine Mljet registrirano je i aktivno 28 udruga, različitih ciljeva i djelatnosti. Sve udruge rade na održivom razvoju Mljeta, a kroz brigu za kulturnu i povijesnu baštinu te za očuvanje prirode i krajobraza brinu o boljitku i napretku života na otoku. Udruge se financiraju većinom iz vlastitih izvora i iz donacija domaćih i stranih donatora. Općina financira udruge putem godišnjeg programa javnih potreba u sportu i kulturi te odlukom načelnika za pojedinačne projekte i aktivnosti koji nisu financirani u okviru natječaja, ali su od značaja za ukupan razvoj Općine Mljet.

LAG

Općina Mljet dio je Lokalne akcijske grupe „5“ koja je osnovana 2012. godine kao neprofitna udruga, zalaganjem lokalnih aktivista radi unapređenja i razvoja zajednice. Područje LAG-a „5“ pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji i zahvaća otoke Korčulu, Mljet i Lastovo te poluotok Pelješac. Cilj LAG-a „5“ je izgradnja zajednice s konkurentnim gospodarstvom, visokom kvalitetom življenja te očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom koja svoj razvoj usmjerava prema održivoj budućnosti.

## Ljudski resursi i upravljanje razvojem

Unutarnjim ustrojstvom tijela Općine ustrojen je Jedinstveni upravni odjel u sklopu kojeg je stalno zaposleno X osoba. Upravno tijelo Općine je Jedinstveni upravni odjel na čijem je čelu Pročelnik. Upravni odjel Općine Mljet samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovara načelniku.

Kao oblik mjesne samouprave na području Općine Mljet osnovani su mjesni odbori: Goveđari, Soline, Polače, Blato, Zabrežje, Zadublje, Sobra, Prožura, Maranovići i Korita.

Komunikaciju s javnošću i stanovnicima Općina ostvaruje i održava putem svoje službene internet stranice (https://opcinamljet.com.hr/) na kojoj objavljuje sve važne informacije vezane uz djelokrug svog rada te novosti.

Međuregionalna i međunarodna suradnja predstavljaju jednu od mogućnosti budućeg razvoja općine, posebice tijekom pripreme i oblikovanja razvojnih projekata za sredstva programa prekogranične i transnacionalne suradnje koja su Republici Hrvatskoj na raspolaganju u značajnijem obimu nakon pristupanja EU.

## SWOT analiza izazova i razvojnih potreba

U nastavku je prikazana SWOT analiza izazova i razvojnih potreba Općine Mljet na temelju Analize stanja iz viših strateških dokumenata (Plana razvoja Općine Mljet 2021. – 2027.) i podataka prikupljenih od strane izvođača ovog dokumenta.

Tablica 1. SWOT analiza izazova i razvojnih potreba

| Prirodni resursi, okoliš i infrastruktura |  |
| --- | --- |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - područje povoljnih klimatskih uvjeta - bogatstvo prirodnim resursima (obradive površine, šume, resursi za biljnu proizvodnju, potencijal za razvoj ekološke poljoprivrede i potencijal za razvoj održivih specifičnih vrsta turizma (ekoturizam, agroturizam, kulturni turizam, gastroturizam, sportski turizam) - krajobrazna raznolikost - očuvana staništa - očuvan okoliš i očuvana prirodna obala (mogućnost razvoja ekološke proizvodnje hrane) - područje Općine obuhvaćeno ekološkom mrežom Natura 2000 - velika biološka raznolikost i očuvanost endema - bogatstvo zaštićenih kulturnih dobara - briga za okoliš i kulturno-povijesno nasljeđe | - nedovoljno iskorištene prirodne i klimatske prednosti područja - degradacija područja očuvanja putem ljudskog utjecaja - divlja odlagališta otpada (nedovoljno educirani stanovnici) - loš geoprometni položaj - nedostatak kvalitetnih prometnica na lokalnoj razini - nizak udio korištenja obnovljivih izvora energije - neriješenost imovinsko-pravnih odnosa - nedostatak kanalizacijskog sustava - nedostatak sustava odvodnje - nedostatak javnog prijevoza - manjak parkirališta na otoku - iseljavanje obrazovanih i mladih kadrova - ograničena dostupnost sustava primarne zdravstvene skrbi - nepostojanje objekta za rani i predškolski odgoj i obrazovanje |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - iskorištenje prirodnih resursa u turističke svrhe - provođenje edukativnih aktivnosti o važnosti zaštite okoliša - trend podizanja ekološke svijesti - rast potražnje za tradicionalnim i eko proizvodima - zaštita postojećih staništa i vrsta - valorizacija i zaštita okoliša - dostupna sredstva EU fondova - poticanje marketinga i razvoja turističke destinacije Općine Mljet - izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta - izgradnja kanalizacijskog sustava - izgradnja vodoopskrbnog sustava - ulaganje u telekomunikacijske mreže | - nedovoljna iskorištenost prirodnih potencijala - elementarne nepogode - neadekvatan sustav praćenja stanja životinjskog svijeta na područjima očuvanja - zagađenje prirodnih resursa - zagađenje okoliša zbog nepostojanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - neadekvatno upravljanje privatnim zemljištem i šumama - nedovoljna komunikacija i uključenost svih dionika u planiranje, pripremu i provedbu projekata u području infrastrukture, zaštita okoliša i energetske učinkovitosti - manjak financijskih sredstava za infrastrukturne projekte |
| Gospodarstvo |  |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - dugogodišnja tradicija bavljenja poljoprivredom - tradicija u obrtništvu - tradicija u proizvodnji hrane - dobri klimatski uvjeti za uzgoj osjetljivih biljaka, voća i povrća - zaštićeno područje NP Mljet - stanovništvo koje može ponuditi autohtone proizvode - program poticaja razvoja gospodarstva - provedbe projekata sufinanciranih od strane nacionalnih, EU i ostalih programa | - depopulacija i negativni prirodni priraštaj - otočni položaj utječe na brzinu transporta - slabija povezanost otoka s kopnom, nedostatak veza - sezonalnost turističke ponude - slabo razvijen javni prijevoz - neusklađenost prostorno-planske dokumentacije - devastacija i degradacija prostora nekontroliranom izgradnjom - usitnjenost površina poljoprivrednog zemljišta - nepostojanje tržnice lokalnih proizvoda - neusklađenost prostorno – planske dokumentacije - strukturna nezaposlenost - mali udio visokoobrazovanog stanovništva - nedostatak suradnje gospodarstva i znanosti - nedovoljno korištenje dostupnih izvora financiranja - neiskorišteni potencijal razvoja selektivnih vrsta turizma - neriješenost imovinsko-pravnih odnosa |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Razvoj suvremene i konkurentne poljoprivredne proizvodnje i ekološke poljoprivrede - uzgoj osjetljivih poljoprivrednih kultura - razvoj seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava - poticanje umrežavanja poljoprivrednika - okrupnjavanje zemljišta, korištenje novih tehnologija u poljoprivredi - rast potražnje za eko-proizvodima - razvoj održivog turizma - razvoj malog i srednjeg poduzetništva u skladu s potrebama otočana - proizvodnja autohtonih proizvoda i njihovo brendiranje - poticanje poduzetništva stvaranjem pozitivne poduzetničke klime - razvijanje turizma posebnih interesa - stavljanje objekata izvan upotrebe u funkciju sukladno potrebama javnog interesa s ciljem razvoja gospodarstva - izgradnja i revitalizacija prostora za razvoj kulturnog turizma | - utjecaj gospodarske krize - odljev obrazovanog stanovništva - brzi razvoj novih tehnologija za koju su potrebna velika financijska sredstva - razvoj masovnog turizma može utjecati na očuvanje okoliša i obale - prevelika izgradnja može utjecati na izgled okoliša - masovna izgradnja infrastrukture može utjecati na očuvanost okoliša - gubljenje vlastitog identiteta uslijed utjecaja sponzora |
| Društvene djelatnosti i kvaliteta života |  |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - prostor kontinuirane naseljenosti - organizirani programi osnovnoškolskog obrazovanja - organizirana primarna zdravstvena zaštita na otoku - suradnja s civilnim sektorom - organizirana stomatološka ambulanta - izdvajanje proračunskih sredstava za programe socijalne skrbi - poticanje razvoja kulturno-umjetničkog i sportskog društva | - otočna izoliranost - nepovoljna demografska kretanja - nedostatak skrbi i smještaja za starije i nemoćne - nepostojanje predškolskog obrazovanja - slabo organiziran javni prijevoz - nedovoljna opremljenost javnih ustanova - zastarjela oprema u školama |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - poticanje razvoja civilnog društva - dostupnost financijskih sredstava za investiranje u fizičku društvenu infrastrukturu iz različitih EU fondova - smanjenje socijalne nejednakosti i kulturne isključenosti stanovnika Općine - razvoj informacijske tehnologije - razvoj partnerskih odnosa na lokalnoj i državnoj razini - otvaranje vrtića - izgradnja školske dvorane - opremanje, modernizacija i uređenje školskih ustanova - poticanje zapošljavanja i prekvalifikacija u skladu s lokalnim potrebama | - iseljavanje stanovništva - starenje stanovništva - odlazak mladih i školovanih u gradske sredine - slaba motiviranost građana za uključivanje u projekte javnog interesa |
| Ljudski resursi i upravljanje razvojem |  |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - učinkovito i transparentno upravljanje imovinom - izrađena evidencija komunalne infrastrukture - izrađena jedinstvena baza nekretnina – registar nekretnina općine - postojanje većeg broja donesenih akata, pravilnika i odluka koji služe kao podloga/ dokaz o raspolaganju imovinom - obrazovani i kvalificirani zaposlenici | - manjak vlastitih sredstava za kapitalna ulaganja - mrtvi kapital – neiskorištenost imovine - rascjepkanost zemljišta i neriješeni imovinskopravni odnosi - neevidentirana imovina u poslovnim knjigama |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - provođenje strategije upravljanja imovinom - revalorizacija vrijednosti imovine - stvaranje dodatne vrijednosti po jedinici imovine - kontinuirana suradnja s katastrom i zemljišnom knjigom – praćenje i evidentiranje promjena na imovini - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa - integracija lokalne zajednice i pokretanje novih projekata | - neracionalno korištenje resursa - česte promjene zakona - neostvarena suradnja među ključnim dionicima, kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini |

# Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova odabira

Kako je definirano Provedbenim programom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2024.-2028. godine, krajnji cilj politike regionalnog razvoja je pridonijeti društveno-gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, poštujući načela održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će slabije razvijenim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i ostvarivanje vlastitih razvojnih potencijala. Kako bi se postigao navedeni cilj, Ministarstvo nastavlja s provedbom aktivnosti usmjerenih na usklađivanje i povezivanje lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s nacionalnim prioritetima i ciljevima kohezijske politike EU.

Ciljanim mjerama odgovorit će se na potrebu smanjivanja razlika u stupnju razvijenosti pojedinih regija. U svrhu razvoja potencijala hrvatskih regija i jačanja njihove konkurentnosti, podrška regionalnom razvoju usmjerena je na korištenje vlastitih resursa i komparativnih prednosti različitih dijelova Hrvatske.

Uređenjem ciljeva i načela politike regionalnoga razvoja, strateškog planiranja regionalnoga razvoja, uređenjem institucionalnog okvira i upravljanja politikom regionalnog razvoja na središnjoj razini, upravljanjem na razini statističke regije i usuglašavanjem prioriteta razvoja središnje i područne (regionalne) razine, ocjenjivanjem i razvrstavanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) prema stupnju razvijenosti, utvrđivanjem potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, poticanjem regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja te praćenjem provedbe politike regionalnoga razvoja oblikovat će se podrška regionalnom razvoju usmjerena prema potrebama i komparativnim prednostima specifičnih teritorija.

Prethodno navedene politike iz Provedbenog programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2024.-2028. godine, na odgovarajući način se primjenjuju i provode u Općini Mljet, a sve u svrhu učinkovitog i ravnomjernog upravljanja razvojem.

Ovaj Provedbeni program je dokument kojim se osigurava ostvarenje politika iz Provedbenog programa

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2024.-2028. godine, a sve u svrhu ispunjenja zadanih politika i ciljeva.

U ovom dijelu Provedbenog programa obrazlaže se odabir strateških ciljeva i odgovarajućih posebnih ciljeva iz hijerarhijski viših akata strateškog planiranja, nakon toga se definira terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata za provedbu ciljeva sa pripadajućim ključnim pokazateljima ishoda i rezultata s ciljnim vrijednostima za određenu godinu. Nadalje, prikazan je okvir za financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata te procjena fiskalnog učinka.

U ovom dijelu dokumenta navedeni su sažeto opisani prioriteti, odnosno intervencije koje će Općina Mljet provoditi tijekom mandatnog razdoblja. Prioriteti su u skladu s ciljevima iz hijerarhijski nadređenih akata te na odgovarajući način upućuju na utvrđene razvojne potrebe i glavne razvojne izazove u samoupravnom djelokrugu Općine Mljet.

Dugoročni ciljevi razvoja koji su preuzeti iz prethodno donesenih razvojnih dokumenata, sa pripadajućim prioritetnim područjima djelovanja, odnose se na sljedeće:

Tablica 2. Prikaz strateških ciljeva

CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Ovaj cilj usmjeren je na poticanje održivog gospodarskog rasta kroz strateški razvoj triju ključnih sektora: turizma, poljoprivrede i poduzetništva. Fokus je na unaprjeđenju turističke ponude, modernizaciji i diversifikaciji poljoprivredne proizvodnje te stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za rast malih i srednjih poduzeća. Kroz povezivanje lokalnih resursa, inovacija i ljudskog potencijala, cilj je osigurati nova radna mjesta, povećati konkurentnost i poboljšati kvalitetu života u zajednici. Razvoj turizma usmjeren je na valorizaciju prirodnih ljepota, kulturne baštine i lokalne ponude, s ciljem produljenja turističke sezone, povećanja prihoda i stvaranja novih radnih mjesta. U području poljoprivrede naglasak je na modernizaciji proizvodnje, poticanju ekološke i održive poljoprivrede te povezivanju lokalnih proizvođača s tržištem i turističkim sektorom. Razvoj poduzetništva, posebice malog i srednjeg, podrazumijeva jačanje poduzetničke infrastrukture, poticanje inovacija, digitalizacije i osiguranje podrške za samozapošljavanje i start-up projekte. Integrirani pristup ovim sektorima doprinosi diversifikaciji lokalne ekonomije, povećanju konkurentnosti i stvaranju uvjeta za dugoročni gospodarski rast i poboljšanje kvalitete života stanovništva.

Prioritet 1.1. Poticanje razvoja održivog i inovativnog turizma temeljenog na posebnostima otoka Mljeta Ovaj prioritet usmjeren je na razvoj turizma koji čuva prirodne resurse, kulturnu baštinu i lokalni identitet Općine Mljet, uz istovremeno poticanje inovativnih pristupa koji povećavaju kvalitetu i konkurentnost turističke ponude. Cilj je smanjiti sezonalnost, disperzirati turizam izvan glavnih turističkih središta te jačati lokalne zajednice kroz odgovorni turizam. Na realizaciju ovog prioriteta utjecat će dinamika revitalizacije i obnove spomenika kulture te izgradnja kapitalnih infrastrukturnih projekata. Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: - Razvoj održive turističke infrastrukture i sadržaja - Podrška projektima koji smanjuju utjecaj na okoliš i promiču zelene prakse (npr. energetska učinkovitost, mobilnost, gospodarenje otpadom). - Poticanje digitalne i zelene transformacije u turizmu - Primjena pametnih rješenja za upravljanje destinacijama i unapređenje korisničkog iskustva. - Razvoj inovativnih i tematskih turističkih proizvoda - Fokus na eko-turizam, kulturni, eno-gastro i aktivni turizam. - Jačanje kapaciteta lokalnih dionika - Edukacije, umrežavanje i podrška poduzetnicima i lokalnim inicijativama. - Produljenje turističke sezone i disperzija turizma - Poticanje turizma izvan glavne sezone i u manje razvijenim područjima. Pokazatelji učinka: - Broj obnovljenih i revitaliziranih spomenika kulture - Broj organiziranih turističkih manifestacija - Broj novo osmišljenih turističkih ponuda - Broj noćenja turista

Prioritet 1.2. Poticanje razvoja poljoprivrede s naglaskom na ekološku poljoprivredu Ovaj prioritet usmjeren je na jačanje održivog razvoja ruralnih područja kroz podršku poljoprivrednoj proizvodnji koja štiti okoliš, prirodne resurse i bioraznolikost. Fokus je na prijelazu s konvencionalne na ekološku poljoprivredu te unaprjeđenju postojeće ekološke proizvodnje. Na realizaciju ovog prioriteta utjecat će i dinamika realizacije kapitalnih projekata komunalne infrastrukture. Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: - Povećanje površina pod ekološkom proizvodnjom - Poticanje poljoprivrednika na konverziju gospodarstava u ekološki uzgoj. - Unaprjeđenje znanja i vještina - Edukacija i savjetovanje poljoprivrednika o metodama ekološke proizvodnje i tržišnim prilikama. - Podrška inovacijama i digitalizaciji - Promicanje tehnoloških rješenja koja podržavaju održivu poljoprivredu. - Razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnog tržišta - Poticanje lokalne prodaje i distribucije ekoloških proizvoda. - Povećanje konkurentnosti ekoloških proizvođača - Omogućavanje pristupa financiranju, poticajima i tržištima. Pokazatelji učinka: - Broj novozaposlenih u poljoprivrednom sektoru te šumarstvu - Broj provedenih edukacija za poljoprivrednike - Broj provedenih kapitalnih projekata s ciljem razvoja poljoprivrede - Broj dodijeljenih subvencija mladim poljoprivrednicima i poljoprivrednim gospodarstvima

Prioritet 1.3. Poticanje razvoja poduzetništva Cilj ovog prioriteta je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj i jačanje poduzetništva, posebno u malim i srednjim poduzećima (MSP), kroz potporu inovacijama, digitalizaciji, zapošljavanju i konkurentnosti. Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: - Poticanje osnivanja i rasta poduzeća - Financijske potpore, subvencije i povoljni kreditni alati za nove i postojeće poduzetnike. - Unaprjeđenje poslovne infrastrukture - Razvoj poduzetničkih inkubatora, poslovnih zona i inovacijskih centara. - Razvoj poduzetničkih vještina i znanja - Edukacije, mentorstvo i savjetodavne usluge za poduzetnike, s naglaskom na početnike i mlade. - Podrška digitalizaciji i zelenoj tranziciji poduzeća - Ulaganja u digitalne alate, zelene tehnologije i održive poslovne modele. - Jačanje ženskog, socijalnog i obiteljskog poduzetništva - Posebne mjere za osnaživanje ranjivih skupina u poduzetništvu. Pokazatelji učinka: - Povećan broj novoosnovanih poduzeća i samozaposlenih osoba. - Broj novih radnih mjesta - Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima - Broj projekata financiranih iz fondova EU

CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

Poboljšanje kvalitete života ulaganjem u komunalnu, prometnu i društvenu infrastrukturu predstavlja strateški cilj koji ima za svrhu stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv razvoj lokalnih zajednica, poticanje gospodarskih aktivnosti te jačanje socijalne kohezije. Kvalitetna infrastruktura temelj je funkcionalnog i ugodnog životnog okruženja, a njezino unapređenje izravno doprinosi svakodnevnoj dobrobiti građana. Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu – kao što su vodoopskrba, odvodnja, sustavi za upravljanje otpadom, energetska učinkovitost i javna rasvjeta – omogućuje se sigurniji, zdraviji i ekološki prihvatljiviji životni prostor. Modernizacija ovih sustava doprinosi očuvanju okoliša, racionalnijem korištenju prirodnih resursa te većoj otpornosti na klimatske promjene. Razvoj i unaprjeđenje prometne infrastrukture, uključujući cestovnu i biciklističku mrežu, javni prijevoz, parkirališta i pješačke zone, povećava povezanost unutar zajednica, smanjuje prometne gužve i negativne utjecaje na okoliš, te potiče korištenje održivih oblika mobilnosti. Time se povećava dostupnost javnih i komercijalnih sadržaja, što posebno doprinosi inkluzivnosti i mobilnosti ranjivih skupina. Ulaganje u društvenu infrastrukturu – poput obrazovnih, kulturnih, sportskih i zdravstvenih objekata, dječjih vrtića, domova za starije i drugih javnih sadržaja – ključno je za jačanje društvene povezanosti, poticanje obrazovanja i aktivnog života, te pružanje podrške svim skupinama stanovništva. Takva infrastruktura omogućuje razvoj lokalne zajednice kao otvorenog, pravednog i solidarnog društva. Ukupno gledano, ovaj cilj nastoji stvoriti kvalitetnije, funkcionalnije i privlačnije životno okruženje, povećati zadovoljstvo građana, potaknuti doseljavanje i zadržavanje stanovništva te osigurati dugoročnu održivost zajednice u ekonomskom, socijalnom i okolišnom smislu.

Prioritet 2.1. Unapređenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture Ovaj prioritet obuhvaća razvoj i modernizaciju sektora društvenih djelatnosti kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, kultura, sport i civilno društvo, uz osiguravanje adekvatne infrastrukture i usluga za sve društvene skupine. Cilj je povećati kvalitetu života stanovništva kroz dostupne, kvalitetne i učinkovite javne usluge, s posebnim naglaskom na ranjive skupine (djeca, mladi, starije osobe, osobe s invaliditetom, socijalno ugroženi i dr.). Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: - Izgradnja, obnova i opremanje objekata predškolskog i školskog obrazovanja - Jačanje kapaciteta i usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi - Razvoj kulturnih i sportskih sadržaja te prostora za rekreaciju - Poticanje rada organizacija civilnog društva i volonterstva Pokazatelji učinka: - Broj izgrađenih objekata za školsko i predškolsko obrazovanje - Broj izgrađenih sportsko-rekreacijskih objekata - Broj izgrađenih objekata zdravstvene i socijalne skrbi - Broj izgrađenih i rekonstruiranih objekata društvene namjene

Prioritet 2.2. Unapređenje komunalne infrastrukture Poboljšanje kvaliteta života građana kroz modernizaciju, proširenje i održavanje osnovne komunalne infrastrukture, uključujući vodovod, kanalizaciju, javnu rasvjetu, prometnice, zbrinjavanje otpada i druge javne usluge. Unapređenje komunalne infrastrukture podrazumijeva ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih sistema sa ciljem osiguranja efikasnog, sigurnog i održivog funkcioniranja komunalnih usluga. Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: - Rekonstrukciju i proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže; - Modernizaciju sistema javne rasvjete sa fokusom na energetsku efikasnost (npr. LED rasvjeta); - Održavanje i sanaciju lokalnih puteva i javnih površina; - Uvođenje suvremenih sistema za upravljanje otpadom (sakupljanje, reciklaža, odlaganje); - Implementaciju "pametnih" tehnologija u komunalne sustave (npr. daljinsko očitavanje potrošnje). Razlozi prioriteta: - Poboljšanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta za stanovništvo; - Povećanje sigurnosti i kvaliteta javnih prostora; - Smanjenje gubitaka i operativnih troškova kroz modernizaciju sistema; - Bolja dostupnost i pouzdanost komunalnih usluga; - Smanjenje ekološkog otiska; - Veće zadovoljstvo građana i atraktivnija lokalna zajednica za investicije; - Povećana energetska efikasnost i uštede u proračunu. Pokazatelji učinka: - Broj kilometara izgrađenog sustava vodoopskrbe - Broj kilometara izgrađenog sustava javne odvodnje - Broj kućanstava priključenih na sustav vodoopskrbe - Broj izgrađenih kilometara nerazvrstanih cesta

Prioritet 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova Ovaj prioritet usmjeren je na jačanje socijalne kohezije, smanjenje društvenih nejednakosti i osiguranje jednakih mogućnosti za sve građane. Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: - Poticanje aktivnog sudjelovanja svih društvenih skupina, osobito ranjivih (npr. osobe s invaliditetom, starije osobe, manjine, nezaposleni). - Razvoj i provedba socijalnih programa koji promiču integraciju i ravnopravnost. - Jačanje svijesti o društvenoj odgovornosti među građanima, institucijama i poslovnom sektoru. - Podrška civilnom društvu i volonterstvu kao mehanizmima socijalne solidarnosti. Cilj je stvoriti uključivo društvo u kojem svaki pojedinac ima priliku sudjelovati u društvenom, kulturnom i ekonomskom životu. Pokazatelji učinka: - Broj zaposlenih osoba s invaliditetom - Broj zaposlenih starijih osoba - Broj edukacija za djelatnike Općine - Broj održanih radionica i seminara

CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA

Unaprjeđenje zaštite okoliša jedan je od ključnih razvojnih ciljeva koji ima za cilj očuvanje prirodnih resursa, smanjenje onečišćenja, prilagodbu klimatskim promjenama te uspostavu održivog odnosa između ljudskih aktivnosti i okoliša. Ovaj cilj obuhvaća širok spektar mjera usmjerenih na očuvanje biološke raznolikosti, održivo gospodarenje otpadom, poboljšanje kvalitete zraka, vode i tla, te promicanje ekološke svijesti u zajednici. Zaštita okoliša nije samo ekološko, već i ekonomsko i društveno pitanje jer zdravi ekosustavi predstavljaju osnovu za kvalitetu života, javno zdravlje, sigurnost hrane i stabilan gospodarski razvoj. U tom kontekstu, unaprjeđenje zaštite okoliša podrazumijeva integrirani pristup koji povezuje zakonodavne, infrastrukturne, obrazovne i tehničke mjere. Kroz modernizaciju sustava gospodarenja otpadom, poticanje recikliranja, kompostiranja i kružnog gospodarstva smanjuje se pritisak na prirodne resurse i sprječava degradacija okoliša. Ulaganja u sustave za pročišćavanje otpadnih voda, sanaciju odlagališta i zaštitu vodnih tijela doprinose očuvanju kvalitete vode i zdravlju stanovništva. Poboljšanje kvalitete zraka i smanjenje emisija stakleničkih plinova postiže se mjerama energetske učinkovitosti, razvojem obnovljivih izvora energije, unapređenjem javnog i ekološki prihvatljivog prijevoza, kao i smanjenjem industrijskih onečišćenja. Istodobno, očuvanje prirodnih i zaštićenih područja, obnova degradiranih ekosustava i održivo upravljanje šumama i poljoprivrednim zemljištem doprinose zaštiti biološke raznolikosti i otpornosti na klimatske promjene. Edukacija i osvještavanje građana, osobito djece i mladih, o važnosti zaštite okoliša igra ključnu ulogu u dugoročnom razvoju ekološki odgovornog društva. Uključivanje lokalne zajednice, civilnog sektora i gospodarstva u procese donošenja odluka i provedbe ekoloških mjera osigurava održivost i prihvaćenost promjena. Konačno, cilj unaprjeđenja zaštite okoliša usmjeren je na postizanje ravnoteže između ekonomskog razvoja i očuvanja prirodnih vrijednosti, stvaranje zdravijeg i sigurnijeg okoliša za sadašnje i buduće generacije te jačanje otpornosti zajednica na sve izraženije klimatske i okolišne izazove.

Prioritet 3.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša Ovaj prioritet usmjeren je na postizanje održivog razvoja kroz racionalno korištenje energetskih resursa, smanjenje emisija stakleničkih plinova te očuvanje prirodnih ekosustava. Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: - Unapređenje energetske učinkovitosti u svim sektorima – industriji, zgradarstvu, prometu i javnoj upravi – kroz modernizaciju infrastrukture, primjenu energetski učinkovitih tehnologija i promicanje štednje energije. - Povećanje udjela obnovljivih izvora energije (OIE) u ukupnoj potrošnji - Poticanje inovacija i ulaganja u zelene tehnologije te razvoj energetski održivih rješenja kroz javne politike, poticaje i partnerstva javnog i privatnog sektora. - Zaštita okoliša kroz smanjenje onečišćenja zraka, tla i voda, bolju gospodarenje otpadom, očuvanje bioraznolikosti te prilagodbu klimatskim promjenama. - Edukacija i osvješćivanje javnosti o važnosti održive energije i okoliša, s ciljem poticanja promjena u ponašanju i većeg uključivanja zajednice. Pokazatelji učinka: - Broj saniranih divljih odlagališta otpada u Općini Mljet - Broj održanih edukacija o OIE i zaštiti okoliša u Općini Mljet - Broj izgrađenih objekata za održivo gospodarenje otpadom u Općini Mljet - Broj energetski učinkovitih građevina

Prioritet 3.2. Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na pandemije i katastrofe Prioriteti ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na pandemije i katastrofe. Potrebno je utjecati na sljedeće aspekte: - Obuka i edukacija Kontinuirana edukacija i vježbe za djelatnike civilne zaštite, zdravstvene radnike i volontere. Podizanje svijesti javnosti o pravilnom postupanju u kriznim situacijama. Razvoj specijaliziranih programa za upravljanje pandemijama i prirodnim katastrofama. - Prevencija i otpornost zajednica Ulaganje u programe za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnoj razini. Podrška lokalnim inicijativama za povećanje spremnosti i otpornosti građana. Promicanje održivih i prilagođenih mjera za zaštitu ranjivih skupina. Pokazatelji učinka: - Broj izgrađenih vatrogasnih objekata - Broj obnovljenih protupožarnih puteva - Broj održanih edukacija - Broj donesenih planova za krizne situacije

# Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata

Općina Mljet u svom provedbenom programu pobliže razrađuje provedbu ciljeva sadržanih u hijerarhijski višim strateškim razvojnim aktima.

Ciljevi iz strateških razvojnih akata razrađuju se na mjere, pri čemu su precizirane točke ostvarenja, pokazatelji rezultata te vremenski raspored provedbe istih, uz odgovarajuću poveznicu s financijskim sredstvima osiguranim u proračunu ili drugim izvorima (su)financiranja određenih mjera.

Glavni elementi koje je potrebno detaljno razraditi unutar provedbenog programa su mjere. Tijekom izrade provedbenog programa mjere razrađene i usmjerene za ispunjavanje ciljeva razvojnih strategija i drugih važećih povezanih hijerarhijski viših akata strateškog planiranja.

Sve mjere razrađene u provedbenom programu povezane su sa provedbom ciljeva iz hijerarhijskih nadređenih akata strateškog planiranja.

Svaka mjera iz provedbenog programa dovedena je u vezu s jednim posebnim ciljem/prioritetom iz srednjoročnog akata strateškog planiranja. U skladu s navedenim, u nastavku su dani prijedlozi područja za definiranje mjera iz samoupravnog djelokruga Općine Mljet, u skladu s poslovima kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, s primjerima aktivnosti koje upravna tijela izvršavaju u okviru njihove provedbe kao i prijedlozi pokazatelja rezultata.

Tablica 3. Okvirni prijedlog mjera, aktivnosti i pokazatelja rezultata

| PRIJEDLOG PODRUČJA | Primjer nekih od aktivnosti koje upravna tijela JLP(R)S provode u svrhu ostvarenja mjera iz navedenog područja: | Prijedlog pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi |
| --- | --- | --- |
| 1. Uređenje naselja i stanovanje | - aktivnosti vezane za unapređenje stanovanja, - uređenje i opremanje s ciljem unapređivanja uvjeta za život u naseljima, - unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja, - učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLP(R)S, - unapređenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene, - poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl. | - ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLP(R)S - broj stanova u vlasništvu JLP(R)S u zakupu - broj novoizgrađenih stambenih jedinica - broj novoizgrađenih dječjih igrališta - broj stambenih objekata za koji je izrađen energetski certifikat - broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova |
| 2. Prostorno i urbanističko planiranje | - aktivnosti vezane za prostorno planiranje, - izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih za gradnju na području JLP(R)S, - unapređenje te održivo korištenje prostora, - uspostavljanje integriranog urbanističkog planiranja za učinkovito i održivo upravljanje gradskim prostorom i imovinom, - planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem i sl. | - broj izdanih lokacijskih dozvola - broj izdanih građevinskih dozvola - broj izdanih uporabnih dozvola - broj izdanih rješenja o izvedenom stanju - broj izdanih rješenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata - pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom |
| 3. Komunalno gospodarstvo | - aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, - razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava, - rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, - održavanje javnih površina, - čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene, - unapređenje energetske infrastrukture, - poboljšanje komunalne opremljenosti, - gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, - razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje, - unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu, - unapređenje vodnog gospodarstva, | - održavane javne površine u m2 - m2 novouređene javne infrastrukture - m2 adekvatno uređenih zelenih javnih površina - broj energetski obnovljenih objekata javne namjene - broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela - km novoizgrađene komunalne infrastrukture - km novoizgrađenog sustava navodnjavanja - udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom - broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži - broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu - broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu - broj novoizgrađenih grobnih mjesta |
| 4. Odgoj i obrazovanje | - aktivnosti vezane za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu, - redovna djelatnost osnovnih škola, - redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova, - unapređenje uvjeta za obrazovanje, - provedba cjeloživotnog obrazovanja, - modernizacija i unapređenje obrazovne infrastrukture, - dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje i sl. | - broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova; - broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova - broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova - udio objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja - opremanja u ukupnom broju osnovnih škola; - ukupan broj učenika, - broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz, - udio učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava, - ukupan broj razrednih odjeljenja, - broj stipendista - učenika; - broj stipendista - studenata; - broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja, - broj osoba koje su završile program prekvalifikacije - udio škola u kojima je osigurana mogućnost pružanja online nastave za sva razredna odjeljenja |
| 5. Briga o djeci | - redovna djelatnost vrtića, - provedba predškolskog odgoja, - unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje i sl. | - ukupan broj upisane djece - broj novoupisane djece - broj novosagrađenih objekata - broj rekonstruiranih objekata - broj djece obuhvaćene posebnim programima izobrazbe |
| 6. Socijalna skrb | - aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, - dodjela subvencija, pomoći i donacija, - osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, - pružanje socijalne zaštite i unapređenje kvalitete života građana, - poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, - pružanje skrbi nemoćnima, - skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, - unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite i sl. | - broj korisnika socijalnih usluga - broj korisnika socijalnog smještaja - broj korisnika besplatnog prijevoza - broj korisnika sredstava za ogrjev - broj korisnika pučke kuhinje - broj korisnika socijalnog dućana - broj kreveta u domovima za starije i nemoćne - broj zaposlenih osoba s invaliditetom |
| 7. Primarna zdravstvena zaštita | - aktivnosti vezane za zaštitu i unapređenje zdravlja građana, - poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, - unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, - poboljšanje opremljenosti i unapređivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, - unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl. | - broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života - broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova - broj objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost - broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite - stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti na području samoupravne jedinice - stopa smrtnosti od razni oblika raka na području samoupravne jedinice |
| 8. Kultura, tjelesna kultura i sport | - aktivnosti vezane za razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta, - unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, - promicanje kulture i kulturnih sadržaja, - poticanje razvoja sporta i rekreacije, - ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti i sl. | - broj obnovljenih objekata kulturne baštine - broj posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine - broj organiziranih kulturnih manifestacija - broj posjeta društveno-kulturnim manifestacijama - broj članova kulturno-umjetničkih udruga - broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja - broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad - broj novih javnih sportskih terena/ igrališta |
| 9. Zaštita potrošača | - redovan rad udruga za zaštitu potrošača, - pružanje potpore projektima u području zaštite potrošača, - sustavno promicanje zaštite potrošača na području samoupravne jedinice i sl. | - broj korisnika kojima je pružena zaštita - broj riješenih pritužbi oštećenih potrošača - broj potrošača kojima je dodijeljena odšteta |
| 10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | - aktivnosti vezane za zaštitu prirode, - očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, - izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, - uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom, - ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine, - korištenje obnovljivih izvora energije, - održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i šumskim prostorom, - poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima, - učinkovito gospodarenje energijom i sl. | - broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada - količina prikupljenog biorazgradivog otpada - količina prikupljenog recikliranog otpada - broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom - broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada - broj kućanstava koji koriste energiju iz obnovljivih izvora |
| 11. Protupožarna i civilna zaštita | - aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, - uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, - poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, - promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, - organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl. | - broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja - broj nabavljenih vatrogasnih vozila - broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatogasnih društava - broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava - ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLP(R)S - broj intervencija zaštite i spašavanja |
| 12. Promet i održavanje javnih prometnica | - aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa, - unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, - unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture, - razvoj lokalne prometne mreže, - razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, - poboljšanje održivosti sustava javnog prijevoza, - poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i putničkom prijevozu i sl. | - km novih biciklističkih staza - km novih javnih prometnica - km novih pješačkih staza - km moderniziranih željezničkih pruga - km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika - broj izgrađenih punionica za električna vozila - ukupan broj korisnika javnog prijevoza - broj putnika u riječnom prometu - broj putnika u morskom prometu - broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta - broj novoizgrađenih autobusnih stajališta |
| 13. Gospodarski razvoj | - aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, - poticanje održivog razvoja turizma, - poboljšanje gospodarske konkurentnosti, - jačanje malog i srednjeg poduzetništva, - korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja industrije, - unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, - razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje mjera potpora malim i srednjim poduzetnicima, - poticanje transfera znanja i tehnologija između znanstvenog i poslovnog sektora, - jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona, - poticanje kreativnih industrija, poticanje održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva, | - broj novozaposlenih u visokotehnološkim poduzećima - ukupan broj zaposlenih - ukupan broj nezaposlenih - ukupan prihod poduzetnika na području JLP(R)S - broj korisnika potpore za MSP - m2 površine poduzetničkih zona - ukupan broj poduzetnika - ukupan broj obrtnika - ukupan broj poljoprivrednika - ukupan prihod poduzetnika na području samoupravne jedinice - ukupan broj turističkih noćenja - broj korisnika coworking prostora - broj korisnika poslovnih inkubatora - broj patenata odobrenih na području JLP(R)S |
| 14. Lokalna uprava i administracija | - aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne samouprave, - pravno normativni poslovi, - materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije, - jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, - učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, - redovne i izvanredne aktivnosti gradskih vijeća, - priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova, | - broj izdanih rješenja - broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja - broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice - broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S - udio poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice u zakupu - broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima - broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova |
| 15. Demografija | - poticanje nataliteta, - poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom, - zaustavljanje iseljavanja mladih, - zaustavljanje iseljavanja radno sposobnog stanovništva, | - udio mladog stanovništva (0 - 14 godina) na području samoupravne jedinice - ukupan broj rođene djece - ukupan broj radno aktivnog stanovništva - neto stopa migracije stanovništva do 40 godina na području samoupravne jedinice - broj iseljenih osoba |

Izvor: Prilog 1. Predložak za provedbeni program JLS (Upute v 1.1)_MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Tekstualnom dijelu akta potrebno je priložiti popunjeni tablični prikaz - Prilog 1 Predložak za izradu provedbenog programa Općine Mljet koji sadrži:

Popis mjera i planiranih rokova provedbe

- naziv i svrha provedbe mjere

- podatak o planiranom roku provedbe pojedine mjere

- popis ključnih aktivnosti nužnih za provedbu pojedine mjere

- podatak o planiranom roku postignuća ključnih aktivnosti tijekom provedbe pojedine mjere

- podatak o upravnom tijelu JLP(R)S nadležnom za provedbu pojedine mjere

Pokazatelje rezultata

- naziv pokazatelja rezultata

- početna vrijednost pokazatelja rezultata

- ciljana vrijednost pokazatelja rezultata po godinama, za svaku godinu provedbe pojedine mjere

Poveznicu s proračunom

- procjena ukupnog troška provedbe mjere (u EUR)

- program u proračunu JLP(R)S (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedinog posebnog cilja

- aktivnost ili projekt u proračunu JLP(R)S (oznaka i naziv) – za troškove provedbe pojedine mjere, aktivnosti odnosno projekta

Druge relevantne podatke o mjeri

- oznaku vrste mjere (reformske, investicijske i ostale)

- oznake doprinosa mjera JLP(R)S ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima

- oznake poveznice s ciljem/podciljem održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG)

- oznaku doprinosa zajedničkim prioritetima Europske unije, odnosno doprinosa zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji

Na temelju definiranih ciljeva i prioriteta iz Plana razvoja Općine Mljet 2021.-2027., određene su razvojne mjere, izrađeni su projektni prijedlozi i aktivnosti, kao i potencijalni projekti. Oni predstavljaju daljnju razradu odabranih prioriteta te uključuju niz konkretnih i specifičnih aktivnosti i projekata čija provedba doprinosi ostvarivanju postavljenih ciljeva i prioriteta.

Svaki prioritet obuhvaća skup tematski povezanih ili međusobno nadopunjujućih mjera, koje su prikazane u donjim tablicama. Tablice pružaju jasne i mjerljive informacije o planiranom obuhvatu svake mjere, s naglaskom na praćenje uspješnosti putem pokazatelja rezultata, početnih i ciljanih vrijednosti, vremenskih rokova za provedbu, te okvirne vrijednosti investicije, uključujući poveznicu s općinskim proračunom, gdje je to primjenjivo. Većina mjera usklađena je s prioritetima i mjerama utvrđenima u Planu razvoja Općine Mljet 2021.-2027, koji ima funkciju strateškog dokumenta višeg reda. Dio mjera odnosi se i na aktivnosti ključne za nesmetano obavljanje redovnih funkcija jedinice lokalne samouprave.

U nastavku su mjere prikazane prema specifičnim ciljevima i prioritetima definiranima u Planu razvoja Općine Mljet 2021.-2027. Mjere koje se odnose na redovnu djelatnost također su uključene u aktivnosti unutar relevantnih mjera.

## Mjere za postizanje strateškog cilja 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

| STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 1.1. Poticanje razvoja održivog i inovativnog turizma temeljenog na posebnostima otoka Mljeta |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 1.1.1. Razvoj i promocija turističke ponude | Provedba aktivnosti Općine Mljet u suradnji s Turističkom zajednicom Mljet i ustanovom NP Mljet s ciljem optimizacije turističke ponude. |  |  | O | NE | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 140.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Poticanje održivog razvoja turizma |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2032 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A203201 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija u organizaciji Općine Mljet A203202 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija uz lokalne blagdane u organizaciji MO A203203 Sufinanciranje otočno kulturno društvenih manifestacija u organizaciji drugih organizatora A206101 Potpore i poticaji za razvoj turizma-Sufinanciranje aktivnosti TZ Mljet |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A203201 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija u organizaciji Općine Mljet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Broj organiziranih manifestacija | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| A203202 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija uz lokalne blagdane u organizaciji MO | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Broj organiziranih manifestacija |  |  |  |  |  |
| A203203 Sufinanciranje otočno kulturno društvenih manifestacija u organizaciji drugih organizatora | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Broj posjeta turista NP Mljet | 130.000 | 135.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| A206101 Potpore i poticaji za razvoj turizma-Sufinanciranje aktivnosti TZ Mljet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Broj noćenja u Općini Mljet na godišnjoj razini | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 |

| STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 1.1. Poticanje razvoja održivog i inovativnog turizma temeljenog na posebnostima otoka Mljeta |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 1.1.2. Očuvanje i obnova kulturne i prirodne baštine te arheoloških nalazišta | Mjera sufinanciranja rada kulturnih udruga i vjerskih zajednica doprinosi očuvanju kulturne, uključujući i sakralne baštine otoka. Općina sustavno podupire njihove aktivnosti koje, kroz različite programe, njeguju materijalnu i nematerijalnu baštinu. |  |  | I | DA | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 32.500 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti i sl. |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2031 Javne potrebe u kulturi |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A203101 Potpore udrugama u kulturi za redovne aktivnosti A203103 Tekuće donacije vjerskim zajednicama A203105 Potpore udrugama za zaštitu lokalnih tradicionalnih vrijednosti |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A203101 Potpore udrugama u kulturi za redovne aktivnosti | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Broj podržanih kulturnih udruga godišnje | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A203103 Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Broj vjerskih zajednica koje su primile donaciju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A203105 Potpore udrugama za zaštitu lokalnih tradicionalnih vrijednosti | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Broj održanih manifestacija/tradicionalnih događanja | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 |

| STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 1.1. Poticanje razvoja održivog i inovativnog turizma temeljenog na posebnostima otoka Mljeta |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 1.1.3. Razvoj turističke infrastrukture | Ova mjera doprinosi razvoju održivog i inovativnog turizma, kao i općem gospodarskom razvoju otoka Mljeta. Kroz nju se potiče unapređenje i diversifikacija turističke ponude. Mjera uključuje i planirani razvoj odgovarajuće turističke infrastrukture. |  |  | I | DA | DA |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 55.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Ulaganja u turističku infrastrukturu |  |  | Prosinac, 2029. |  |  |  |
| Izrada projektne dokumentacije |  |  | Prosinac, 2026. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2033 Javne potrebe u sportu, rekreaciji i slično |  |  |  |  |
|  |  | Program 2082 Izrada dokumenta za komunalno opremanje prostora |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A203305 Održavanje, uređivanje i označavanje otočnih planinarskih staza K208201 Izrada projekta uređenja dijela obale Prožurska Luka |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A203305 Održavanje, uređivanje i označavanje otočnih planinarskih staza | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ukupan broj kilometara planinarskih staza koje su uređene ili obnovljene | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Broj postavljenih novih ili obnovljenih signalizacijskih i informativnih oznaka (putokazi, table, markacije) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| K208201 Izrada projekta uređenja dijela obale Prožurska Luka | 20.000 | 30.000 | n/p | n/p | n/p | Postotak spremnosti projekta za realizaciju | 80 | 100 | n/p | n/p | n/p |

| STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 1.2. Poticanje razvoja poljoprivrede s naglaskom na ekološku poljoprivredu |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 1.2.1. Ulaganje u ekološki prihvatljivu poljoprivrednu proizvodnju | Općina će putem redovitih subvencija pružati potporu mladim poljoprivrednicima te ostalim fizičkim i pravnim osobama iz Registra poljoprivrednika, s ciljem poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, posebno one usmjerene na ekološki uzgoj. |  |  | I | DA | DA |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 15.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Poticanje održivog razvoja poljoprivrede |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A206201 Subvencija za proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A206201 Subvencija za proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Broj dodijeljenih subvencija | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 1.2. Poticanje razvoja poljoprivrede s naglaskom na ekološku poljoprivredu |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 1.2.2. Edukacija poljoprivrednih proizvođača | Općina potiče efikasnost razvoja poljoprivrede kroz suradnju a LAG 5 te omogućuje poljoprivrednicima, zadrugama i ostalim članovima Upisnika poljoprivrednika edukacije koje će pridonijeti većoj informiranosti. |  |  | O | DA | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 7.500 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Poticanje transfera znanja |  |  | Prosinac, 2029. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2020 Osnovne aktivnosti ureda načelnika |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A202003 Članarina-LAG 5 A202004 Članarina FLAG |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A202003 Članarina-LAG 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Broj održanih edukacija | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| A202004 Članarina FLAG | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |

| STRATEŠKI CILJ 1. JAČANJE GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 1.3. Poticanje razvoja poduzetništva |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 1.3.1. Unapređenje investicijskog okruženja i poduzetničke klime | Općina će, u okviru svojih redovnih aktivnosti usmjerenih na poticanje gospodarskog razvoja, i dalje aktivno podupirati lokalne poduzetnike kroz sustavno dodjeljivanje subvencija za projekte i inicijative od zajedničkog interesa. Osim financijske potpore, Općina će osiguravati sveobuhvatnu institucionalnu pomoć, uključujući izradu i pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije, prostorno-planskih podloga, te drugih stručnih i administrativnih usluga koje su ključne za uspješnu pripremu i realizaciju infrastrukturnih i razvojnih projekata. Cilj ovih mjera je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, poticanje investicija te unaprjeđenje konkurentnosti i održivosti lokalnog poduzetništva, što će u konačnici pridonijeti sveukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Općine. |  |  | I | NE | DA |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 521.500 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva |  |  |  |  |
|  |  | Program 2095 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz potpore izvršiteljima |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A206106 Potpore i poticaji za funkcioniranje otočne opskrbe gorivom-Usluge Mljet d.o.o. A206301 Ublažavanje posljedica elementarnih i drugih nepogoda A209501 Subvencija javnog otočnog prijevoza putnika |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A206106 Potpore i poticaji za funkcioniranje otočne opskrbe gorivom-Usluge Mljet d.o.o. | 125.000 | n/p | n/p | n/p | n/p | Broj ugovorenih potpora ili poticaja dodijeljenih za opskrbu gorivom | 1 | n/p | n/p | n/p | n/p |
| A206301 Ublažavanje posljedica elementarnih i drugih nepogoda | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Broj interventnih mjera provedenih u cilju ublažavanja posljedica nepogoda | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| A209501 Subvencija javnog otočnog prijevoza putnika | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Postotak povećanja dostupnosti javnog prijevoza | 40 % | 45 % | 55 % | 60 % | 60 % |

## Mjere za postizanje strateškog cilja 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.1. Unaprjeđenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.1.1. Poboljšanje uvjeta za izvođenje predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja | Svrha mjere je poboljšanje uvjeta za predškolsko obrazovanje kroz izgradnju vrtića u Babinom Polju. |  |  | I | NE | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 2.210.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Unapređenje infrastrukturnih uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje |  |  | Prosinac, 2027. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2104 Izgradnja dječjeg vrtića u Babinom Polju |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | K210403 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju K210404 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju K210405 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju K210409 Izgradnja dječjeg vrtića u Babinom Polju |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| K210403 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju | 10.000 | 3.000 | 0,00 | n/p | n/p | Broj izrađenih i odobrenih dokumentacija za javnu nabavu | 2 | 1 | n/p | n/p | n/p |
| K210404 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju | 30.000 | 0,00 | 0,00 | n/p | n/p | Broj scenarija i opcija razvoja obrađenih u studiji | 5 | n/p | n/p | n/p | n/p |
| K210405 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju | 5.000 | 15.000 | 12.000 | n/p | n/p | Postotak realiziranih aktivnosti u skladu s projektnim planom i rokovima | 30 % | 50 % | 20 % | n/p | n/p |
| K210409 Izgradnja dječjeg vrtića u Babinom Polju | 405.000 | 972.000 | 758.000 | n/p | n/p | Postotak završenih faza izgradnje u skladu s planiranim rokovima | 20 % | 50 % | 30 % | n/p | n/p |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.1. Unaprjeđenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.1.2. Izgradnja, obnova, uređenje i opremanje društvenih i vatrogasnih domova te drugih centara za okupljanje | Stvaranje i unapređenje prostora koji služe kao ključna mjesta okupljanja, djelovanja i pružanja usluga lokalnoj zajednici. Ova mjera ima za cilj osigurati funkcionalne, sigurne i modernizirane objekte koji će zadovoljiti potrebe različitih društvenih, kulturnih, humanitarnih i sigurnosnih aktivnosti. Kroz izgradnju, obnovu i opremanje domova i centara, želi se ojačati društveni život u zajednici, potaknuti volonterizam, poboljšati uvjete rada i djelovanja lokalnih udruga te osigurati prostor za organizaciju događanja i pružanje podrške građanima. Time se doprinosi jačanju socijalne kohezije, povećanju sigurnosti i kvaliteti života na lokalnoj razini. |  |  | I | DA | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2027. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 365.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Uređenje i opremanje s ciljem unapređivanja uvjeta za život u naseljima |  |  | Prosinac, 2027. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -Kultura(domovi kulture i sl.) |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | K210207 Nadogradnja doma Zadublje u Babinom Polju K210211 Izrada glavno-izvedbenog projekta Doma Zadublje u Babinom Polju |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| K210207 Nadogradnja doma Zadublje u Babinom Polju | 0,00 | 250.000 | 100.000 | n/p | n/p | Broj novih ili obnovljenih prostorija uspostavljenih nadogradnjom | n/p | 1 | 1 | n/p | n/p |
| K210211 Izrada glavno-izvedbenog projekta Doma Zadublje u Babinom Polju | 15.000 | 0,00 | 0,00 | n/p | n/p | Broj elaborata i tehničke dokumentacije izrađene unutar projekta | 3 | n/p | n/p | n/p | n/p |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.1. Unaprjeđenje društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.1.3. Izrada različitih podloga za prostorno plansku dokumentaciju | Ima za cilj prikupljanje, obradu i pripremu svih potrebnih podloga i podataka koji služe kao temelj za izradu kvalitetne i usklađene prostorno planske dokumentacije. To uključuje geodetske snimke, karte, analize postojećeg stanja prostora, tehničke i stručne elaboracije te druge relevantne materijale koji omogućuju precizno planiranje i donošenje odluka o budućem razvoju prostora. Ova mjera je ključna za osiguravanje transparentnog, učinkovito organiziranog i održivog prostornog razvoja, pri čemu se poštuju zakonski propisi, zaštita okoliša i interesi lokalne zajednice. Time se omogućuje pravovremena i kvalitetna priprema planova koji će doprinijeti boljoj uređenosti, funkcionalnosti i razvoju područja. |  |  | I | DA | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 155.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Uspostavljanje integriranog urbanističkog planiranja za učinkovito i održivo upravljanje gradskim prostorom i imovinom |  |  | Prosinac, 2027. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2081 Izrada dokumenta prostornog uređenja |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | K208101 Izrada različitih podloga za prostorno plansku dokumentaciju (pretežito katastarsko-geodetskih) K208111 Izrada ID PPUO Mljet K208116 Priprema za prostorno plansku dokumentaciju ID PPUO Mljet K208203 Izrada različitih podloga za dokumente komunalnog opremanja prostora (pretežito katastarsko geodetske) K208204 Izrada elaborata otočnog prometnog rješenja (promet u mirovanju) K208205 Postupci utvrđivanja granice javnog pomorskog dobra (pretežito katastarsko-geodetskih) K208207 Izrada podloga za proširenje groblja Mirogoj u Babinom Polju (pretežito katastarsko-geodetskih) K208224 Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišniku K208225 Izrada geodetskih elaborata utvrđivanja i evidentiranja granica pom. dobra u katastru i zemljišniku K208238 Izrada idejnih rješenja s troškovnicima za kapitalno uređenje i opremanje ner. cesta |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| K208101 Izrada različitih podloga za prostorno plansku dokumentaciju (pretežito katastarsko-geodetskih) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | n/p | n/p | Broj izrađenih podloga | 2 | 1 | 1 | n/p | n/p |
| K208111 Izrada ID PPUO Mljet | 20.000 | 12.000 | 0,00 | n/p | n/p | Postotak faze izrade dokumenta | 80 % | 20 % | n/p | n/p | n/p |
| K208116 Priprema za prostorno plansku dokumentaciju ID PPUO Mljet | 5.000 | 0,00 | 0,00 | n/p | n/p | Broj aktivnosti pripreme | 5 | n/p | n/p | n/p | n/p |
| K208203 Izrada različitih podloga za dokumente komunalnog opremanja prostora (pretežito katastarsko geodetske) | 5.000 | 6.000 | 6.000 | n/p | n/p | Broj izrađenih podloga | 2 | 2 | 2 | n/p | n/p |
| K208204 Izrada elaborata otočnog prometnog rješenja (promet u mirovanju) | 10.000 | 0,00 | 0,00 | n/p | n/p | Broj analiziranih prometnih dionica i čvorišta na otoku uključenih u elaborat | 20 | n/p | n/p | n/p | n/p |
| K208205 Postupci utvrđivanja granice javnog pomorskog dobra (pretežito katastarsko-geodetskih) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | n/p | n/p | Ukupan broj katastarskih čestica obuhvaćenih postupkom | 30 | 30 | 30 | n/p | n/p |
| K208207 Izrada podloga za proširenje groblja Mirogoj u Babinom Polju (pretežito katastarsko-geodetskih) | 4.000 | 0,00 | 0,00 | n/p | n/p | Površina (u m²) obuhvaćena podlogom za proširenje |  | n/p | n/p | n/p | n/p |
| K208224 Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišniku | 10.000 | 10.000 | 10.000 | n/p | n/p | Broj izrađenih elaborata | 3 | 3 | 3 | n/p | n/p |
| K208225 Izrada geodetskih elaborata utvrđivanja i evidentiranja granica pom. dobra u katastru i zemljišniku | 6.000 | 6.000 | 6.000 | n/p | n/p | Broj izrađenih elaborata | 2 | 3 | 3 | n/p | n/p |
| K208238 Izrada idejnih rješenja s troškovnicima za kapitalno uređenje i opremanje ner.cesta | 3.000 | 3.000 | 3.000 | n/p | n/p | Broj izrađenih id ejnih riješenja | 1 | 1 | 1 | n/p | n/p |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.2. Unapređenje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.2.1. Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja vodoopskrbnog sustava | Provedbom mjere želi se osigurati stabilna, kvalitetna i sigurna opskrba vodom za stanovništvo, gospodarstvo i javne institucije, uz istovremeno smanjenje gubitaka vode u sustavu, povećanje energetske učinkovitosti i očuvanje okoliša. Ova mjera obuhvaća ulaganja u proširenje i izgradnju sustava javne vodoopskrbe na području Općine Mljet, s ciljem osiguravanja dostupnosti zdravstveno ispravne vode za piće za sve korisnike. Investicijama se nastoji proširiti pokrivenost mreže, povećati sigurnost opskrbe, smanjiti gubitke vode te unaprijediti ukupnu kvalitetu i učinkovitost usluge. |  |  | I | NE | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2027. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 70.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje |  |  | Prosinac, 2027. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | K209401 Izgradnja sustava javne vodoopskrbe kroz investiranje NPKLM Vodovod d.o.o. |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| K209401 Izgradnja sustava javne vodoopskrbe kroz investiranje NPKLM Vodovod d.o.o | 10.000 | 30.000 | 30.000 | n/p | n/p | Ukupan broj kilometara nove mreže izgrađene kao rezultat ulaganja | 30 | 31 | 32 | n/p | n/p |
|  |  |  |  |  |  | Broj kućanstava i/ili poslovnih subjekata koji su dobili pristup javnoj vodoopskrbi. | 110 | 130 | 160 | n/p | n/p |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.2. Unapređenje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.2.2. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda | Cilj ove mjere je osigurati učinkovito prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda kroz izgradnju nove kanalizacijske infrastrukture na području Općine Mljet koje do sada nije bilo priključeno na sustav javne odvodnje. Provedbom mjere doprinosi se zaštiti vodnih resursa, tla i okoliša, poboljšanju javnog zdravlja te usklađivanju sa standardima Europske unije u području gospodarenja otpadnim vodama. |  |  | I | DA | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2027. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 45.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme |  |  | Prosinac, 2027. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | K209402 Izgradnja sustava javne odvodnje kroz investiranje NPKLM Vodovod d.o.o. |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| K209402 Izgradnja sustava javne odvodnje kroz investiranje NPKLM Vodovod d.o.o. | 10.000 | 15.000 | 20.000 | n/p | n/p | Broj kućanstava i stanovnika priključenih na sustav odvodnje u Općini Mljet do 2027. godine | 60 | 100 | 130 | n/p | n/p |
|  |  |  |  |  |  | Broj kilometara izgrađenog sustava javne odvodnje na području općine Mljet | 28 | 29 | 30 | n/p | n/p |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.2. Unapređenje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.2.3. Izgradnja/modernizacija cestovne infrastrukture | Cilj ove mjere je unaprijediti cestovnu povezanost, sigurnost i protočnost prometa kroz izgradnju novih prometnica te modernizaciju i rekonstrukciju postojećih cestovnih dionica. Mjera se provodi radi osiguravanja boljih prometnih uvjeta za stanovništvo, gospodarstvo i javne usluge, s posebnim naglaskom na povećanje prometne sigurnosti, smanjenje vremena putovanja i poboljšanje pristupačnosti udaljenim ili slabije povezanim područjima. |  |  | I | NE | DA |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2027. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 1.800.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture |  |  | Prosinac, 2027. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2098 Izgradnja NC18 u Uvali Sutmiholjska (nova cesta) |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | K209801 Prijava projekta izgradnje NC18 po javnom natj. za proved. intervencije 73.13. Potpora-ruralna područja K209802 Izrada studije izvedivosti izgradnje NC18 sa svim sastavnicama K209803 Izrada dok. za javnu nabavu i provođenje javne nabave za izgradnju NC18 K209804 Upravljanje projektom ukupne izgradnje NC18 K209805 Izgradnja NC18 u Uvali Sutmiholjska (nova cesta) K209806 Stručni nadzor nad ukupnom izgradnjom NC18 K209123 Pojačano kapitalno uređenje nerazvrstanih cesta |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| K209801 Prijava projekta izgradnje NC18 po javnom natj. za proved. intervencije 73.13. Potpora-ruralna područja | 12.000 | 0,00 | 0,00 | n/p | n/p | Broj izrađenih i predanih projektnih prijava | 1 | n/p | n/p | n/p | n/p |
| K209802 Izrada studije izvedivosti izgradnje NC18 sa svim sastavnicama | 15.000 | 0,00 | 0,00 | n/p | n/p | Izrađena studija izvedivosti | 1 | n/p | n/p | n/p | n/p |
| K209803 Izrada dok. za javnu nabavu i provođenje javne nabave za izgradnju NC18 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | n/p | n/p | Broj objavljenih postupaka javne nabave | 2 | n/p | n/p | n/p | n/p |
| K209804 Upravljanje projektom ukupne izgradnje NC18 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | n/p | n/p | Broj održanih koordinacijskih sastanaka | 3 | 5 | 7 | n/p | n/p |
| K209805 Izgradnja NC18 u Uvali Sutmiholjska (nova cesta) | 166.000 | 850.000 | 525.000 | n/p | n/p | Ukupno metara novoizgrađene cestovne infrastrukture | 1.000 | 1.100 | 1.200 | n/p | n/p |
| K209806 Stručni nadzor nad ukupnom izgradnjom NC18 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | n/p | n/p | Broj izrađenih izvještaja o nadzoru | 2 | 3 | 4 | n/p | n/p |
| K209123 Pojačano kapitalno uređenje nerazvrstanih cesta | 50.000 | 50.000 | 60.000 | n/p | n/p | Broj metara uređenih cesta | 3.000 | 4.000 | 5.000 | n/p | n/p |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.3.1. Organizacija sportskih manifestacija i poticanje aktivnosti sportskih klubova | Cilj ove mjere je podržati razvoj i promociju sporta na lokalnoj razini kroz organizaciju sportskih manifestacija i poticanje aktivnosti sportskih klubova. Mjera doprinosi povećanju sportske aktivnosti građana, jačanju zajedništva, zdravijem načinu života te razvoju sportske infrastrukture i kapaciteta klubova. |  |  | O | NE | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 52.500 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Poticanje razvoja sporta i rekreacije |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2033 Javne potrebe u sportu, rekreaciji i slično |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A203301 Potpora otočnim udrugama u oblasti sporta i rekreacije za redovne aktivnosti A203302 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji Općine Mljet A203303 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji drugih organizatora A203304 Potpore Općinskom savezu udruga u sportu |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A203301 Potpora otočnim udrugama u oblasti sporta i rekreacije za redovne aktivnosti | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Broj dodijeljenih potpora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| A203302 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji Općine Mljet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Broj održanih sportskih manifestacija | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| A203303 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji drugih organizatora | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| A203304 Potpore Općinskom savezu udruga u sportu | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Broj dodijeljenih potpora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.3.2. Jačanje kapaciteta Općine Mljet za digitalno poslovanje te poticanje suradnje s javnim i privatnim sektorom | Cilj ove mjere je unaprijediti digitalne kapacitete Općine Mljet radi učinkovitijeg, transparentnijeg i bržeg pružanja javnih usluga, kao i potaknuti razvoj partnerstva s javnim i privatnim sektorom. Mjera doprinosi modernizaciji općinske uprave, olakšava komunikaciju s građanima i poduzetnicima te stvara preduvjete za digitalnu i gospodarsku transformaciju lokalne zajednice. |  |  | O | NE | DA |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 60.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave |  |  | Prosinac, 2029. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2010 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela |  |  |  |  |
|  |  | Program 2082 Izrada dokumenta za komunalno opremanje prostora |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A201002 Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe JUO K208209 Izrada različitih aplikacija, elaborata, vještačenja i procjena |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A201002 Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe JUO | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Broj nabavljene opreme | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| K208209 Izrada različitih aplikacija, elaborata, vještačenja i procjena | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Broj izrađenih aplikacija | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.3.3. Podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Cilj ove mjere je unaprijediti uvjete, dostupnost i kvalitetu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz ulaganja u infrastrukturu, kadrovske kapacitete i odgojno-obrazovne programe. Mjera doprinosi ravnomjernom razvoju djece od najranije dobi, poticanju socijalne uključenosti te usklađivanju obiteljskog i poslovnog života roditelja. |  |  | O | NE | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 282.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Provedba predškolskog odgoja, |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A205101 Sufinanciranje rada dječje igraonice u Babinom Polju aktivnošću organizatora A205102 Sufinanciranje rada predškole A205103 Nabava darova za djecu predškolskog uzrasta |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A205101 Sufinanciranje rada dječje igraonice u Babinom Polju aktivnošću organizatora | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | Broj polaznika igraonice | 500 | 550 | 600 | 700 | 1.000 |
| A205102 Sufinanciranje rada predškole | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | Broj upisane djece u predškolski odgoj | 90 | 110 | 130 | 150 | 200 |
| A205103 Nabava darova za djecu predškolskog uzrasta | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Broj nabavljenih darova | 90 | 110 | 130 | 150 | 200 |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.3.4. Podizanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja i povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju | Cilj ove mjere je unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskog obrazovanja te omogućiti svim učenicima i građanima jednak pristup obrazovanju i cjeloživotnom učenju, neovisno o njihovom socijalnom, geografskom ili ekonomskom položaju. Mjera doprinosi stvaranju modernog, uključivog i pravednog obrazovnog sustava koji potiče razvoj temeljnih i digitalnih vještina, inovativnih metoda poučavanja i kontinuirano učenje kroz sve životne faze. |  |  | O | NE | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 159.500 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Unapređenje uvjeta za obrazovanje |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2035 Javne potrebe u osnovnom školstvu |  |  |  |  |
|  |  | Program 2041 Socijalna pomoć |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A203501 Potpora za školske i izvan školske aktivnosti - OŠ Mljet A203502 Sufinanciranje privremenog i povremenog smještaja školskog osoblja A203503 Sufinanciranje nabavke školskog materijala A204104 Jednokratne potpore za školovanje učenika i studenata |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A203501 Potpora za školske i izvan školske aktivnosti - OŠ Mljet | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Broj dodijeljenih potpora za izvanškolske aktivnosti | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A203502 Sufinanciranje privremenog i povremenog smještaja školskog osoblja | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | Broj sufinanciranog osoblja | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| A203503 Sufinanciranje nabavke školskog materijala | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Broj nabavljenog materijala | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A204104 Jednokratne potpore za školovanje učenika i studenata | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Broj dodijeljenih potpora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.3.5. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga | Cilj ove mjere je osigurati ravnomjernu dostupnost, višu kvalitetu i veću učinkovitost zdravstvenih i socijalnih usluga za sve građane, s posebnim naglaskom na ranjive i teško dostupne skupine poput starijih osoba, osoba s invaliditetom, djece i stanovnika ruralnih područja. Mjera doprinosi jačanju lokalnog sustava skrbi i prevencije, smanjenju socijalnih nejednakosti te poboljšanju životnih uvjeta korisnika. |  |  | O | NE | DA |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 167.500 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Dodjela subvencija, pomoći i donacija |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2041 Socijalna pomoć |  |  |  |  |
|  |  | Program 2042 Zdravstvena zaštita |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A204101 Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za različite namjene i prigode A204102 Stalna mjesečna pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama, uključujući i umirovljenike A204103 Jednokratna potpora za novorođenu djecu A204106 Potpora Crvenom križu za obavljanje redovne djelatnosti A204107 Potpora neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost i udrugama umirovljenika Aktivnost A204201 Sufinanciranje rada turističke ambulante A204202 Sufinanciranje rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite A204204 Sufinanciranje privremenog i povremenog odnosno stalnog smještaja zdravstvenog osoblja A204205 Sufinanciranje aktivnosti u borbi protiv ovisnosti A204207 Sufinanciranje rada logopeda |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A204101 Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za različite namjene i prigode | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Broj dodijeljenih jednokratnih pomoći | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| A204102 Stalna mjesečna pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama, uključujući i umirovljenike | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Broj osoba koje primaju pomoć | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| A204103 Jednokratna potpora za novorođenu djecu | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Broj dodijeljenih potpora | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| A204106 Potpora Crvenom križu za obavljanje redovne djelatnosti | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Broj dodijeljenih potpora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A204107 Potpora neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost i udrugama umirovljenika | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Broj dodijeljenih potpora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aktivnost A204201 Sufinanciranje rada turističke ambulante | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| A204202 Sufinanciranje rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Broj korisnika primarne zdravstvene zaštite | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| A204204 Sufinanciranje privremenog i povremenog odnosno stalnog smještaja zdravstvenog osoblja | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Broj sufinanciranog osoblja | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| A204205 Sufinanciranje aktivnosti u borbi protiv ovisnosti | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Broj sufinanciranih aktivnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A204207 Sufinanciranje rada logopeda | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Broj sufinanciranih logopeda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| STRATEŠKI CILJ 2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ULAGANJEM U KOMUNALNU, PROMETNU I DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 2.3. Promicanje socijalne uključivosti i odgovornosti te unaprjeđenje učinkovitosti i jačanje kapaciteta javne samouprave i ustanova |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 2.3.6. Organizacija javnih, društvenih i kulturnih događanja i priredbi | Cilj ove mjere je unaprijediti kvalitetu života i društvenu koheziju kroz organizaciju različitih javnih, društvenih i kulturnih događanja koja promiču lokalnu tradiciju, kreativnost, zajedništvo i aktivno sudjelovanje građana. Mjera doprinosi razvoju kulturnog identiteta, poticanju međugeneracijske suradnje, povećanju turističke atraktivnosti te jačanju lokalne zajednice. |  |  | O | NE | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 110.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Promicanje javnih, društvenih i kulturnih sadržaja |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2020 Osnovne aktivnosti ureda načelnika |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | Aktivnost A202001 Program protokola, manifestacija, obilježavanje blagdana i Dana Općine Aktivnost A202006 Promidžba i ostale nespomenute usluge |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| Aktivnost A202001 Program protokola, manifestacija, obilježavanje blagdana i Dana Općine | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | Broj održanih manifestacija | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Aktivnost A202006 Promidžba i ostale nespomenute usluge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Broj promidžbenih usluga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Mjere za postizanje strateškog cilja 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA

| STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 3.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 3.1.1. Sanacija divljih odlagališta otpada i uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom | Mjera „Sanacija divljih odlagališta otpada i uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom“ usmjerena je na rješavanje problema ilegalnog odlaganja otpada i poboljšanje ukupnog sustava gospodarenja otpadom. Aktivnosti uključuju identifikaciju i uklanjanje divljih odlagališta, sanaciju onečišćenih lokacija te uspostavu infrastrukture i mehanizama za odvojeno prikupljanje, recikliranje i pravilno zbrinjavanje otpada. Mjera također obuhvaća edukaciju građana i jačanje institucionalnih kapaciteta za nadzor i prevenciju, čime se doprinosi očuvanju okoliša, smanjenju emisija štetnih tvari i povećanju resursne učinkovitosti. |  |  | O | DA | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 965.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2095 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz potpore izvršiteljima |  |  |  |  |
|  |  | Program 2096 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz uslugu povremenih izvršitelja |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A209502 Održivo gospodarenje otpadom na području Općine Mljet (nepokriveno naplatom usluge) K209503 Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom A209602 Obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina A209605 Zbrinjavanje povećanih količina naplavina s pomorskog dobra |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A209502 Održivo gospodarenje otpadom na području Općine Mljet (nepokriveno naplatom usluge) | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | Smanjenje količine otpada odloženog na odlagališta (tona/godina) | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| K209503 Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Broj nabavljenih spremnika/kanti za različite vrste otpada | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A209602 Obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Broj skupljenih i propisno zbrinutih životinjskih lešina godišnje | 30 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| A209605 Zbrinjavanje povećanih količina naplavina s pomorskog dobra | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Broj intervencija ili čišćenja na godišnjoj razini | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |

| STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 3.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 3.1.2. Primjena OIE i mjera energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru | Mjera je usmjerena na povećanje energetske neovisnosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz širu primjenu obnovljivih izvora energije (OIE) te provođenje mjera energetske učinkovitosti u objektima javnog i privatnog sektora. Provedbom mjere postiže se smanjenje potrošnje energije, troškova poslovanja i negativnog utjecaja na okoliš, uz istovremeno poticanje lokalne energetske tranzicije i gospodarskog razvoja. |  |  | I | DA | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2027. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 60.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Unapređenje energetske infrastrukture |  |  | Prosinac, 2027. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2093 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet po ZKD -u |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | K209304 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| K209304 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta | 20.000 | 20.000 | 20.000 | n/p | n/p | Broj postavljenih rasvjetnih tijela | 100 | 150 | 200 | n/p | n/p |

| STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 3.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštita okoliša |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 3.1.3. Redovno održavanje komunalne infrastrukture | Mjera „Redovno održavanje komunalne infrastrukture“ obuhvaća kontinuirano izvođenje aktivnosti kojima se osigurava funkcionalnost, sigurnost i očuvanost osnovne komunalne infrastrukture na području Općine. To uključuje održavanje javnih površina, cesta, nogostupa, javne rasvjete, odvodnje, groblja, zelene infrastrukture i druge imovine u nadležnosti Općine. Redovno održavanje sprječava degradaciju prostora, poboljšava kvalitetu života stanovnika te doprinosi sigurnosti prometa, očuvanju okoliša i estetskom izgledu naselja. |  |  | O | DA | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 1.416.300 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Razvoj i unapređenje različitih infrastrukturnih sustava |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Održavanje javnih površina, |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2091 Redovno i interventno održavanja komunalne infrastrukture po ZKD-u |  |  |  |  |
|  |  | Program 2092 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture izvan ZKD-a |  |  |  |  |
|  |  | Program 2096 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz uslugu povremenih izvršitelja |  |  |  |  |
|  |  | Program 2105 Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | Aktivnost A209102 Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet putem drugih izvršitelja Aktivnost A209104 Održavanje javnih parkirališta na području Općine Mljet Aktivnost A209105 Održavanje javnih površina na području Općine Mljet Aktivnost A209106 Održavanje građevina i uređaja javne namjene na području Općine Mljet Aktivnost A209107 Održavanje groblja na području Općine Mljet Aktivnost A209108 Održavanje javne rasvjete na području Općine Mljet Aktivnost A209122 Održavanje javnih zelenih površina Aktivnost A209200 Male komunalne akcije podizanja kvalitete života po naseljima u suradnji s MO Aktivnost A209201 Održavanje pomorskog dobra(obala, plaža i slično) Aktivnost A209203 Održavanje protupožarno, šumsko, poljskih puteva putem drugog izvršitelja Aktivnost A209601 Obvezna preventivna deratizacija i dezinfekcija Aktivnost A209604 Održavanje ostalih WC-a u javnoj funkciji Aktivnost A209606 Prigodno ukrašavanje naselja na području Općine Mljet Aktivnost A209607 Provođenje zakona o zaštiti prava životinja Aktivnost A210501 Tekuće i investicijsko održavanje nepobrojanih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Aktivnost A210502 Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u bivšem kampu Sikjerica Aktivnost A210503 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Općine u Babinom Polju Aktivnost A210504 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade putničkog terminala Zaglavac Aktivnost A210505 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Doma Zabrežje |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| Aktivnost A209102 Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet putem drugih izvršitelja | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Broj km održavanih cesta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Aktivnost A209104 Održavanje javnih parkirališta na području Općine Mljet | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Broj održavanih parkirališta | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aktivnost A209105 Održavanje javnih površina na području Općine Mljet | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Broj održavanih javnih površina | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Aktivnost A209106 Održavanje građevina i uređaja javne namjene na području Općine Mljet | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Broj održavanih građevina javne namjene | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aktivnost A209107 Održavanje groblja na području Općine Mljet | 4.500 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | Broj održavanih groblja | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Aktivnost A209108 Održavanje javne rasvjete na području Općine Mljet | 65.000 | 69.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | Broj održavanih tijela javne rasvjete | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| Aktivnost A209122 Održavanje javnih zelenih površina | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Broj održavanih zelenih površina | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Aktivnost A209200 Male komunalne akcije podizanja kvalitete života po naseljima u suradnji s MO | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | Broj održanih akcija | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aktivnost A209201 Održavanje pomorskog dobra (obala, plaža i slično) | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | Broj aktivnosti održavanja pomorskih dobara | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aktivnost A209203 Održavanje protupožarno, šumsko, poljskih puteva putem drugog izvršitelja | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Broj održavanih protupožarnih puteva | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aktivnost A209601 Obvezna preventivna deratizacija i dezinfekcija | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Broj provedenih deratizacija | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Aktivnost A209604 Održavanje ostalih WC-a u javnoj funkciji | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | Broj održavanih javnih WC-a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aktivnost A209606 Prigodno ukrašavanje naselja na području Općine Mljet | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Broj ukrašenih ulica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aktivnost A209607 Provođenje zakona o zaštiti prava životinja | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | Postotak provedenosti zakona o zaštiti prava životinja | 60 % | 70 % | 80% | 90% | 100 % |
| Aktivnost A210501 Tekuće i investicijsko održavanje nepobrojanih građevinskih objekata u vlasništvu Općine | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Broj održavanih građevinskih objekata | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aktivnost A210502 Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u bivšem kampu Sikjerica | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Broj održavanih zgrada u kampu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aktivnost A210503 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Općine u Babinom Polju | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Broj provedenih investicijskih zahvata na zgradi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aktivnost A210504 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade putničkog terminala Zaglavac | 13.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | Broj provedenih investicijskih zahvata na zgradi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aktivnost A210505 Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Doma Zabrežje | 12.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | Broj provedenih investicijskih zahvata na zgradi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 3.2. Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na pandemije i katastrofe |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 3.2.1. Uspostava i jačanje lokalnog djelovanja u civilnoj zaštiti za potrebe uspješnog odgovora na prirodne katastrofe i pandemije | Ova mjera usmjerena je na jačanje kapaciteta lokalnih jedinica civilne zaštite radi povećanja otpornosti zajednica na prirodne katastrofe i zdravstvene krize poput pandemija. Cilj je omogućiti brzu, učinkovitu i koordiniranu reakciju na krizne situacije na lokalnoj razini, gdje su posljedice često najizravnije. |  |  | O | NE | DA |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 2.113.002 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe |  |  |  |  |
|  |  | Program 2072 Aktivnosti u oblasti civilne zaštite i srodnim djelatnostima |  |  |  |  |
|  |  | Program 2073 Redovan rad vatrogasne zajednice općine Mljet |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | A207101 Redovna djelatnost vatrogastva-Minimalni financijski standard A207102 Redovna djelatnost vatrogastva-Iznad minimalnog financijskog standarda A207201 Financiranje funkcioniranja civilne zaštite na području Općine Mljet A207203 Financiranje redovnog rada Hrvatske gorske službe spašavanja K207201 Izrada akata, planova i programa civilne zaštite na području Općine Mljet A207301 Tekuće donacije vatrogasnoj zajednici općine Mljet (za DVD-ove) |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| A207101 Redovna djelatnost vatrogastva-Minimalni financijski standard | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Broj izlazaka na intervencije (požari, tehničke intervencije, nesreće) | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| A207102 Redovna djelatnost vatrogastva-Iznad minimalnog financijskog standarda | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | Broj preventivnih aktivnosti (inspekcije, edukacije građana) provedenih godišnje | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| A207201 Financiranje funkcioniranja civilne zaštite na području Općine Mljet | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | Broj izrađenih i ažuriranih planova civilne zaštite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A207203 Financiranje redovnog rada Hrvatske gorske službe spašavanja | 1.5000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Broj provedenih akcija spašavanja na području općine (planine, šume, nepristupačan teren) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| K207201 Izrada akata, planova i programa civilne zaštite na području Općine Mljet | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Broj izrađenih planova civilne zaštite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A207301 Tekuće donacije vatrogasnoj zajednici općine Mljet (za DVD-ove) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Broj dodijeljenih donacija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 3.2. Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na pandemije i katastrofe |  |  |  |  |  |  |
| Naziv mjere | Svrha mjere |  |  | Oznaka vrste mjere; reformske (R) investicijske (I) ostale (O) | Doprinos mjere zelenoj tranziciji | Doprinos mjere digitalnoj transformaciji |
| Mjera 3.2.2. Ulaganje u protupožarnu infrastrukturu | Mjera „Ulaganje u protupožarnu infrastrukturu“ usmjerena je na jačanje kapaciteta sustava zaštite od požara kroz modernizaciju, izgradnju i opremanje infrastrukture potrebne za učinkovito djelovanje vatrogasnih postrojbi. Cilj je povećati spremnost i operativnu učinkovitost vatrogasnih snaga, smanjiti rizik od širenja požara te osigurati brzu intervenciju u urbanim i ruralnim sredinama, osobito u područjima visoke požarne opasnosti. Ova mjera posebno je važna u kontekstu klimatskih promjena koje povećavaju učestalost i intenzitet šumskih požara te u područjima sa složenim geografskim i vremenskim uvjetima. |  |  | I | DA | NE |
| Planirani rok provedbe mjere |  |  |  |  | Prosinac, 2029. |  |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) |  |  |  |  | 2.275.000 |  |
| Popis ključnih aktivnosti za provedbu mjere |  |  | Rokovi |  |  |  |
| Stvaranje preduvjeta za izgradnju protupožarne infrastrukture |  |  | Prosinac, 2029. (godišnje) |  |  |  |
| Izgradnja vatrogasnog doma |  |  | Prosinac, 2026. |  |  |  |
| Izvor |  | Poveznica s programskom klasifikacijom (oznaka i naziv) |  |  |  |  |
| Proračunski program |  | Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a |  |  |  |  |
|  |  | Program 2107 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac |  |  |  |  |
| Izvor financiranja |  | K209403 Izgradnja protupožarno, šumsko, poljskih puteva po redu prioriteta K210702 Izrada projektno-tehničke dokumentacije vatrogasnog doma Žukovac sa svim sastavnicama K210704 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac K210706 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju vatrogasnog doma Žukovac K210707 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac K210708 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac |  |  |  |  |

| Aktivnost | Procjena troška provedbe aktivnosti (u EUR) |  |  |  |  | POKAZATELJI REZULTATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proračun 2025. (EUR) | Projekcija proračuna (2026.) (EUR) | Projekcija proračuna (2027.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Okvirna projekcija proračuna (2028.) (EUR) | Naziv pokazatelja rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljna vrijednost (2026.) | Ciljna vrijednost (2027.) | Ciljna vrijednost (2028.) | Ciljna vrijednost (2029.) |
| K209403 Izgradnja protupožarno, šumsko, poljskih puteva po redu prioriteta | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Broj izgrađenih puteva | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| K210702 Izrada projektno-tehničke dokumentacije vatrogasnog doma Žukovac sa svim sastavnicama | 52.000 | 0,00 | 0,00 | n/p | n/p | Broj izrađene projektno-tehničke dokumentacije | 3 | n/p | n/p | n/p | n/p |
| K210704 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac | 831.500 | 962.000 | 0,00 | n/p | n/p | Postotak izgrađenosti | 90 % | 100 % | n/p | n/p | n/p |
| K210706 Konzultantske usluge za javnu nabavu za izgradnju vatrogasnog doma Žukovac | 9.000 | 3.000 | 0,00 | n/p | n/p | Broj konzultantskih usluga | 3 | 2 | n/p | n/p | n/p |
| K210707 Studija izvedivosti izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac | 12.500 | 0,00 | 0,00 | n/p | n/p | Postotak izrađenosti studije | 100 % | n/p | n/p | n/p | n/p |
| K210708 Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja vatrogasnog doma Žukovac | 15.000 | 15.000 | 0,00 | n/p | n/p | Broj aktivnosti u izgradnji vatrogasnog doma | 15 | 15 | n/p | n/p | n/p |

## Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata

Tijekom izrade provedbenog programa vodilo se računa o razlici između mjera i aktivnosti. U tom smislu, osobito pripaziti da se mjera ne razradi na preniskoj razini, odnosno na razini aktivnosti.

Aktivnosti i zadatci koji se planiraju u okviru provedbe mjere, ne analiziraju se detaljno u provedbenom programu već u godišnjem planu rada. Za svaku mjeru u provedbenom programu definirane su ključne točke ostvarenja odnosno aktivnosti za provedbu i pokazatelji rezultata.

Pokazatelj rezultata je kvalitativni ili kvantitativni podatak kojim se mjeri provedba mjere (npr. broj korisnika određenih usluga, broj opremljenih objekata itd.). Za svaku mjeru potrebno je definiran je najmanje jedan pokazatelj rezultata (preporučuje se od 1 do 3), te najmanje jedna ključnu aktivnost ostvarenja (preporučuje se od 2 do 5, ovisno o kompleksnosti i trajanju provedbe). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.

Za svaku mjeru i ključne aktivnosti ostvarenja definirani su rokovi provedbe i financijska sredstva potrebna za provedbu. Svaka razrađena mjera povezana je sa odgovarajućom proračunskom aktivnosti i/ili projektom/programom u proračunu (primjenjujući pravila povezivanja provedbenog programa i financijskog plana (proračuna).

## Financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata

Provedbeni program je izrađen na način koji omogućuje jasnu poveznicu trenutne ostvarenosti mjera sa namjenski iskorištenim proračunskim sredstvima.

Svaka mjera u provedbenom programu je povezana sa aktivnošću u proračunu.

U okviru poglavlja 4.1., 4.2. i 4.3. ujedno je prikazan i indikativni financijski plan potreban za provedbu strateških ciljeva i projekata, a detaljno se razrađuje u Prilogu 1 ovom Provedbenom programu.

# Okvir za praćenje provedbe

Praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je dio procesa strateškog planiranja.

Praćenje provedbe akata strateškog planiranja je proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja.

Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na nacionalnoj razini i razini lokalne i područne (regionalne) samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja.

Praćenje i izvještavanje temelji se na načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem iz Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17; 151/22).

Sukladno Zakonu koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave te regionalni i lokalni koordinatori odgovorni su za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja te su dužni prikupljati i unositi pokazatelje o provedbi akata strateškog planiranja u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (u daljnjem tekstu: Informacijski sustav).

Informacijski sustav je informacijsko-komunikacijska platforma koja sadržava javni popis akata strateškog planiranja te se koristi za prikupljanje, analizu i pohranu podataka i pokazatelja za izradu, praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja i razvojnih projekata koji su u pripremi.

Informacijski sustav omogućuje standardizirano i sustavno pripremanje izvješća o provedbi akata strateškog planiranja.

Koordinacijsko tijelo izdaje upute za korištenje Informacijskog sustava te organizira i provodi obrazovno-informativne aktivnosti u svezi s njegovim korištenjem i primjenom.

Praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja od značaja za Općinu sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o strateškom planiranju.

Praćenje provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja.

Izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini Općine te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja.

Ciljevi praćenja i izvješćivanja su sljedeći:

- sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja,

- učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja,

- pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i mjera,

- utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akata strateškog planiranja,

- povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvješćivanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Koordinator za strateško planiranje definirao je relevantne, mjerljive, jasne pokazatelje praćenja i vrednovanja provedbe Provedbenog programa (ostvarivanje mjera i projekata, sposobnost nositelja da upravlja projektom i dr.), isti služe kao temelj za ocjenu provedbe u određenom trenutku odnosno usporedbu ciljnih i ostvarenih pokazatelja uspješnosti (pokazatelji rezultata i ishoda).

Minimalno jednom godišnje se provodi godišnja ocjena napretka u provedbi Provedbenog programa, koja se treba izraditi prije utvrđivanja financijskih planova odnosno proračuna za iduću godinu.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa JLP(R)S podnosi se do 31. siječnja tekuće godine (za prethodnu godinu).

Za uspješnu provedbu Provedbenog programa treba razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. prethodno je imenovan Koordinator za strateško planiranje te su definirane aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Provedbenog programa odnosno određeno je polugodišnje i godišnje izvještavanje o napretku provedbe koje će se putem standardiziranog obrasca, danog u prilogu ovog dokumenta, putem kojeg Koordinator može izvještavati načelnika o provedenoj analizi napretka ostvarenja predviđenih mjera, aktivnosti i ciljnih vrijednosti. Isti obrazac može poslužiti i kao stvaranje podatkovne podloge za izvještavanje regionalnog koordinatora.

U Prilogu 3 prikazan je interni obrazac putem kojeg se može vršiti analiza napretka provedbe ovog dokumenta.

# Prilog 1 Tablični prikaz provedbenog programa Općine Mljet

# Prilog 2 Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora

# Prilog 3  Izvještajni obrazac za praćenje provedbe

| Izvještajni obrazac za praćenje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Datum ocjenjivanja: |  |  |  |  |  |  |
| Mjera | Odgovorna osoba za realizaciju | Pokazatelj rezultata | Planirana financijska sredstva |  |  | Iskorištena financijska sredstva |  |  | Ciljana vrijednost 202x. god | Evaluacija provedbe (Ostvarena vrijednost) |  | Predviđena mjera se odvija po planu DA/NE |
|  |  |  | Proračunska sredstva | Sredstva državnog proračuna | Sredstva EU | Proračunska sredstva | Sredstva državnog proračuna | Sredstava EU |  | Polugodišnja | Godišnja |  |
| CILJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |