KLASA:	402-06/26-01/01

URBROJ:	2117-03-26-1

Babino Polje, 	16.03.2026.

Na temelju članka 53. stavak 1. točka 1. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 2/21 i 5/21-ispr.), Općinski načelnik Općine Mljet dana 16. ožujka 2026. godine donosi slijedeći

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2025. godinu

(75/2026-PAO)

I.

Utvrđuje se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2025. godinu, i to:

„Na temelju članka 37. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 2/21 i 5/21-ispr.), a u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 13. stavak 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/24), i članka 37. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 2/21 i 5/21-ispr.), a u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu i projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2026. i 2027. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/24, 3/25 i 9/25), Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj ___ sjednici održanoj dana __________________ 2026. godine donijelo je slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području

Općine Mljet za 2025. godinu

Točka 1.

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2025. godinu (nastavno: Izvješće) kako slijedi:

  - Potpora i izdaci u otočnom gospodarstvu

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potpore i poticaji za razvoj turizma-Sufinanciranje aktivnosti TZ Mljet | A206101 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| Potpore i poticaji za funkc.otočne opskrbe gorivom-Usluge Mljet d.o.o. | A206106 | 175,000.00 | 175,000.00 | 100.00 |

Predmetni planirani izdaci izvršeni su u cijelosti koliko su i planirani jer suto upravo bila potrebna sredstva.

  - Potpora i izdaci u oblasti otočne poljoprivrede

| Ativnost/Kapitalni projekt | Oznaka aktivnosti/Kapitalnog projekta | Planirano | Izvršeno | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subvencija za proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja | A206201 | 8,500.00 | 8,500.00 | 100.00 |
| Ublažavanje posljedica elementarnih i drugih nepogoda | A206301 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |

Isplaćena su sredstva Udruzi maslinara Općine Mljet, a za potporu proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja, za što su provedena potrebna testiranja i dodijeljene nagrade.

Isplata sredstava za ublažavanje posljedica elementarnih i drugih nepogoda nije izvršena, jer na sreću nije bila potrebna.

Točka 2.

Izvješće iz točke 1. kompatibilno je s Godišnjim obračunom Proračuna Općine Mljet za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 3/26), te s Izvješćem Općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/25) i s Izvješćem Općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2025. godine („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 3/26).

Točka 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Mljet“.“

II.

Ovaj prijedlog upućuje se na donošenje Općinskom vijeću Općine Mljet.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:						Općinski načelnik:

1. Predsjednik OV-a

2. Registar akata					Đivo Market, dipl. ing.

3. Pismohrana